## 08-لوحة المتابعة
لوحة متابعة مشروع الاعتماد
المسار | عدد المؤشرات | لم يُقيّم | مستوفى | مغلق | عدد المهام | المهام المكتملة | نسبة الإنجاز
الاعتماد المؤسسي | 54 | 54 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0%
علوم الحاسب | 34 | 34 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0%
نظم المعلومات | 34 | 34 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0%
هندسة البرمجيات | 34 | 34 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0%
الذكاء الاصطناعي | 34 | 34 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0%
ملاحظة: تبدأ المؤشرات بحالة «لم يُقيّم». تتغير لوحة المتابعة تلقائيًا بعد إدخال نتائج الفرق.

## 00-التعليمات
دليل استخدام الخطة الشاملة
البند | المحتوى
النطاق | الاعتماد المؤسسي وأربعة برامج: علوم الحاسب، نظم المعلومات، هندسة البرمجيات، الذكاء الاصطناعي.
المحتوى | جميع المعايير والمؤشرات، قائمة الأدلة المتوقعة، أربع مهام تنفيذية لكل مؤشر، المسارات، المسؤوليات، الأولويات، الجداول الزمنية، ومؤشرات الأداء.
المرجعية | المؤسسي: إصدار 2015 المعدل. البرامجي: إصدار 2022 المعدل. يجب التحقق من آخر تحديث رسمي قبل التقدم.
تنبيه | الشراكات الدولية مؤشر شرطي: يطبق عند وجود اتفاقيات أو برامج مشتركة.
طريقة العمل | تبدأ الفرق بالتقييم، ثم حصر الأدلة، ثم إغلاق الفجوات، ثم قياس النتائج واعتماد الإغلاق.
حالة البداية | تم ضبط جميع المؤشرات على «لم يُقيّم» حتى تُستبدل ببيانات فعلية موثقة.

## 01-المسارات
مسارات الاعتماد
الكود | المسار | النوع | الإصدار المرجعي | المالك المقترح | الهدف | الحالة
INST | الاعتماد المؤسسي | مؤسسي | 2015 المعدل | منسق الاعتماد المؤسسي | جاهزية الكلية للاعتماد المؤسسي | تخطيط
CS | علوم الحاسب | برامجي | 2022 المعدل | منسق برنامج علوم الحاسب | اعتماد برنامج علوم الحاسب | تخطيط
IS | نظم المعلومات | برامجي | 2022 المعدل | منسق برنامج نظم المعلومات | اعتماد برنامج نظم المعلومات | تخطيط
SE | هندسة البرمجيات | برامجي | 2022 المعدل | منسق برنامج هندسة البرمجيات | اعتماد برنامج هندسة البرمجيات بعد توثيق المرجعية الأكاديمية | تخطيط
AI | الذكاء الاصطناعي | برامجي | 2022 المعدل | منسق برنامج الذكاء الاصطناعي | اعتماد برنامج الذكاء الاصطناعي | تخطيط

## 02-المؤسسي
المعايير والمؤشرات — الاعتماد المؤسسي
كود المسار | كود المؤشر | المعيار | نص المؤشر/الممارسة | الأدلة المطلوبة المقترحة | المسؤول المقترح | الأولوية | حالة التقييم | درجة 0-5 | الفجوة الفعلية | الإجراء التصحيحي | تاريخ الاستحقاق | حالة الإغلاق | ملاحظات المراجع
INST | INST-01-01 | 1. التخطيط الاستراتيجي | الرؤية والرسالة معتمدتان ومعلنتان وشارك في صياغتهما أصحاب المصلحة. | قرارات الاعتماد؛ الخطة الاستراتيجية والتنفيذية؛ SWOT؛ محاضر مشاركة الأطراف؛ تقارير المتابعة وKPIs. | فريق التخطيط الاستراتيجي | عالية | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
INST | INST-01-02 | 1. التخطيط الاستراتيجي | الرسالة واضحة وتشمل التعليم والبحث والمسؤولية المجتمعية وتتسق مع رسالة الجامعة. | قرارات الاعتماد؛ الخطة الاستراتيجية والتنفيذية؛ SWOT؛ محاضر مشاركة الأطراف؛ تقارير المتابعة وKPIs. | فريق التخطيط الاستراتيجي | عالية | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
INST | INST-01-03 | 1. التخطيط الاستراتيجي | الخطة الاستراتيجية معتمدة ومكتملة ومتسقة مع استراتيجية الجامعة. | قرارات الاعتماد؛ الخطة الاستراتيجية والتنفيذية؛ SWOT؛ محاضر مشاركة الأطراف؛ تقارير المتابعة وKPIs. | فريق التخطيط الاستراتيجي | عالية | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
INST | INST-01-04 | 1. التخطيط الاستراتيجي | التحليل البيئي يشمل البيئة الداخلية والخارجية بمشاركة الأطراف المعنية وبأدوات ملائمة. | قرارات الاعتماد؛ الخطة الاستراتيجية والتنفيذية؛ SWOT؛ محاضر مشاركة الأطراف؛ تقارير المتابعة وKPIs. | فريق التخطيط الاستراتيجي | عالية | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
INST | INST-01-05 | 1. التخطيط الاستراتيجي | الأهداف الاستراتيجية معلنة وقابلة للقياس ومبنية على التحليل البيئي. | قرارات الاعتماد؛ الخطة الاستراتيجية والتنفيذية؛ SWOT؛ محاضر مشاركة الأطراف؛ تقارير المتابعة وKPIs. | فريق التخطيط الاستراتيجي | عالية | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
INST | INST-01-06 | 1. التخطيط الاستراتيجي | الخطة التنفيذية تحدد الأنشطة والمسؤوليات والجدول والتكلفة ومؤشرات الأداء. | قرارات الاعتماد؛ الخطة الاستراتيجية والتنفيذية؛ SWOT؛ محاضر مشاركة الأطراف؛ تقارير المتابعة وKPIs. | فريق التخطيط الاستراتيجي | عالية | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
INST | INST-01-07 | 1. التخطيط الاستراتيجي | توجد تقارير دورية لمتابعة التنفيذ وقياس الأداء والإجراءات التصحيحية. | قرارات الاعتماد؛ الخطة الاستراتيجية والتنفيذية؛ SWOT؛ محاضر مشاركة الأطراف؛ تقارير المتابعة وKPIs. | فريق التخطيط الاستراتيجي | عالية | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
INST | INST-02-01 | 2. القيادة والحوكمة | اختيار القيادات وفق معايير موضوعية معلنة وآليات شفافة. | معايير الاختيار؛ قرارات التشكيل؛ توصيفات وظيفية؛ تقييمات القيادات؛ وثائق القيم والشفافية؛ الهيكل التنظيمي. | فريق القيادة والحوكمة | متوسطة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
INST | INST-02-02 | 2. القيادة والحوكمة | تنمية قدرات القيادات الحالية وإعداد قيادات مستقبلية. | معايير الاختيار؛ قرارات التشكيل؛ توصيفات وظيفية؛ تقييمات القيادات؛ وثائق القيم والشفافية؛ الهيكل التنظيمي. | فريق القيادة والحوكمة | متوسطة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
INST | INST-02-03 | 2. القيادة والحوكمة | تقييم أداء القيادات بمعايير موضوعية والاستفادة من النتائج. | معايير الاختيار؛ قرارات التشكيل؛ توصيفات وظيفية؛ تقييمات القيادات؛ وثائق القيم والشفافية؛ الهيكل التنظيمي. | فريق القيادة والحوكمة | متوسطة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
INST | INST-02-04 | 2. القيادة والحوكمة | قيم جوهرية وآليات للشفافية والعدالة وعدم التمييز والأخلاقيات المهنية. | معايير الاختيار؛ قرارات التشكيل؛ توصيفات وظيفية؛ تقييمات القيادات؛ وثائق القيم والشفافية؛ الهيكل التنظيمي. | فريق القيادة والحوكمة | متوسطة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
INST | INST-02-05 | 2. القيادة والحوكمة | المعلومات المعلنة شاملة وصادقة ومحدثة. | معايير الاختيار؛ قرارات التشكيل؛ توصيفات وظيفية؛ تقييمات القيادات؛ وثائق القيم والشفافية؛ الهيكل التنظيمي. | فريق القيادة والحوكمة | متوسطة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
INST | INST-02-06 | 2. القيادة والحوكمة | الهيكل التنظيمي معتمد ومعلن وملائم للأنشطة والحجم. | معايير الاختيار؛ قرارات التشكيل؛ توصيفات وظيفية؛ تقييمات القيادات؛ وثائق القيم والشفافية؛ الهيكل التنظيمي. | فريق القيادة والحوكمة | متوسطة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
INST | INST-03-01 | 3. إدارة الجودة والتطوير | وحدة جودة مؤهلة ومجهزة وتمثل مختلف فئات المؤسسة. | لائحة وقرار تشكيل الوحدة؛ خطط وتقارير الجودة؛ مؤشرات الأداء؛ محاضر المجالس؛ خطط التحسين وتقارير الإغلاق. | مدير وحدة الجودة | عالية | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
INST | INST-03-02 | 3. إدارة الجودة والتطوير | لائحة داخلية وهيكل وتبعية وعلاقة واضحة بمركز الجودة بالجامعة. | لائحة وقرار تشكيل الوحدة؛ خطط وتقارير الجودة؛ مؤشرات الأداء؛ محاضر المجالس؛ خطط التحسين وتقارير الإغلاق. | مدير وحدة الجودة | عالية | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
INST | INST-03-03 | 3. إدارة الجودة والتطوير | تقييم دوري لأنشطة المؤسسة بمؤشرات موضوعية وأدوات ملائمة. | لائحة وقرار تشكيل الوحدة؛ خطط وتقارير الجودة؛ مؤشرات الأداء؛ محاضر المجالس؛ خطط التحسين وتقارير الإغلاق. | مدير وحدة الجودة | عالية | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
INST | INST-03-04 | 3. إدارة الجودة والتطوير | مناقشة نتائج التقييم رسميًا والاستفادة منها في التحسين والتطوير. | لائحة وقرار تشكيل الوحدة؛ خطط وتقارير الجودة؛ مؤشرات الأداء؛ محاضر المجالس؛ خطط التحسين وتقارير الإغلاق. | مدير وحدة الجودة | عالية | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
INST | INST-04-01 | 4. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | نسب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة إلى الطلاب ملائمة للمعدلات المرجعية. | قواعد بيانات الهيئة؛ نسب الطلاب/الهيئة؛ الجداول والأعباء؛ خطط التدريب؛ تقييم الأداء؛ الإنتاج البحثي. | وكيل الكلية/رؤساء الأقسام | متوسطة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
INST | INST-04-02 | 4. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | تحديد الاحتياجات التدريبية وتنفيذ برامج مناسبة لكل فئة. | قواعد بيانات الهيئة؛ نسب الطلاب/الهيئة؛ الجداول والأعباء؛ خطط التدريب؛ تقييم الأداء؛ الإنتاج البحثي. | وكيل الكلية/رؤساء الأقسام | متوسطة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
INST | INST-04-03 | 4. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | تقييم أداء موضوعي وإخطار الأعضاء بالنتائج واستخدامها للتحسين. | قواعد بيانات الهيئة؛ نسب الطلاب/الهيئة؛ الجداول والأعباء؛ خطط التدريب؛ تقييم الأداء؛ الإنتاج البحثي. | وكيل الكلية/رؤساء الأقسام | متوسطة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
INST | INST-05-01 | 5. الجهاز الإداري | أعداد وتوزيع الجهاز الإداري ملائمة مع آليات لمعالجة العجز والفائض. | الهيكل الإداري؛ التوصيفات؛ توزيع العاملين؛ خطط التدريب؛ تقييمات الأداء؛ استطلاعات الرضا. | أمين الكلية | متوسطة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
INST | INST-05-02 | 5. الجهاز الإداري | تحديد الاحتياجات التدريبية للعاملين وتنفيذها دوريًا. | الهيكل الإداري؛ التوصيفات؛ توزيع العاملين؛ خطط التدريب؛ تقييمات الأداء؛ استطلاعات الرضا. | أمين الكلية | متوسطة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
INST | INST-05-03 | 5. الجهاز الإداري | نظام موضوعي ومعلن لتقييم أداء الجهاز الإداري والاستفادة من نتائجه. | الهيكل الإداري؛ التوصيفات؛ توزيع العاملين؛ خطط التدريب؛ تقييمات الأداء؛ استطلاعات الرضا. | أمين الكلية | متوسطة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
INST | INST-05-04 | 5. الجهاز الإداري | قياس آراء العاملين واتخاذ إجراءات تصحيحية. | الهيكل الإداري؛ التوصيفات؛ توزيع العاملين؛ خطط التدريب؛ تقييمات الأداء؛ استطلاعات الرضا. | أمين الكلية | متوسطة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
INST | INST-06-01 | 6. الموارد المالية والمادية | الموارد المالية كافية وموزعة وفق الاحتياجات الفعلية. | الموازنات؛ خطط تنمية الموارد؛ سجلات الأصول؛ الطاقة الاستيعابية؛ الصيانة؛ السلامة؛ البنية الرقمية؛ المكتبة. | أمين الكلية/إدارة المعامل | متوسطة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
INST | INST-06-02 | 6. الموارد المالية والمادية | تنوع مصادر التمويل وتنمية الموارد الذاتية. | الموازنات؛ خطط تنمية الموارد؛ سجلات الأصول؛ الطاقة الاستيعابية؛ الصيانة؛ السلامة؛ البنية الرقمية؛ المكتبة. | أمين الكلية/إدارة المعامل | متوسطة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
INST | INST-06-03 | 6. الموارد المالية والمادية | المباني والقاعات والمعامل والتجهيزات ملائمة للأعداد والأنشطة. | الموازنات؛ خطط تنمية الموارد؛ سجلات الأصول؛ الطاقة الاستيعابية؛ الصيانة؛ السلامة؛ البنية الرقمية؛ المكتبة. | أمين الكلية/إدارة المعامل | متوسطة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
INST | INST-06-04 | 6. الموارد المالية والمادية | الصيانة الدورية للبنية التحتية والقاعات والمعامل والمعدات. | الموازنات؛ خطط تنمية الموارد؛ سجلات الأصول؛ الطاقة الاستيعابية؛ الصيانة؛ السلامة؛ البنية الرقمية؛ المكتبة. | أمين الكلية/إدارة المعامل | متوسطة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
INST | INST-06-05 | 6. الموارد المالية والمادية | وسائل الاتصال والنظم التكنولوجية حديثة وملائمة. | الموازنات؛ خطط تنمية الموارد؛ سجلات الأصول؛ الطاقة الاستيعابية؛ الصيانة؛ السلامة؛ البنية الرقمية؛ المكتبة. | أمين الكلية/إدارة المعامل | متوسطة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
INST | INST-06-06 | 6. الموارد المالية والمادية | المكتبة والمصادر الرقمية والخدمات ملائمة ومتاحة. | الموازنات؛ خطط تنمية الموارد؛ سجلات الأصول؛ الطاقة الاستيعابية؛ الصيانة؛ السلامة؛ البنية الرقمية؛ المكتبة. | أمين الكلية/إدارة المعامل | متوسطة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
INST | INST-07-01 | 7. المعايير الأكاديمية والبرامج التعليمية | تبني معايير أكاديمية مرجعية رسميًا بما يتوافق مع الرسالة والأهداف. | NARS/ARS؛ قرارات التبني؛ اللائحة؛ توصيف البرنامج والمقررات؛ مصفوفات الاتساق؛ مراجعات داخلية وخارجية. | لجنة البرامج والمناهج | عالية | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
INST | INST-07-02 | 7. المعايير الأكاديمية والبرامج التعليمية | ملاءمة البرامج التعليمية لسوق العمل ورسالة المؤسسة. | NARS/ARS؛ قرارات التبني؛ اللائحة؛ توصيف البرنامج والمقررات؛ مصفوفات الاتساق؛ مراجعات داخلية وخارجية. | لجنة البرامج والمناهج | عالية | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
INST | INST-08-01 | 8. التدريس والتعلم | إدارة تقييم الطلاب بكفاءة وعدالة وتأمين الامتحانات والنتائج. | استراتيجية التعليم والتقييم؛ الجداول؛ ملفات المقررات؛ نماذج امتحانات وBlueprint/Rubrics؛ تقارير النتائج والتدريب. | لجنة التعليم والتقويم | عالية | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
INST | INST-08-02 | 8. التدريس والتعلم | قواعد التظلمات موثقة ومعلنة وآليات تطبيقها فعالة. | استراتيجية التعليم والتقييم؛ الجداول؛ ملفات المقررات؛ نماذج امتحانات وBlueprint/Rubrics؛ تقارير النتائج والتدريب. | لجنة التعليم والتقويم | عالية | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
INST | INST-09-01 | 9. الطلاب والخريجون | قواعد القبول والتحويل والتوزيع واضحة وعادلة ومعلنة. | سياسات القبول والدعم؛ الإرشاد؛ الأنشطة؛ تمثيل الطلاب؛ قواعد بيانات الخريجين؛ استطلاعات وتقارير متابعة. | وكيل التعليم والطلاب | متوسطة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
INST | INST-09-02 | 9. الطلاب والخريجون | نظام متكامل للدعم المادي والاجتماعي والصحي للطلاب. | سياسات القبول والدعم؛ الإرشاد؛ الأنشطة؛ تمثيل الطلاب؛ قواعد بيانات الخريجين؛ استطلاعات وتقارير متابعة. | وكيل التعليم والطلاب | متوسطة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
INST | INST-09-03 | 9. الطلاب والخريجون | دمج ذوي الهمم وملاءمة الإنشاءات والتجهيزات. | سياسات القبول والدعم؛ الإرشاد؛ الأنشطة؛ تمثيل الطلاب؛ قواعد بيانات الخريجين؛ استطلاعات وتقارير متابعة. | وكيل التعليم والطلاب | متوسطة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
INST | INST-09-04 | 9. الطلاب والخريجون | تمثيل الطلاب في اللجان ذات الصلة. | سياسات القبول والدعم؛ الإرشاد؛ الأنشطة؛ تمثيل الطلاب؛ قواعد بيانات الخريجين؛ استطلاعات وتقارير متابعة. | وكيل التعليم والطلاب | متوسطة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
INST | INST-09-05 | 9. الطلاب والخريجون | أنشطة طلابية متنوعة بموارد وإشراف مناسبين. | سياسات القبول والدعم؛ الإرشاد؛ الأنشطة؛ تمثيل الطلاب؛ قواعد بيانات الخريجين؛ استطلاعات وتقارير متابعة. | وكيل التعليم والطلاب | متوسطة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
INST | INST-09-06 | 9. الطلاب والخريجون | قواعد بيانات للخريجين وبرامج للتنمية المهنية والتعليم المستمر. | سياسات القبول والدعم؛ الإرشاد؛ الأنشطة؛ تمثيل الطلاب؛ قواعد بيانات الخريجين؛ استطلاعات وتقارير متابعة. | وكيل التعليم والطلاب | متوسطة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
INST | INST-10-01 | 10. البحث العلمي والأنشطة العلمية | خطة بحثية مرتبطة بخطة الجامعة والأولويات القومية والمجتمعية. | الخطة البحثية؛ لجنة الأخلاقيات؛ تمويل ومشروعات؛ نشر ومؤتمرات؛ قواعد بيانات الإنتاج البحثي. | وكيل الدراسات العليا والبحوث | متوسطة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
INST | INST-10-02 | 10. البحث العلمي والأنشطة العلمية | آليات لأخلاقيات البحث العلمي ومراقبة تطبيقها. | الخطة البحثية؛ لجنة الأخلاقيات؛ تمويل ومشروعات؛ نشر ومؤتمرات؛ قواعد بيانات الإنتاج البحثي. | وكيل الدراسات العليا والبحوث | متوسطة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
INST | INST-10-03 | 10. البحث العلمي والأنشطة العلمية | موارد وتمويل كافيان ومشروعات بحثية ممولة. | الخطة البحثية؛ لجنة الأخلاقيات؛ تمويل ومشروعات؛ نشر ومؤتمرات؛ قواعد بيانات الإنتاج البحثي. | وكيل الدراسات العليا والبحوث | متوسطة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
INST | INST-10-04 | 10. البحث العلمي والأنشطة العلمية | دعم وتحفيز البحث وتنمية قدرات الباحثين والبحوث المشتركة والتطبيقية. | الخطة البحثية؛ لجنة الأخلاقيات؛ تمويل ومشروعات؛ نشر ومؤتمرات؛ قواعد بيانات الإنتاج البحثي. | وكيل الدراسات العليا والبحوث | متوسطة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
INST | INST-10-05 | 10. البحث العلمي والأنشطة العلمية | نمو الإنتاج البحثي وتناسبه مع أعداد أعضاء هيئة التدريس. | الخطة البحثية؛ لجنة الأخلاقيات؛ تمويل ومشروعات؛ نشر ومؤتمرات؛ قواعد بيانات الإنتاج البحثي. | وكيل الدراسات العليا والبحوث | متوسطة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
INST | INST-10-06 | 10. البحث العلمي والأنشطة العلمية | مشاركة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في الأنشطة والمؤتمرات والمشروعات. | الخطة البحثية؛ لجنة الأخلاقيات؛ تمويل ومشروعات؛ نشر ومؤتمرات؛ قواعد بيانات الإنتاج البحثي. | وكيل الدراسات العليا والبحوث | متوسطة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
INST | INST-11-01 | 11. الدراسات العليا | تنوع برامج الدراسات العليا واتساقها مع الرسالة وسوق العمل والترويج لها. | لوائح وبرامج الدراسات العليا؛ التسجيل والإشراف؛ الموارد؛ الاستطلاعات؛ تقارير التحسين. | وكيل الدراسات العليا والبحوث | متوسطة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
INST | INST-11-02 | 11. الدراسات العليا | ملاءمة الموارد والتسهيلات لتحقيق مخرجات برامج الدراسات العليا. | لوائح وبرامج الدراسات العليا؛ التسجيل والإشراف؛ الموارد؛ الاستطلاعات؛ تقارير التحسين. | وكيل الدراسات العليا والبحوث | متوسطة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
INST | INST-11-03 | 11. الدراسات العليا | وضوح وعدالة آليات التسجيل والإشراف ومراجعتها دوريًا. | لوائح وبرامج الدراسات العليا؛ التسجيل والإشراف؛ الموارد؛ الاستطلاعات؛ تقارير التحسين. | وكيل الدراسات العليا والبحوث | متوسطة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
INST | INST-11-04 | 11. الدراسات العليا | قياس آراء طلاب الدراسات العليا والاستفادة من النتائج. | لوائح وبرامج الدراسات العليا؛ التسجيل والإشراف؛ الموارد؛ الاستطلاعات؛ تقارير التحسين. | وكيل الدراسات العليا والبحوث | متوسطة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
INST | INST-12-01 | 12. المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة | وجود كيانات فاعلة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة. | خطة خدمة المجتمع؛ قرارات الكيانات؛ اتفاقيات وأنشطة؛ مشاركة الأطراف؛ استطلاعات وقياس أثر. | وكيل خدمة المجتمع | متوسطة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
INST | INST-12-02 | 12. المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة | أنشطة متنوعة تلبي احتياجات وأولويات المجتمع. | خطة خدمة المجتمع؛ قرارات الكيانات؛ اتفاقيات وأنشطة؛ مشاركة الأطراف؛ استطلاعات وقياس أثر. | وكيل خدمة المجتمع | متوسطة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
INST | INST-12-03 | 12. المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة | تمثيل فاعل للأطراف المجتمعية في القرار ودعم الموارد وتنفيذ البرامج. | خطة خدمة المجتمع؛ قرارات الكيانات؛ اتفاقيات وأنشطة؛ مشاركة الأطراف؛ استطلاعات وقياس أثر. | وكيل خدمة المجتمع | متوسطة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
INST | INST-12-04 | 12. المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة | قياس آراء المجتمع والاستفادة منها في الإجراءات التصحيحية. | خطة خدمة المجتمع؛ قرارات الكيانات؛ اتفاقيات وأنشطة؛ مشاركة الأطراف؛ استطلاعات وقياس أثر. | وكيل خدمة المجتمع | متوسطة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح

## 03-CS
المعايير والمؤشرات — برنامج علوم الحاسب
كود المسار | كود المؤشر | المعيار | نص المؤشر/الممارسة | الأدلة المطلوبة المقترحة | المسؤول المقترح | الأولوية | حالة التقييم | درجة 0-5 | الفجوة الفعلية | الإجراء التصحيحي | تاريخ الاستحقاق | حالة الإغلاق | ملاحظات المراجع
CS | CS-01-01 | 1. رسالة وإدارة البرنامج | رسالة البرنامج واضحة ومعتمدة ومعلنة ومتسقة مع رسالة المؤسسة واحتياجات المجتمع ومراجعة دوريًا. | رسالة البرنامج وقرار اعتمادها؛ محاضر أصحاب المصلحة؛ قرار المنسق؛ تقييم القيادة؛ الموقع والتسويق؛ الشراكات. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 1 | حرجة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
CS | CS-01-02 | 1. رسالة وإدارة البرنامج | قيادة البرنامج مؤهلة وتُختار وتُقيّم وفق معايير معتمدة وتدير البرنامج من خلال المجالس واللجان. | رسالة البرنامج وقرار اعتمادها؛ محاضر أصحاب المصلحة؛ قرار المنسق؛ تقييم القيادة؛ الموقع والتسويق؛ الشراكات. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 1 | حرجة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
CS | CS-01-03 | 1. رسالة وإدارة البرنامج | إتاحة معلومات شاملة ومحدثة عن البرنامج وتسويقه محليًا وإقليميًا ودوليًا. | رسالة البرنامج وقرار اعتمادها؛ محاضر أصحاب المصلحة؛ قرار المنسق؛ تقييم القيادة؛ الموقع والتسويق؛ الشراكات. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 1 | حرجة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
CS | CS-01-04 | 1. رسالة وإدارة البرنامج | تحديد أدوار ومسؤوليات الشراكات الدولية ورصد أوجه الاستفادة عند انطباقها. | رسالة البرنامج وقرار اعتمادها؛ محاضر أصحاب المصلحة؛ قرار المنسق؛ تقييم القيادة؛ الموقع والتسويق؛ الشراكات. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 1 | حرجة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح | مؤشر شرطي عند وجود شراكات دولية.
CS | CS-02-01 | 2. تصميم البرنامج | تبني أحدث NARS أو معايير مرجعية تقرها الهيئة واعتمادها والتوعية بها. | NARS/ARS؛ قرارات التبني؛ اللائحة؛ توصيف البرنامج والمقررات؛ مصفوفات الاتساق؛ مراجعات داخلية وخارجية. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 2 | حرجة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
CS | CS-02-02 | 2. تصميم البرنامج | تكامل هيكل البرنامج وتوازنه ومواكبته للمستجدات وتحقيق أهداف البرنامج. | NARS/ARS؛ قرارات التبني؛ اللائحة؛ توصيف البرنامج والمقررات؛ مصفوفات الاتساق؛ مراجعات داخلية وخارجية. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 2 | حرجة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
CS | CS-02-03 | 2. تصميم البرنامج | وجود توصيف معتمد ومعلن للبرنامج وفق اللائحة. | NARS/ARS؛ قرارات التبني؛ اللائحة؛ توصيف البرنامج والمقررات؛ مصفوفات الاتساق؛ مراجعات داخلية وخارجية. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 2 | حرجة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
CS | CS-02-04 | 2. تصميم البرنامج | وجود توصيفات معتمدة ومعلنة لجميع مقررات البرنامج. | NARS/ARS؛ قرارات التبني؛ اللائحة؛ توصيف البرنامج والمقررات؛ مصفوفات الاتساق؛ مراجعات داخلية وخارجية. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 2 | حرجة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
CS | CS-03-01 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | تطبيق طرق متنوعة للتعليم والتعلم تحقق مخرجات المقررات. | استراتيجية التعليم والتقييم؛ الجداول؛ ملفات المقررات؛ نماذج امتحانات وBlueprint/Rubrics؛ تقارير النتائج والتدريب. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 3 | حرجة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
CS | CS-03-02 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | طرق تعلم نشط وتعلم ذاتي وتفكير عليا وتوظف وريادة أعمال. | استراتيجية التعليم والتقييم؛ الجداول؛ ملفات المقررات؛ نماذج امتحانات وBlueprint/Rubrics؛ تقارير النتائج والتدريب. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 3 | حرجة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
CS | CS-03-03 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | تنفيذ التدريب الميداني بالشراكة مع جهات مناسبة وفق آليات معلنة وتقييمه. | استراتيجية التعليم والتقييم؛ الجداول؛ ملفات المقررات؛ نماذج امتحانات وBlueprint/Rubrics؛ تقارير النتائج والتدريب. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 3 | حرجة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
CS | CS-03-04 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | تنوع أساليب تقييم الطلاب وتوازن الدرجات مع المخرجات. | استراتيجية التعليم والتقييم؛ الجداول؛ ملفات المقررات؛ نماذج امتحانات وBlueprint/Rubrics؛ تقارير النتائج والتدريب. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 3 | حرجة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
CS | CS-03-05 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | آليات معتمدة لوضع الامتحانات والتحقق من تغطية المحتوى والمخرجات. | استراتيجية التعليم والتقييم؛ الجداول؛ ملفات المقررات؛ نماذج امتحانات وBlueprint/Rubrics؛ تقارير النتائج والتدريب. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 3 | حرجة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
CS | CS-03-06 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | آليات معلنة لضمان عدالة وسرية التقييم والكنترول وتوثيق النتائج. | استراتيجية التعليم والتقييم؛ الجداول؛ ملفات المقررات؛ نماذج امتحانات وBlueprint/Rubrics؛ تقارير النتائج والتدريب. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 3 | حرجة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
CS | CS-03-07 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | تحليل نتائج الطلاب ومناقشتها والاستفادة منها في تطوير البرنامج. | استراتيجية التعليم والتقييم؛ الجداول؛ ملفات المقررات؛ نماذج امتحانات وBlueprint/Rubrics؛ تقارير النتائج والتدريب. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 3 | حرجة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
CS | CS-03-08 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | تقديم تغذية راجعة للطلاب تدعم تعلمهم. | استراتيجية التعليم والتقييم؛ الجداول؛ ملفات المقررات؛ نماذج امتحانات وBlueprint/Rubrics؛ تقارير النتائج والتدريب. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 3 | حرجة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
CS | CS-04-01 | 4. الطلاب والخريجون | نظام معلن وفعال للدعم والإرشاد الأكاديمي ومتابعة المتفوقين والمتعثرين والموهوبين. | سياسات القبول والدعم؛ الإرشاد؛ الأنشطة؛ تمثيل الطلاب؛ قواعد بيانات الخريجين؛ استطلاعات وتقارير متابعة. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 4 | عالية | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
CS | CS-04-02 | 4. الطلاب والخريجون | مشاركة الطلاب في أنشطة بحثية ومجتمعية وتوفير التوجيه المهني. | سياسات القبول والدعم؛ الإرشاد؛ الأنشطة؛ تمثيل الطلاب؛ قواعد بيانات الخريجين؛ استطلاعات وتقارير متابعة. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 4 | عالية | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
CS | CS-04-03 | 4. الطلاب والخريجون | إجراءات مفعلة للتواصل مع الخريجين ودعمهم ومتابعة تقدمهم المهني. | سياسات القبول والدعم؛ الإرشاد؛ الأنشطة؛ تمثيل الطلاب؛ قواعد بيانات الخريجين؛ استطلاعات وتقارير متابعة. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 4 | عالية | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
CS | CS-05-01 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | كفاية أعداد أعضاء هيئة التدريس لتنفيذ الأنشطة وتحقيق الجودة. | قواعد بيانات الهيئة؛ نسب الطلاب/الهيئة؛ الجداول والأعباء؛ خطط التدريب؛ تقييم الأداء؛ الإنتاج البحثي. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 5 | عالية | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
CS | CS-05-02 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | كفاية أعداد الهيئة المعاونة وفق المعدلات المرجعية والأعباء. | قواعد بيانات الهيئة؛ نسب الطلاب/الهيئة؛ الجداول والأعباء؛ خطط التدريب؛ تقييم الأداء؛ الإنتاج البحثي. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 5 | عالية | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
CS | CS-05-03 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | تناسب مؤهلات وخبرات وكفاءات الهيئة التدريسية مع المقررات. | قواعد بيانات الهيئة؛ نسب الطلاب/الهيئة؛ الجداول والأعباء؛ خطط التدريب؛ تقييم الأداء؛ الإنتاج البحثي. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 5 | عالية | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
CS | CS-05-04 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | معايير وإجراءات عادلة وشفافة للاختيار ومعالجة العجز والفائض. | قواعد بيانات الهيئة؛ نسب الطلاب/الهيئة؛ الجداول والأعباء؛ خطط التدريب؛ تقييم الأداء؛ الإنتاج البحثي. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 5 | عالية | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
CS | CS-05-05 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | مشاركة دورية في التنمية المهنية المستمرة وتوثيقها. | قواعد بيانات الهيئة؛ نسب الطلاب/الهيئة؛ الجداول والأعباء؛ خطط التدريب؛ تقييم الأداء؛ الإنتاج البحثي. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 5 | عالية | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
CS | CS-05-06 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | مشاركة الهيئة التدريسية في الأنشطة البحثية والمجتمعية والمهنية وتوثيقها. | قواعد بيانات الهيئة؛ نسب الطلاب/الهيئة؛ الجداول والأعباء؛ خطط التدريب؛ تقييم الأداء؛ الإنتاج البحثي. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 5 | عالية | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
CS | CS-06-01 | 6. الموارد ومصادر التعلم والتسهيلات الداعمة | موارد مالية كافية ومتنوعة لتحقيق رسالة وأهداف البرنامج. | الموازنات؛ خطط تنمية الموارد؛ سجلات الأصول؛ الطاقة الاستيعابية؛ الصيانة؛ السلامة؛ البنية الرقمية؛ المكتبة. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 6 | عالية | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
CS | CS-06-02 | 6. الموارد ومصادر التعلم والتسهيلات الداعمة | أماكن وتجهيزات وتسهيلات تعليمية ملائمة لطبيعة البرنامج وأعداد الطلاب. | الموازنات؛ خطط تنمية الموارد؛ سجلات الأصول؛ الطاقة الاستيعابية؛ الصيانة؛ السلامة؛ البنية الرقمية؛ المكتبة. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 6 | عالية | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
CS | CS-06-03 | 6. الموارد ومصادر التعلم والتسهيلات الداعمة | متطلبات الأمن والصحة والسلامة المهنية وإجراءات الطوارئ متوافرة ومطبقة. | الموازنات؛ خطط تنمية الموارد؛ سجلات الأصول؛ الطاقة الاستيعابية؛ الصيانة؛ السلامة؛ البنية الرقمية؛ المكتبة. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 6 | عالية | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
CS | CS-06-04 | 6. الموارد ومصادر التعلم والتسهيلات الداعمة | بنية رقمية وتقنية مناسبة وكافية للهيئة التدريسية والطلاب. | الموازنات؛ خطط تنمية الموارد؛ سجلات الأصول؛ الطاقة الاستيعابية؛ الصيانة؛ السلامة؛ البنية الرقمية؛ المكتبة. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 6 | عالية | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
CS | CS-07-01 | 7. ضمان الجودة وتقييم البرنامج | تغذية راجعة دورية من الطلاب والهيئة التدريسية وتحليلها للتطوير. | لائحة وقرار تشكيل الوحدة؛ خطط وتقارير الجودة؛ مؤشرات الأداء؛ محاضر المجالس؛ خطط التحسين وتقارير الإغلاق. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 7 | حرجة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
CS | CS-07-02 | 7. ضمان الجودة وتقييم البرنامج | تغذية راجعة من الخريجين وجهات التوظيف عن ملاءمة البرنامج لسوق العمل. | لائحة وقرار تشكيل الوحدة؛ خطط وتقارير الجودة؛ مؤشرات الأداء؛ محاضر المجالس؛ خطط التحسين وتقارير الإغلاق. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 7 | حرجة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
CS | CS-07-03 | 7. ضمان الجودة وتقييم البرنامج | تقارير دورية للمقررات تشمل النتائج والتغذية الراجعة وخطط التحسين. | لائحة وقرار تشكيل الوحدة؛ خطط وتقارير الجودة؛ مؤشرات الأداء؛ محاضر المجالس؛ خطط التحسين وتقارير الإغلاق. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 7 | حرجة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
CS | CS-07-04 | 7. ضمان الجودة وتقييم البرنامج | تقرير سنوي للبرنامج يقيس التنفيذ واكتساب المخرجات وخطط التطوير. | لائحة وقرار تشكيل الوحدة؛ خطط وتقارير الجودة؛ مؤشرات الأداء؛ محاضر المجالس؛ خطط التحسين وتقارير الإغلاق. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 7 | حرجة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
CS | CS-07-05 | 7. ضمان الجودة وتقييم البرنامج | مناقشة ومتابعة مردود التحسين والتقييم الذاتي دوريًا. | لائحة وقرار تشكيل الوحدة؛ خطط وتقارير الجودة؛ مؤشرات الأداء؛ محاضر المجالس؛ خطط التحسين وتقارير الإغلاق. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 7 | حرجة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح

## 03-IS
المعايير والمؤشرات — برنامج نظم المعلومات
كود المسار | كود المؤشر | المعيار | نص المؤشر/الممارسة | الأدلة المطلوبة المقترحة | المسؤول المقترح | الأولوية | حالة التقييم | درجة 0-5 | الفجوة الفعلية | الإجراء التصحيحي | تاريخ الاستحقاق | حالة الإغلاق | ملاحظات المراجع
IS | IS-01-01 | 1. رسالة وإدارة البرنامج | رسالة البرنامج واضحة ومعتمدة ومعلنة ومتسقة مع رسالة المؤسسة واحتياجات المجتمع ومراجعة دوريًا. | رسالة البرنامج وقرار اعتمادها؛ محاضر أصحاب المصلحة؛ قرار المنسق؛ تقييم القيادة؛ الموقع والتسويق؛ الشراكات. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 1 | حرجة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
IS | IS-01-02 | 1. رسالة وإدارة البرنامج | قيادة البرنامج مؤهلة وتُختار وتُقيّم وفق معايير معتمدة وتدير البرنامج من خلال المجالس واللجان. | رسالة البرنامج وقرار اعتمادها؛ محاضر أصحاب المصلحة؛ قرار المنسق؛ تقييم القيادة؛ الموقع والتسويق؛ الشراكات. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 1 | حرجة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
IS | IS-01-03 | 1. رسالة وإدارة البرنامج | إتاحة معلومات شاملة ومحدثة عن البرنامج وتسويقه محليًا وإقليميًا ودوليًا. | رسالة البرنامج وقرار اعتمادها؛ محاضر أصحاب المصلحة؛ قرار المنسق؛ تقييم القيادة؛ الموقع والتسويق؛ الشراكات. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 1 | حرجة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
IS | IS-01-04 | 1. رسالة وإدارة البرنامج | تحديد أدوار ومسؤوليات الشراكات الدولية ورصد أوجه الاستفادة عند انطباقها. | رسالة البرنامج وقرار اعتمادها؛ محاضر أصحاب المصلحة؛ قرار المنسق؛ تقييم القيادة؛ الموقع والتسويق؛ الشراكات. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 1 | حرجة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح | مؤشر شرطي عند وجود شراكات دولية.
IS | IS-02-01 | 2. تصميم البرنامج | تبني أحدث NARS أو معايير مرجعية تقرها الهيئة واعتمادها والتوعية بها. | NARS/ARS؛ قرارات التبني؛ اللائحة؛ توصيف البرنامج والمقررات؛ مصفوفات الاتساق؛ مراجعات داخلية وخارجية. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 2 | حرجة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
IS | IS-02-02 | 2. تصميم البرنامج | تكامل هيكل البرنامج وتوازنه ومواكبته للمستجدات وتحقيق أهداف البرنامج. | NARS/ARS؛ قرارات التبني؛ اللائحة؛ توصيف البرنامج والمقررات؛ مصفوفات الاتساق؛ مراجعات داخلية وخارجية. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 2 | حرجة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
IS | IS-02-03 | 2. تصميم البرنامج | وجود توصيف معتمد ومعلن للبرنامج وفق اللائحة. | NARS/ARS؛ قرارات التبني؛ اللائحة؛ توصيف البرنامج والمقررات؛ مصفوفات الاتساق؛ مراجعات داخلية وخارجية. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 2 | حرجة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
IS | IS-02-04 | 2. تصميم البرنامج | وجود توصيفات معتمدة ومعلنة لجميع مقررات البرنامج. | NARS/ARS؛ قرارات التبني؛ اللائحة؛ توصيف البرنامج والمقررات؛ مصفوفات الاتساق؛ مراجعات داخلية وخارجية. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 2 | حرجة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
IS | IS-03-01 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | تطبيق طرق متنوعة للتعليم والتعلم تحقق مخرجات المقررات. | استراتيجية التعليم والتقييم؛ الجداول؛ ملفات المقررات؛ نماذج امتحانات وBlueprint/Rubrics؛ تقارير النتائج والتدريب. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 3 | حرجة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
IS | IS-03-02 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | طرق تعلم نشط وتعلم ذاتي وتفكير عليا وتوظف وريادة أعمال. | استراتيجية التعليم والتقييم؛ الجداول؛ ملفات المقررات؛ نماذج امتحانات وBlueprint/Rubrics؛ تقارير النتائج والتدريب. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 3 | حرجة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
IS | IS-03-03 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | تنفيذ التدريب الميداني بالشراكة مع جهات مناسبة وفق آليات معلنة وتقييمه. | استراتيجية التعليم والتقييم؛ الجداول؛ ملفات المقررات؛ نماذج امتحانات وBlueprint/Rubrics؛ تقارير النتائج والتدريب. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 3 | حرجة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
IS | IS-03-04 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | تنوع أساليب تقييم الطلاب وتوازن الدرجات مع المخرجات. | استراتيجية التعليم والتقييم؛ الجداول؛ ملفات المقررات؛ نماذج امتحانات وBlueprint/Rubrics؛ تقارير النتائج والتدريب. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 3 | حرجة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
IS | IS-03-05 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | آليات معتمدة لوضع الامتحانات والتحقق من تغطية المحتوى والمخرجات. | استراتيجية التعليم والتقييم؛ الجداول؛ ملفات المقررات؛ نماذج امتحانات وBlueprint/Rubrics؛ تقارير النتائج والتدريب. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 3 | حرجة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
IS | IS-03-06 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | آليات معلنة لضمان عدالة وسرية التقييم والكنترول وتوثيق النتائج. | استراتيجية التعليم والتقييم؛ الجداول؛ ملفات المقررات؛ نماذج امتحانات وBlueprint/Rubrics؛ تقارير النتائج والتدريب. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 3 | حرجة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
IS | IS-03-07 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | تحليل نتائج الطلاب ومناقشتها والاستفادة منها في تطوير البرنامج. | استراتيجية التعليم والتقييم؛ الجداول؛ ملفات المقررات؛ نماذج امتحانات وBlueprint/Rubrics؛ تقارير النتائج والتدريب. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 3 | حرجة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
IS | IS-03-08 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | تقديم تغذية راجعة للطلاب تدعم تعلمهم. | استراتيجية التعليم والتقييم؛ الجداول؛ ملفات المقررات؛ نماذج امتحانات وBlueprint/Rubrics؛ تقارير النتائج والتدريب. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 3 | حرجة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
IS | IS-04-01 | 4. الطلاب والخريجون | نظام معلن وفعال للدعم والإرشاد الأكاديمي ومتابعة المتفوقين والمتعثرين والموهوبين. | سياسات القبول والدعم؛ الإرشاد؛ الأنشطة؛ تمثيل الطلاب؛ قواعد بيانات الخريجين؛ استطلاعات وتقارير متابعة. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 4 | عالية | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
IS | IS-04-02 | 4. الطلاب والخريجون | مشاركة الطلاب في أنشطة بحثية ومجتمعية وتوفير التوجيه المهني. | سياسات القبول والدعم؛ الإرشاد؛ الأنشطة؛ تمثيل الطلاب؛ قواعد بيانات الخريجين؛ استطلاعات وتقارير متابعة. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 4 | عالية | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
IS | IS-04-03 | 4. الطلاب والخريجون | إجراءات مفعلة للتواصل مع الخريجين ودعمهم ومتابعة تقدمهم المهني. | سياسات القبول والدعم؛ الإرشاد؛ الأنشطة؛ تمثيل الطلاب؛ قواعد بيانات الخريجين؛ استطلاعات وتقارير متابعة. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 4 | عالية | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
IS | IS-05-01 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | كفاية أعداد أعضاء هيئة التدريس لتنفيذ الأنشطة وتحقيق الجودة. | قواعد بيانات الهيئة؛ نسب الطلاب/الهيئة؛ الجداول والأعباء؛ خطط التدريب؛ تقييم الأداء؛ الإنتاج البحثي. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 5 | عالية | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
IS | IS-05-02 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | كفاية أعداد الهيئة المعاونة وفق المعدلات المرجعية والأعباء. | قواعد بيانات الهيئة؛ نسب الطلاب/الهيئة؛ الجداول والأعباء؛ خطط التدريب؛ تقييم الأداء؛ الإنتاج البحثي. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 5 | عالية | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
IS | IS-05-03 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | تناسب مؤهلات وخبرات وكفاءات الهيئة التدريسية مع المقررات. | قواعد بيانات الهيئة؛ نسب الطلاب/الهيئة؛ الجداول والأعباء؛ خطط التدريب؛ تقييم الأداء؛ الإنتاج البحثي. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 5 | عالية | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
IS | IS-05-04 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | معايير وإجراءات عادلة وشفافة للاختيار ومعالجة العجز والفائض. | قواعد بيانات الهيئة؛ نسب الطلاب/الهيئة؛ الجداول والأعباء؛ خطط التدريب؛ تقييم الأداء؛ الإنتاج البحثي. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 5 | عالية | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
IS | IS-05-05 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | مشاركة دورية في التنمية المهنية المستمرة وتوثيقها. | قواعد بيانات الهيئة؛ نسب الطلاب/الهيئة؛ الجداول والأعباء؛ خطط التدريب؛ تقييم الأداء؛ الإنتاج البحثي. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 5 | عالية | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
IS | IS-05-06 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | مشاركة الهيئة التدريسية في الأنشطة البحثية والمجتمعية والمهنية وتوثيقها. | قواعد بيانات الهيئة؛ نسب الطلاب/الهيئة؛ الجداول والأعباء؛ خطط التدريب؛ تقييم الأداء؛ الإنتاج البحثي. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 5 | عالية | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
IS | IS-06-01 | 6. الموارد ومصادر التعلم والتسهيلات الداعمة | موارد مالية كافية ومتنوعة لتحقيق رسالة وأهداف البرنامج. | الموازنات؛ خطط تنمية الموارد؛ سجلات الأصول؛ الطاقة الاستيعابية؛ الصيانة؛ السلامة؛ البنية الرقمية؛ المكتبة. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 6 | عالية | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
IS | IS-06-02 | 6. الموارد ومصادر التعلم والتسهيلات الداعمة | أماكن وتجهيزات وتسهيلات تعليمية ملائمة لطبيعة البرنامج وأعداد الطلاب. | الموازنات؛ خطط تنمية الموارد؛ سجلات الأصول؛ الطاقة الاستيعابية؛ الصيانة؛ السلامة؛ البنية الرقمية؛ المكتبة. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 6 | عالية | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
IS | IS-06-03 | 6. الموارد ومصادر التعلم والتسهيلات الداعمة | متطلبات الأمن والصحة والسلامة المهنية وإجراءات الطوارئ متوافرة ومطبقة. | الموازنات؛ خطط تنمية الموارد؛ سجلات الأصول؛ الطاقة الاستيعابية؛ الصيانة؛ السلامة؛ البنية الرقمية؛ المكتبة. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 6 | عالية | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
IS | IS-06-04 | 6. الموارد ومصادر التعلم والتسهيلات الداعمة | بنية رقمية وتقنية مناسبة وكافية للهيئة التدريسية والطلاب. | الموازنات؛ خطط تنمية الموارد؛ سجلات الأصول؛ الطاقة الاستيعابية؛ الصيانة؛ السلامة؛ البنية الرقمية؛ المكتبة. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 6 | عالية | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
IS | IS-07-01 | 7. ضمان الجودة وتقييم البرنامج | تغذية راجعة دورية من الطلاب والهيئة التدريسية وتحليلها للتطوير. | لائحة وقرار تشكيل الوحدة؛ خطط وتقارير الجودة؛ مؤشرات الأداء؛ محاضر المجالس؛ خطط التحسين وتقارير الإغلاق. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 7 | حرجة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
IS | IS-07-02 | 7. ضمان الجودة وتقييم البرنامج | تغذية راجعة من الخريجين وجهات التوظيف عن ملاءمة البرنامج لسوق العمل. | لائحة وقرار تشكيل الوحدة؛ خطط وتقارير الجودة؛ مؤشرات الأداء؛ محاضر المجالس؛ خطط التحسين وتقارير الإغلاق. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 7 | حرجة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
IS | IS-07-03 | 7. ضمان الجودة وتقييم البرنامج | تقارير دورية للمقررات تشمل النتائج والتغذية الراجعة وخطط التحسين. | لائحة وقرار تشكيل الوحدة؛ خطط وتقارير الجودة؛ مؤشرات الأداء؛ محاضر المجالس؛ خطط التحسين وتقارير الإغلاق. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 7 | حرجة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
IS | IS-07-04 | 7. ضمان الجودة وتقييم البرنامج | تقرير سنوي للبرنامج يقيس التنفيذ واكتساب المخرجات وخطط التطوير. | لائحة وقرار تشكيل الوحدة؛ خطط وتقارير الجودة؛ مؤشرات الأداء؛ محاضر المجالس؛ خطط التحسين وتقارير الإغلاق. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 7 | حرجة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
IS | IS-07-05 | 7. ضمان الجودة وتقييم البرنامج | مناقشة ومتابعة مردود التحسين والتقييم الذاتي دوريًا. | لائحة وقرار تشكيل الوحدة؛ خطط وتقارير الجودة؛ مؤشرات الأداء؛ محاضر المجالس؛ خطط التحسين وتقارير الإغلاق. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 7 | حرجة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح

## 03-SE
المعايير والمؤشرات — برنامج هندسة البرمجيات
كود المسار | كود المؤشر | المعيار | نص المؤشر/الممارسة | الأدلة المطلوبة المقترحة | المسؤول المقترح | الأولوية | حالة التقييم | درجة 0-5 | الفجوة الفعلية | الإجراء التصحيحي | تاريخ الاستحقاق | حالة الإغلاق | ملاحظات المراجع
SE | SE-01-01 | 1. رسالة وإدارة البرنامج | رسالة البرنامج واضحة ومعتمدة ومعلنة ومتسقة مع رسالة المؤسسة واحتياجات المجتمع ومراجعة دوريًا. | رسالة البرنامج وقرار اعتمادها؛ محاضر أصحاب المصلحة؛ قرار المنسق؛ تقييم القيادة؛ الموقع والتسويق؛ الشراكات. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 1 | حرجة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
SE | SE-01-02 | 1. رسالة وإدارة البرنامج | قيادة البرنامج مؤهلة وتُختار وتُقيّم وفق معايير معتمدة وتدير البرنامج من خلال المجالس واللجان. | رسالة البرنامج وقرار اعتمادها؛ محاضر أصحاب المصلحة؛ قرار المنسق؛ تقييم القيادة؛ الموقع والتسويق؛ الشراكات. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 1 | حرجة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
SE | SE-01-03 | 1. رسالة وإدارة البرنامج | إتاحة معلومات شاملة ومحدثة عن البرنامج وتسويقه محليًا وإقليميًا ودوليًا. | رسالة البرنامج وقرار اعتمادها؛ محاضر أصحاب المصلحة؛ قرار المنسق؛ تقييم القيادة؛ الموقع والتسويق؛ الشراكات. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 1 | حرجة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
SE | SE-01-04 | 1. رسالة وإدارة البرنامج | تحديد أدوار ومسؤوليات الشراكات الدولية ورصد أوجه الاستفادة عند انطباقها. | رسالة البرنامج وقرار اعتمادها؛ محاضر أصحاب المصلحة؛ قرار المنسق؛ تقييم القيادة؛ الموقع والتسويق؛ الشراكات. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 1 | حرجة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح | مؤشر شرطي عند وجود شراكات دولية.
SE | SE-02-01 | 2. تصميم البرنامج | تبني أحدث NARS أو معايير مرجعية تقرها الهيئة واعتمادها والتوعية بها. | NARS/ARS؛ قرارات التبني؛ اللائحة؛ توصيف البرنامج والمقررات؛ مصفوفات الاتساق؛ مراجعات داخلية وخارجية. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 2 | حرجة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
SE | SE-02-02 | 2. تصميم البرنامج | تكامل هيكل البرنامج وتوازنه ومواكبته للمستجدات وتحقيق أهداف البرنامج. | NARS/ARS؛ قرارات التبني؛ اللائحة؛ توصيف البرنامج والمقررات؛ مصفوفات الاتساق؛ مراجعات داخلية وخارجية. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 2 | حرجة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
SE | SE-02-03 | 2. تصميم البرنامج | وجود توصيف معتمد ومعلن للبرنامج وفق اللائحة. | NARS/ARS؛ قرارات التبني؛ اللائحة؛ توصيف البرنامج والمقررات؛ مصفوفات الاتساق؛ مراجعات داخلية وخارجية. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 2 | حرجة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
SE | SE-02-04 | 2. تصميم البرنامج | وجود توصيفات معتمدة ومعلنة لجميع مقررات البرنامج. | NARS/ARS؛ قرارات التبني؛ اللائحة؛ توصيف البرنامج والمقررات؛ مصفوفات الاتساق؛ مراجعات داخلية وخارجية. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 2 | حرجة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
SE | SE-03-01 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | تطبيق طرق متنوعة للتعليم والتعلم تحقق مخرجات المقررات. | استراتيجية التعليم والتقييم؛ الجداول؛ ملفات المقررات؛ نماذج امتحانات وBlueprint/Rubrics؛ تقارير النتائج والتدريب. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 3 | حرجة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
SE | SE-03-02 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | طرق تعلم نشط وتعلم ذاتي وتفكير عليا وتوظف وريادة أعمال. | استراتيجية التعليم والتقييم؛ الجداول؛ ملفات المقررات؛ نماذج امتحانات وBlueprint/Rubrics؛ تقارير النتائج والتدريب. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 3 | حرجة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
SE | SE-03-03 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | تنفيذ التدريب الميداني بالشراكة مع جهات مناسبة وفق آليات معلنة وتقييمه. | استراتيجية التعليم والتقييم؛ الجداول؛ ملفات المقررات؛ نماذج امتحانات وBlueprint/Rubrics؛ تقارير النتائج والتدريب. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 3 | حرجة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
SE | SE-03-04 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | تنوع أساليب تقييم الطلاب وتوازن الدرجات مع المخرجات. | استراتيجية التعليم والتقييم؛ الجداول؛ ملفات المقررات؛ نماذج امتحانات وBlueprint/Rubrics؛ تقارير النتائج والتدريب. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 3 | حرجة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
SE | SE-03-05 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | آليات معتمدة لوضع الامتحانات والتحقق من تغطية المحتوى والمخرجات. | استراتيجية التعليم والتقييم؛ الجداول؛ ملفات المقررات؛ نماذج امتحانات وBlueprint/Rubrics؛ تقارير النتائج والتدريب. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 3 | حرجة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
SE | SE-03-06 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | آليات معلنة لضمان عدالة وسرية التقييم والكنترول وتوثيق النتائج. | استراتيجية التعليم والتقييم؛ الجداول؛ ملفات المقررات؛ نماذج امتحانات وBlueprint/Rubrics؛ تقارير النتائج والتدريب. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 3 | حرجة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
SE | SE-03-07 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | تحليل نتائج الطلاب ومناقشتها والاستفادة منها في تطوير البرنامج. | استراتيجية التعليم والتقييم؛ الجداول؛ ملفات المقررات؛ نماذج امتحانات وBlueprint/Rubrics؛ تقارير النتائج والتدريب. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 3 | حرجة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
SE | SE-03-08 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | تقديم تغذية راجعة للطلاب تدعم تعلمهم. | استراتيجية التعليم والتقييم؛ الجداول؛ ملفات المقررات؛ نماذج امتحانات وBlueprint/Rubrics؛ تقارير النتائج والتدريب. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 3 | حرجة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
SE | SE-04-01 | 4. الطلاب والخريجون | نظام معلن وفعال للدعم والإرشاد الأكاديمي ومتابعة المتفوقين والمتعثرين والموهوبين. | سياسات القبول والدعم؛ الإرشاد؛ الأنشطة؛ تمثيل الطلاب؛ قواعد بيانات الخريجين؛ استطلاعات وتقارير متابعة. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 4 | عالية | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
SE | SE-04-02 | 4. الطلاب والخريجون | مشاركة الطلاب في أنشطة بحثية ومجتمعية وتوفير التوجيه المهني. | سياسات القبول والدعم؛ الإرشاد؛ الأنشطة؛ تمثيل الطلاب؛ قواعد بيانات الخريجين؛ استطلاعات وتقارير متابعة. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 4 | عالية | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
SE | SE-04-03 | 4. الطلاب والخريجون | إجراءات مفعلة للتواصل مع الخريجين ودعمهم ومتابعة تقدمهم المهني. | سياسات القبول والدعم؛ الإرشاد؛ الأنشطة؛ تمثيل الطلاب؛ قواعد بيانات الخريجين؛ استطلاعات وتقارير متابعة. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 4 | عالية | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
SE | SE-05-01 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | كفاية أعداد أعضاء هيئة التدريس لتنفيذ الأنشطة وتحقيق الجودة. | قواعد بيانات الهيئة؛ نسب الطلاب/الهيئة؛ الجداول والأعباء؛ خطط التدريب؛ تقييم الأداء؛ الإنتاج البحثي. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 5 | عالية | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
SE | SE-05-02 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | كفاية أعداد الهيئة المعاونة وفق المعدلات المرجعية والأعباء. | قواعد بيانات الهيئة؛ نسب الطلاب/الهيئة؛ الجداول والأعباء؛ خطط التدريب؛ تقييم الأداء؛ الإنتاج البحثي. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 5 | عالية | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
SE | SE-05-03 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | تناسب مؤهلات وخبرات وكفاءات الهيئة التدريسية مع المقررات. | قواعد بيانات الهيئة؛ نسب الطلاب/الهيئة؛ الجداول والأعباء؛ خطط التدريب؛ تقييم الأداء؛ الإنتاج البحثي. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 5 | عالية | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
SE | SE-05-04 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | معايير وإجراءات عادلة وشفافة للاختيار ومعالجة العجز والفائض. | قواعد بيانات الهيئة؛ نسب الطلاب/الهيئة؛ الجداول والأعباء؛ خطط التدريب؛ تقييم الأداء؛ الإنتاج البحثي. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 5 | عالية | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
SE | SE-05-05 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | مشاركة دورية في التنمية المهنية المستمرة وتوثيقها. | قواعد بيانات الهيئة؛ نسب الطلاب/الهيئة؛ الجداول والأعباء؛ خطط التدريب؛ تقييم الأداء؛ الإنتاج البحثي. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 5 | عالية | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
SE | SE-05-06 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | مشاركة الهيئة التدريسية في الأنشطة البحثية والمجتمعية والمهنية وتوثيقها. | قواعد بيانات الهيئة؛ نسب الطلاب/الهيئة؛ الجداول والأعباء؛ خطط التدريب؛ تقييم الأداء؛ الإنتاج البحثي. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 5 | عالية | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
SE | SE-06-01 | 6. الموارد ومصادر التعلم والتسهيلات الداعمة | موارد مالية كافية ومتنوعة لتحقيق رسالة وأهداف البرنامج. | الموازنات؛ خطط تنمية الموارد؛ سجلات الأصول؛ الطاقة الاستيعابية؛ الصيانة؛ السلامة؛ البنية الرقمية؛ المكتبة. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 6 | عالية | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
SE | SE-06-02 | 6. الموارد ومصادر التعلم والتسهيلات الداعمة | أماكن وتجهيزات وتسهيلات تعليمية ملائمة لطبيعة البرنامج وأعداد الطلاب. | الموازنات؛ خطط تنمية الموارد؛ سجلات الأصول؛ الطاقة الاستيعابية؛ الصيانة؛ السلامة؛ البنية الرقمية؛ المكتبة. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 6 | عالية | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
SE | SE-06-03 | 6. الموارد ومصادر التعلم والتسهيلات الداعمة | متطلبات الأمن والصحة والسلامة المهنية وإجراءات الطوارئ متوافرة ومطبقة. | الموازنات؛ خطط تنمية الموارد؛ سجلات الأصول؛ الطاقة الاستيعابية؛ الصيانة؛ السلامة؛ البنية الرقمية؛ المكتبة. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 6 | عالية | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
SE | SE-06-04 | 6. الموارد ومصادر التعلم والتسهيلات الداعمة | بنية رقمية وتقنية مناسبة وكافية للهيئة التدريسية والطلاب. | الموازنات؛ خطط تنمية الموارد؛ سجلات الأصول؛ الطاقة الاستيعابية؛ الصيانة؛ السلامة؛ البنية الرقمية؛ المكتبة. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 6 | عالية | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
SE | SE-07-01 | 7. ضمان الجودة وتقييم البرنامج | تغذية راجعة دورية من الطلاب والهيئة التدريسية وتحليلها للتطوير. | لائحة وقرار تشكيل الوحدة؛ خطط وتقارير الجودة؛ مؤشرات الأداء؛ محاضر المجالس؛ خطط التحسين وتقارير الإغلاق. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 7 | حرجة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
SE | SE-07-02 | 7. ضمان الجودة وتقييم البرنامج | تغذية راجعة من الخريجين وجهات التوظيف عن ملاءمة البرنامج لسوق العمل. | لائحة وقرار تشكيل الوحدة؛ خطط وتقارير الجودة؛ مؤشرات الأداء؛ محاضر المجالس؛ خطط التحسين وتقارير الإغلاق. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 7 | حرجة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
SE | SE-07-03 | 7. ضمان الجودة وتقييم البرنامج | تقارير دورية للمقررات تشمل النتائج والتغذية الراجعة وخطط التحسين. | لائحة وقرار تشكيل الوحدة؛ خطط وتقارير الجودة؛ مؤشرات الأداء؛ محاضر المجالس؛ خطط التحسين وتقارير الإغلاق. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 7 | حرجة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
SE | SE-07-04 | 7. ضمان الجودة وتقييم البرنامج | تقرير سنوي للبرنامج يقيس التنفيذ واكتساب المخرجات وخطط التطوير. | لائحة وقرار تشكيل الوحدة؛ خطط وتقارير الجودة؛ مؤشرات الأداء؛ محاضر المجالس؛ خطط التحسين وتقارير الإغلاق. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 7 | حرجة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
SE | SE-07-05 | 7. ضمان الجودة وتقييم البرنامج | مناقشة ومتابعة مردود التحسين والتقييم الذاتي دوريًا. | لائحة وقرار تشكيل الوحدة؛ خطط وتقارير الجودة؛ مؤشرات الأداء؛ محاضر المجالس؛ خطط التحسين وتقارير الإغلاق. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 7 | حرجة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح

## 03-AI
المعايير والمؤشرات — برنامج الذكاء الاصطناعي
كود المسار | كود المؤشر | المعيار | نص المؤشر/الممارسة | الأدلة المطلوبة المقترحة | المسؤول المقترح | الأولوية | حالة التقييم | درجة 0-5 | الفجوة الفعلية | الإجراء التصحيحي | تاريخ الاستحقاق | حالة الإغلاق | ملاحظات المراجع
AI | AI-01-01 | 1. رسالة وإدارة البرنامج | رسالة البرنامج واضحة ومعتمدة ومعلنة ومتسقة مع رسالة المؤسسة واحتياجات المجتمع ومراجعة دوريًا. | رسالة البرنامج وقرار اعتمادها؛ محاضر أصحاب المصلحة؛ قرار المنسق؛ تقييم القيادة؛ الموقع والتسويق؛ الشراكات. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 1 | حرجة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
AI | AI-01-02 | 1. رسالة وإدارة البرنامج | قيادة البرنامج مؤهلة وتُختار وتُقيّم وفق معايير معتمدة وتدير البرنامج من خلال المجالس واللجان. | رسالة البرنامج وقرار اعتمادها؛ محاضر أصحاب المصلحة؛ قرار المنسق؛ تقييم القيادة؛ الموقع والتسويق؛ الشراكات. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 1 | حرجة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
AI | AI-01-03 | 1. رسالة وإدارة البرنامج | إتاحة معلومات شاملة ومحدثة عن البرنامج وتسويقه محليًا وإقليميًا ودوليًا. | رسالة البرنامج وقرار اعتمادها؛ محاضر أصحاب المصلحة؛ قرار المنسق؛ تقييم القيادة؛ الموقع والتسويق؛ الشراكات. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 1 | حرجة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
AI | AI-01-04 | 1. رسالة وإدارة البرنامج | تحديد أدوار ومسؤوليات الشراكات الدولية ورصد أوجه الاستفادة عند انطباقها. | رسالة البرنامج وقرار اعتمادها؛ محاضر أصحاب المصلحة؛ قرار المنسق؛ تقييم القيادة؛ الموقع والتسويق؛ الشراكات. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 1 | حرجة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح | مؤشر شرطي عند وجود شراكات دولية.
AI | AI-02-01 | 2. تصميم البرنامج | تبني أحدث NARS أو معايير مرجعية تقرها الهيئة واعتمادها والتوعية بها. | NARS/ARS؛ قرارات التبني؛ اللائحة؛ توصيف البرنامج والمقررات؛ مصفوفات الاتساق؛ مراجعات داخلية وخارجية. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 2 | حرجة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
AI | AI-02-02 | 2. تصميم البرنامج | تكامل هيكل البرنامج وتوازنه ومواكبته للمستجدات وتحقيق أهداف البرنامج. | NARS/ARS؛ قرارات التبني؛ اللائحة؛ توصيف البرنامج والمقررات؛ مصفوفات الاتساق؛ مراجعات داخلية وخارجية. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 2 | حرجة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
AI | AI-02-03 | 2. تصميم البرنامج | وجود توصيف معتمد ومعلن للبرنامج وفق اللائحة. | NARS/ARS؛ قرارات التبني؛ اللائحة؛ توصيف البرنامج والمقررات؛ مصفوفات الاتساق؛ مراجعات داخلية وخارجية. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 2 | حرجة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
AI | AI-02-04 | 2. تصميم البرنامج | وجود توصيفات معتمدة ومعلنة لجميع مقررات البرنامج. | NARS/ARS؛ قرارات التبني؛ اللائحة؛ توصيف البرنامج والمقررات؛ مصفوفات الاتساق؛ مراجعات داخلية وخارجية. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 2 | حرجة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
AI | AI-03-01 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | تطبيق طرق متنوعة للتعليم والتعلم تحقق مخرجات المقررات. | استراتيجية التعليم والتقييم؛ الجداول؛ ملفات المقررات؛ نماذج امتحانات وBlueprint/Rubrics؛ تقارير النتائج والتدريب. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 3 | حرجة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
AI | AI-03-02 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | طرق تعلم نشط وتعلم ذاتي وتفكير عليا وتوظف وريادة أعمال. | استراتيجية التعليم والتقييم؛ الجداول؛ ملفات المقررات؛ نماذج امتحانات وBlueprint/Rubrics؛ تقارير النتائج والتدريب. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 3 | حرجة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
AI | AI-03-03 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | تنفيذ التدريب الميداني بالشراكة مع جهات مناسبة وفق آليات معلنة وتقييمه. | استراتيجية التعليم والتقييم؛ الجداول؛ ملفات المقررات؛ نماذج امتحانات وBlueprint/Rubrics؛ تقارير النتائج والتدريب. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 3 | حرجة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
AI | AI-03-04 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | تنوع أساليب تقييم الطلاب وتوازن الدرجات مع المخرجات. | استراتيجية التعليم والتقييم؛ الجداول؛ ملفات المقررات؛ نماذج امتحانات وBlueprint/Rubrics؛ تقارير النتائج والتدريب. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 3 | حرجة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
AI | AI-03-05 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | آليات معتمدة لوضع الامتحانات والتحقق من تغطية المحتوى والمخرجات. | استراتيجية التعليم والتقييم؛ الجداول؛ ملفات المقررات؛ نماذج امتحانات وBlueprint/Rubrics؛ تقارير النتائج والتدريب. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 3 | حرجة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
AI | AI-03-06 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | آليات معلنة لضمان عدالة وسرية التقييم والكنترول وتوثيق النتائج. | استراتيجية التعليم والتقييم؛ الجداول؛ ملفات المقررات؛ نماذج امتحانات وBlueprint/Rubrics؛ تقارير النتائج والتدريب. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 3 | حرجة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
AI | AI-03-07 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | تحليل نتائج الطلاب ومناقشتها والاستفادة منها في تطوير البرنامج. | استراتيجية التعليم والتقييم؛ الجداول؛ ملفات المقررات؛ نماذج امتحانات وBlueprint/Rubrics؛ تقارير النتائج والتدريب. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 3 | حرجة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
AI | AI-03-08 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | تقديم تغذية راجعة للطلاب تدعم تعلمهم. | استراتيجية التعليم والتقييم؛ الجداول؛ ملفات المقررات؛ نماذج امتحانات وBlueprint/Rubrics؛ تقارير النتائج والتدريب. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 3 | حرجة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
AI | AI-04-01 | 4. الطلاب والخريجون | نظام معلن وفعال للدعم والإرشاد الأكاديمي ومتابعة المتفوقين والمتعثرين والموهوبين. | سياسات القبول والدعم؛ الإرشاد؛ الأنشطة؛ تمثيل الطلاب؛ قواعد بيانات الخريجين؛ استطلاعات وتقارير متابعة. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 4 | عالية | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
AI | AI-04-02 | 4. الطلاب والخريجون | مشاركة الطلاب في أنشطة بحثية ومجتمعية وتوفير التوجيه المهني. | سياسات القبول والدعم؛ الإرشاد؛ الأنشطة؛ تمثيل الطلاب؛ قواعد بيانات الخريجين؛ استطلاعات وتقارير متابعة. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 4 | عالية | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
AI | AI-04-03 | 4. الطلاب والخريجون | إجراءات مفعلة للتواصل مع الخريجين ودعمهم ومتابعة تقدمهم المهني. | سياسات القبول والدعم؛ الإرشاد؛ الأنشطة؛ تمثيل الطلاب؛ قواعد بيانات الخريجين؛ استطلاعات وتقارير متابعة. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 4 | عالية | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
AI | AI-05-01 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | كفاية أعداد أعضاء هيئة التدريس لتنفيذ الأنشطة وتحقيق الجودة. | قواعد بيانات الهيئة؛ نسب الطلاب/الهيئة؛ الجداول والأعباء؛ خطط التدريب؛ تقييم الأداء؛ الإنتاج البحثي. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 5 | عالية | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
AI | AI-05-02 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | كفاية أعداد الهيئة المعاونة وفق المعدلات المرجعية والأعباء. | قواعد بيانات الهيئة؛ نسب الطلاب/الهيئة؛ الجداول والأعباء؛ خطط التدريب؛ تقييم الأداء؛ الإنتاج البحثي. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 5 | عالية | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
AI | AI-05-03 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | تناسب مؤهلات وخبرات وكفاءات الهيئة التدريسية مع المقررات. | قواعد بيانات الهيئة؛ نسب الطلاب/الهيئة؛ الجداول والأعباء؛ خطط التدريب؛ تقييم الأداء؛ الإنتاج البحثي. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 5 | عالية | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
AI | AI-05-04 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | معايير وإجراءات عادلة وشفافة للاختيار ومعالجة العجز والفائض. | قواعد بيانات الهيئة؛ نسب الطلاب/الهيئة؛ الجداول والأعباء؛ خطط التدريب؛ تقييم الأداء؛ الإنتاج البحثي. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 5 | عالية | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
AI | AI-05-05 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | مشاركة دورية في التنمية المهنية المستمرة وتوثيقها. | قواعد بيانات الهيئة؛ نسب الطلاب/الهيئة؛ الجداول والأعباء؛ خطط التدريب؛ تقييم الأداء؛ الإنتاج البحثي. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 5 | عالية | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
AI | AI-05-06 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | مشاركة الهيئة التدريسية في الأنشطة البحثية والمجتمعية والمهنية وتوثيقها. | قواعد بيانات الهيئة؛ نسب الطلاب/الهيئة؛ الجداول والأعباء؛ خطط التدريب؛ تقييم الأداء؛ الإنتاج البحثي. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 5 | عالية | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
AI | AI-06-01 | 6. الموارد ومصادر التعلم والتسهيلات الداعمة | موارد مالية كافية ومتنوعة لتحقيق رسالة وأهداف البرنامج. | الموازنات؛ خطط تنمية الموارد؛ سجلات الأصول؛ الطاقة الاستيعابية؛ الصيانة؛ السلامة؛ البنية الرقمية؛ المكتبة. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 6 | عالية | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
AI | AI-06-02 | 6. الموارد ومصادر التعلم والتسهيلات الداعمة | أماكن وتجهيزات وتسهيلات تعليمية ملائمة لطبيعة البرنامج وأعداد الطلاب. | الموازنات؛ خطط تنمية الموارد؛ سجلات الأصول؛ الطاقة الاستيعابية؛ الصيانة؛ السلامة؛ البنية الرقمية؛ المكتبة. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 6 | عالية | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
AI | AI-06-03 | 6. الموارد ومصادر التعلم والتسهيلات الداعمة | متطلبات الأمن والصحة والسلامة المهنية وإجراءات الطوارئ متوافرة ومطبقة. | الموازنات؛ خطط تنمية الموارد؛ سجلات الأصول؛ الطاقة الاستيعابية؛ الصيانة؛ السلامة؛ البنية الرقمية؛ المكتبة. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 6 | عالية | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
AI | AI-06-04 | 6. الموارد ومصادر التعلم والتسهيلات الداعمة | بنية رقمية وتقنية مناسبة وكافية للهيئة التدريسية والطلاب. | الموازنات؛ خطط تنمية الموارد؛ سجلات الأصول؛ الطاقة الاستيعابية؛ الصيانة؛ السلامة؛ البنية الرقمية؛ المكتبة. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 6 | عالية | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
AI | AI-07-01 | 7. ضمان الجودة وتقييم البرنامج | تغذية راجعة دورية من الطلاب والهيئة التدريسية وتحليلها للتطوير. | لائحة وقرار تشكيل الوحدة؛ خطط وتقارير الجودة؛ مؤشرات الأداء؛ محاضر المجالس؛ خطط التحسين وتقارير الإغلاق. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 7 | حرجة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
AI | AI-07-02 | 7. ضمان الجودة وتقييم البرنامج | تغذية راجعة من الخريجين وجهات التوظيف عن ملاءمة البرنامج لسوق العمل. | لائحة وقرار تشكيل الوحدة؛ خطط وتقارير الجودة؛ مؤشرات الأداء؛ محاضر المجالس؛ خطط التحسين وتقارير الإغلاق. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 7 | حرجة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
AI | AI-07-03 | 7. ضمان الجودة وتقييم البرنامج | تقارير دورية للمقررات تشمل النتائج والتغذية الراجعة وخطط التحسين. | لائحة وقرار تشكيل الوحدة؛ خطط وتقارير الجودة؛ مؤشرات الأداء؛ محاضر المجالس؛ خطط التحسين وتقارير الإغلاق. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 7 | حرجة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
AI | AI-07-04 | 7. ضمان الجودة وتقييم البرنامج | تقرير سنوي للبرنامج يقيس التنفيذ واكتساب المخرجات وخطط التطوير. | لائحة وقرار تشكيل الوحدة؛ خطط وتقارير الجودة؛ مؤشرات الأداء؛ محاضر المجالس؛ خطط التحسين وتقارير الإغلاق. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 7 | حرجة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح
AI | AI-07-05 | 7. ضمان الجودة وتقييم البرنامج | مناقشة ومتابعة مردود التحسين والتقييم الذاتي دوريًا. | لائحة وقرار تشكيل الوحدة؛ خطط وتقارير الجودة؛ مؤشرات الأداء؛ محاضر المجالس؛ خطط التحسين وتقارير الإغلاق. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 7 | حرجة | لم يُقيّم |  |  |  |  | مفتوح

## 04-خطة العمل الشاملة
خطة العمل الشاملة لجميع المسارات والمؤشرات
رقم المهمة | المسار | كود المؤشر | المعيار | المهمة التفصيلية | المسؤول | المشاركون | الأولوية | تاريخ البداية | تاريخ الاستحقاق | الحالة | نسبة الإنجاز | المخرج/دليل الإغلاق | الاعتماد المطلوب | ملاحظات
T-0001 | ALL | GOV-01 | الحوكمة | تشكيل اللجنة العليا للاعتماد واعتماد اختصاصاتها. | عميد الكلية | مجلس الكلية | حرجة | 2026-10-01 | 2026-10-15 | لم يبدأ | 0% | قرار تشكيل معتمد | مجلس الكلية
T-0002 | ALL | GOV-02 | الحوكمة | تسمية منسق الاعتماد المؤسسي ومنسقي البرامج الأربعة. | عميد الكلية | رؤساء الأقسام | حرجة | 2026-10-01 | 2026-10-15 | لم يبدأ | 0% | قرارات تكليف | مجلس الكلية
T-0003 | ALL | GOV-03 | الحوكمة | تشكيل فرق المعايير وتطبيق مصفوفة RACI. | مدير وحدة الجودة | منسقو المسارات | حرجة | 2026-10-08 | 2026-10-29 | لم يبدأ | 0% | قرارات فرق ومصفوفة مسؤوليات | اللجنة العليا
T-0004 | ALL | SYS-01 | إدارة المشروع | اعتماد الإصدار الرسمي للمعايير والمرجعيات الأكاديمية لكل برنامج. | مدير وحدة الجودة | المجالس العلمية | حرجة | 2026-10-01 | 2026-10-22 | لم يبدأ | 0% | محضر اعتماد المرجعيات | مجلس الكلية
T-0005 | ALL | SYS-02 | إدارة الأدلة | إنشاء مكتبة SharePoint وهيكل المجلدات وسياسة التسمية والإصدارات. | مسؤول التحول الرقمي | وحدة الجودة | عالية | 2026-10-08 | 2026-11-05 | لم يبدأ | 0% | مكتبة أدلة مفعلة وسياسة معتمدة | مدير الجودة
T-0006 | ALL | TRN-01 | بناء القدرات | تدريب الفرق على التقييم الذاتي وجمع الأدلة وكتابة الدراسة الذاتية. | مدير وحدة الجودة | مركز الجودة بالجامعة | عالية | 2026-10-15 | 2026-11-15 | لم يبدأ | 0% | خطة تدريب وسجلات حضور وتقييم | اللجنة العليا
T-0007 | ALL | REV-01 | المراجعة | تنفيذ مراجعة داخلية أولى وخطة إغلاق للملاحظات. | فريق المراجعة الداخلية | كل الفرق | عالية | 2027-05-29 | 2027-07-28 | لم يبدأ | 0% | تقرير مراجعة وخطة إغلاق | اللجنة العليا
T-0008 | ALL | VIS-01 | الزيارة | تنفيذ زيارة محاكاة واعتماد قرار الجاهزية للتقدم. | اللجنة العليا | مراجعون مستقلون | حرجة | 2027-11-25 | 2028-02-23 | لم يبدأ | 0% | تقرير Mock Visit وقرار الجاهزية | مجلس الكلية
T-0009 | INST | INST-01-01 | 1. التخطيط الاستراتيجي | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | فريق التخطيط الاستراتيجي | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2026-10-01 | 2026-10-22 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | الرؤية والرسالة معتمدتان ومعلنتان وشارك في صياغتهما أصحاب المصلحة.
T-0010 | INST | INST-01-01 | 1. التخطيط الاستراتيجي | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | فريق التخطيط الاستراتيجي | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2026-10-16 | 2026-11-15 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | الرؤية والرسالة معتمدتان ومعلنتان وشارك في صياغتهما أصحاب المصلحة.
T-0011 | INST | INST-01-01 | 1. التخطيط الاستراتيجي | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | فريق التخطيط الاستراتيجي | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2026-11-10 | 2027-01-29 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | الرؤية والرسالة معتمدتان ومعلنتان وشارك في صياغتهما أصحاب المصلحة.
T-0012 | INST | INST-01-01 | 1. التخطيط الاستراتيجي | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | فريق التخطيط الاستراتيجي | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-01-19 | 2027-03-15 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | الرؤية والرسالة معتمدتان ومعلنتان وشارك في صياغتهما أصحاب المصلحة.
T-0013 | INST | INST-01-02 | 1. التخطيط الاستراتيجي | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | فريق التخطيط الاستراتيجي | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2026-10-04 | 2026-10-25 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | الرسالة واضحة وتشمل التعليم والبحث والمسؤولية المجتمعية وتتسق مع رسالة الجامعة.
T-0014 | INST | INST-01-02 | 1. التخطيط الاستراتيجي | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | فريق التخطيط الاستراتيجي | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2026-10-19 | 2026-11-18 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | الرسالة واضحة وتشمل التعليم والبحث والمسؤولية المجتمعية وتتسق مع رسالة الجامعة.
T-0015 | INST | INST-01-02 | 1. التخطيط الاستراتيجي | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | فريق التخطيط الاستراتيجي | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2026-11-13 | 2027-02-01 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | الرسالة واضحة وتشمل التعليم والبحث والمسؤولية المجتمعية وتتسق مع رسالة الجامعة.
T-0016 | INST | INST-01-02 | 1. التخطيط الاستراتيجي | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | فريق التخطيط الاستراتيجي | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-01-22 | 2027-03-18 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | الرسالة واضحة وتشمل التعليم والبحث والمسؤولية المجتمعية وتتسق مع رسالة الجامعة.
T-0017 | INST | INST-01-03 | 1. التخطيط الاستراتيجي | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | فريق التخطيط الاستراتيجي | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2026-10-07 | 2026-10-28 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | الخطة الاستراتيجية معتمدة ومكتملة ومتسقة مع استراتيجية الجامعة.
T-0018 | INST | INST-01-03 | 1. التخطيط الاستراتيجي | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | فريق التخطيط الاستراتيجي | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2026-10-22 | 2026-11-21 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | الخطة الاستراتيجية معتمدة ومكتملة ومتسقة مع استراتيجية الجامعة.
T-0019 | INST | INST-01-03 | 1. التخطيط الاستراتيجي | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | فريق التخطيط الاستراتيجي | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2026-11-16 | 2027-02-04 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | الخطة الاستراتيجية معتمدة ومكتملة ومتسقة مع استراتيجية الجامعة.
T-0020 | INST | INST-01-03 | 1. التخطيط الاستراتيجي | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | فريق التخطيط الاستراتيجي | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-01-25 | 2027-03-21 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | الخطة الاستراتيجية معتمدة ومكتملة ومتسقة مع استراتيجية الجامعة.
T-0021 | INST | INST-01-04 | 1. التخطيط الاستراتيجي | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | فريق التخطيط الاستراتيجي | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2026-10-10 | 2026-10-31 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | التحليل البيئي يشمل البيئة الداخلية والخارجية بمشاركة الأطراف المعنية وبأدوات ملائمة.
T-0022 | INST | INST-01-04 | 1. التخطيط الاستراتيجي | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | فريق التخطيط الاستراتيجي | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2026-10-25 | 2026-11-24 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | التحليل البيئي يشمل البيئة الداخلية والخارجية بمشاركة الأطراف المعنية وبأدوات ملائمة.
T-0023 | INST | INST-01-04 | 1. التخطيط الاستراتيجي | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | فريق التخطيط الاستراتيجي | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2026-11-19 | 2027-02-07 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | التحليل البيئي يشمل البيئة الداخلية والخارجية بمشاركة الأطراف المعنية وبأدوات ملائمة.
T-0024 | INST | INST-01-04 | 1. التخطيط الاستراتيجي | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | فريق التخطيط الاستراتيجي | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-01-28 | 2027-03-24 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | التحليل البيئي يشمل البيئة الداخلية والخارجية بمشاركة الأطراف المعنية وبأدوات ملائمة.
T-0025 | INST | INST-01-05 | 1. التخطيط الاستراتيجي | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | فريق التخطيط الاستراتيجي | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2026-10-13 | 2026-11-03 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | الأهداف الاستراتيجية معلنة وقابلة للقياس ومبنية على التحليل البيئي.
T-0026 | INST | INST-01-05 | 1. التخطيط الاستراتيجي | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | فريق التخطيط الاستراتيجي | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2026-10-28 | 2026-11-27 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | الأهداف الاستراتيجية معلنة وقابلة للقياس ومبنية على التحليل البيئي.
T-0027 | INST | INST-01-05 | 1. التخطيط الاستراتيجي | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | فريق التخطيط الاستراتيجي | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2026-11-22 | 2027-02-10 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | الأهداف الاستراتيجية معلنة وقابلة للقياس ومبنية على التحليل البيئي.
T-0028 | INST | INST-01-05 | 1. التخطيط الاستراتيجي | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | فريق التخطيط الاستراتيجي | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-01-31 | 2027-03-27 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | الأهداف الاستراتيجية معلنة وقابلة للقياس ومبنية على التحليل البيئي.
T-0029 | INST | INST-01-06 | 1. التخطيط الاستراتيجي | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | فريق التخطيط الاستراتيجي | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2026-10-16 | 2026-11-06 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | الخطة التنفيذية تحدد الأنشطة والمسؤوليات والجدول والتكلفة ومؤشرات الأداء.
T-0030 | INST | INST-01-06 | 1. التخطيط الاستراتيجي | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | فريق التخطيط الاستراتيجي | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2026-10-31 | 2026-11-30 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | الخطة التنفيذية تحدد الأنشطة والمسؤوليات والجدول والتكلفة ومؤشرات الأداء.
T-0031 | INST | INST-01-06 | 1. التخطيط الاستراتيجي | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | فريق التخطيط الاستراتيجي | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2026-11-25 | 2027-02-13 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | الخطة التنفيذية تحدد الأنشطة والمسؤوليات والجدول والتكلفة ومؤشرات الأداء.
T-0032 | INST | INST-01-06 | 1. التخطيط الاستراتيجي | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | فريق التخطيط الاستراتيجي | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-02-03 | 2027-03-30 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | الخطة التنفيذية تحدد الأنشطة والمسؤوليات والجدول والتكلفة ومؤشرات الأداء.
T-0033 | INST | INST-01-07 | 1. التخطيط الاستراتيجي | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | فريق التخطيط الاستراتيجي | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2026-10-19 | 2026-11-09 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | توجد تقارير دورية لمتابعة التنفيذ وقياس الأداء والإجراءات التصحيحية.
T-0034 | INST | INST-01-07 | 1. التخطيط الاستراتيجي | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | فريق التخطيط الاستراتيجي | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2026-11-03 | 2026-12-03 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | توجد تقارير دورية لمتابعة التنفيذ وقياس الأداء والإجراءات التصحيحية.
T-0035 | INST | INST-01-07 | 1. التخطيط الاستراتيجي | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | فريق التخطيط الاستراتيجي | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2026-11-28 | 2027-02-16 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | توجد تقارير دورية لمتابعة التنفيذ وقياس الأداء والإجراءات التصحيحية.
T-0036 | INST | INST-01-07 | 1. التخطيط الاستراتيجي | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | فريق التخطيط الاستراتيجي | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-02-06 | 2027-04-02 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | توجد تقارير دورية لمتابعة التنفيذ وقياس الأداء والإجراءات التصحيحية.
T-0037 | INST | INST-02-01 | 2. القيادة والحوكمة | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | فريق القيادة والحوكمة | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2026-10-22 | 2026-11-12 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | اختيار القيادات وفق معايير موضوعية معلنة وآليات شفافة.
T-0038 | INST | INST-02-01 | 2. القيادة والحوكمة | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | فريق القيادة والحوكمة | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2026-11-06 | 2026-12-06 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | اختيار القيادات وفق معايير موضوعية معلنة وآليات شفافة.
T-0039 | INST | INST-02-01 | 2. القيادة والحوكمة | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | فريق القيادة والحوكمة | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2026-12-01 | 2027-02-19 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | اختيار القيادات وفق معايير موضوعية معلنة وآليات شفافة.
T-0040 | INST | INST-02-01 | 2. القيادة والحوكمة | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | فريق القيادة والحوكمة | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2027-02-09 | 2027-04-05 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | اختيار القيادات وفق معايير موضوعية معلنة وآليات شفافة.
T-0041 | INST | INST-02-02 | 2. القيادة والحوكمة | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | فريق القيادة والحوكمة | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2026-10-25 | 2026-11-15 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | تنمية قدرات القيادات الحالية وإعداد قيادات مستقبلية.
T-0042 | INST | INST-02-02 | 2. القيادة والحوكمة | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | فريق القيادة والحوكمة | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2026-11-09 | 2026-12-09 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | تنمية قدرات القيادات الحالية وإعداد قيادات مستقبلية.
T-0043 | INST | INST-02-02 | 2. القيادة والحوكمة | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | فريق القيادة والحوكمة | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2026-12-04 | 2027-02-22 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | تنمية قدرات القيادات الحالية وإعداد قيادات مستقبلية.
T-0044 | INST | INST-02-02 | 2. القيادة والحوكمة | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | فريق القيادة والحوكمة | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2027-02-12 | 2027-04-08 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | تنمية قدرات القيادات الحالية وإعداد قيادات مستقبلية.
T-0045 | INST | INST-02-03 | 2. القيادة والحوكمة | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | فريق القيادة والحوكمة | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2026-10-28 | 2026-11-18 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | تقييم أداء القيادات بمعايير موضوعية والاستفادة من النتائج.
T-0046 | INST | INST-02-03 | 2. القيادة والحوكمة | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | فريق القيادة والحوكمة | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2026-11-12 | 2026-12-12 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | تقييم أداء القيادات بمعايير موضوعية والاستفادة من النتائج.
T-0047 | INST | INST-02-03 | 2. القيادة والحوكمة | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | فريق القيادة والحوكمة | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2026-12-07 | 2027-02-25 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | تقييم أداء القيادات بمعايير موضوعية والاستفادة من النتائج.
T-0048 | INST | INST-02-03 | 2. القيادة والحوكمة | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | فريق القيادة والحوكمة | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2027-02-15 | 2027-04-11 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | تقييم أداء القيادات بمعايير موضوعية والاستفادة من النتائج.
T-0049 | INST | INST-02-04 | 2. القيادة والحوكمة | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | فريق القيادة والحوكمة | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2026-10-31 | 2026-11-21 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | قيم جوهرية وآليات للشفافية والعدالة وعدم التمييز والأخلاقيات المهنية.
T-0050 | INST | INST-02-04 | 2. القيادة والحوكمة | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | فريق القيادة والحوكمة | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2026-11-15 | 2026-12-15 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | قيم جوهرية وآليات للشفافية والعدالة وعدم التمييز والأخلاقيات المهنية.
T-0051 | INST | INST-02-04 | 2. القيادة والحوكمة | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | فريق القيادة والحوكمة | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2026-12-10 | 2027-02-28 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | قيم جوهرية وآليات للشفافية والعدالة وعدم التمييز والأخلاقيات المهنية.
T-0052 | INST | INST-02-04 | 2. القيادة والحوكمة | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | فريق القيادة والحوكمة | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2027-02-18 | 2027-04-14 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | قيم جوهرية وآليات للشفافية والعدالة وعدم التمييز والأخلاقيات المهنية.
T-0053 | INST | INST-02-05 | 2. القيادة والحوكمة | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | فريق القيادة والحوكمة | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2026-11-03 | 2026-11-24 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | المعلومات المعلنة شاملة وصادقة ومحدثة.
T-0054 | INST | INST-02-05 | 2. القيادة والحوكمة | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | فريق القيادة والحوكمة | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2026-11-18 | 2026-12-18 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | المعلومات المعلنة شاملة وصادقة ومحدثة.
T-0055 | INST | INST-02-05 | 2. القيادة والحوكمة | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | فريق القيادة والحوكمة | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2026-12-13 | 2027-03-03 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | المعلومات المعلنة شاملة وصادقة ومحدثة.
T-0056 | INST | INST-02-05 | 2. القيادة والحوكمة | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | فريق القيادة والحوكمة | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2027-02-21 | 2027-04-17 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | المعلومات المعلنة شاملة وصادقة ومحدثة.
T-0057 | INST | INST-02-06 | 2. القيادة والحوكمة | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | فريق القيادة والحوكمة | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2026-11-06 | 2026-11-27 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | الهيكل التنظيمي معتمد ومعلن وملائم للأنشطة والحجم.
T-0058 | INST | INST-02-06 | 2. القيادة والحوكمة | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | فريق القيادة والحوكمة | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2026-11-21 | 2026-12-21 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | الهيكل التنظيمي معتمد ومعلن وملائم للأنشطة والحجم.
T-0059 | INST | INST-02-06 | 2. القيادة والحوكمة | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | فريق القيادة والحوكمة | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2026-12-16 | 2027-03-06 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | الهيكل التنظيمي معتمد ومعلن وملائم للأنشطة والحجم.
T-0060 | INST | INST-02-06 | 2. القيادة والحوكمة | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | فريق القيادة والحوكمة | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2027-02-24 | 2027-04-20 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | الهيكل التنظيمي معتمد ومعلن وملائم للأنشطة والحجم.
T-0061 | INST | INST-03-01 | 3. إدارة الجودة والتطوير | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | مدير وحدة الجودة | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2026-11-09 | 2026-11-30 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | وحدة جودة مؤهلة ومجهزة وتمثل مختلف فئات المؤسسة.
T-0062 | INST | INST-03-01 | 3. إدارة الجودة والتطوير | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | مدير وحدة الجودة | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2026-11-24 | 2026-12-24 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | وحدة جودة مؤهلة ومجهزة وتمثل مختلف فئات المؤسسة.
T-0063 | INST | INST-03-01 | 3. إدارة الجودة والتطوير | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | مدير وحدة الجودة | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2026-12-19 | 2027-03-09 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | وحدة جودة مؤهلة ومجهزة وتمثل مختلف فئات المؤسسة.
T-0064 | INST | INST-03-01 | 3. إدارة الجودة والتطوير | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | مدير وحدة الجودة | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-02-27 | 2027-04-23 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | وحدة جودة مؤهلة ومجهزة وتمثل مختلف فئات المؤسسة.
T-0065 | INST | INST-03-02 | 3. إدارة الجودة والتطوير | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | مدير وحدة الجودة | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2026-11-12 | 2026-12-03 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | لائحة داخلية وهيكل وتبعية وعلاقة واضحة بمركز الجودة بالجامعة.
T-0066 | INST | INST-03-02 | 3. إدارة الجودة والتطوير | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | مدير وحدة الجودة | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2026-11-27 | 2026-12-27 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | لائحة داخلية وهيكل وتبعية وعلاقة واضحة بمركز الجودة بالجامعة.
T-0067 | INST | INST-03-02 | 3. إدارة الجودة والتطوير | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | مدير وحدة الجودة | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2026-12-22 | 2027-03-12 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | لائحة داخلية وهيكل وتبعية وعلاقة واضحة بمركز الجودة بالجامعة.
T-0068 | INST | INST-03-02 | 3. إدارة الجودة والتطوير | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | مدير وحدة الجودة | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-03-02 | 2027-04-26 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | لائحة داخلية وهيكل وتبعية وعلاقة واضحة بمركز الجودة بالجامعة.
T-0069 | INST | INST-03-03 | 3. إدارة الجودة والتطوير | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | مدير وحدة الجودة | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2026-11-15 | 2026-12-06 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | تقييم دوري لأنشطة المؤسسة بمؤشرات موضوعية وأدوات ملائمة.
T-0070 | INST | INST-03-03 | 3. إدارة الجودة والتطوير | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | مدير وحدة الجودة | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2026-11-30 | 2026-12-30 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | تقييم دوري لأنشطة المؤسسة بمؤشرات موضوعية وأدوات ملائمة.
T-0071 | INST | INST-03-03 | 3. إدارة الجودة والتطوير | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | مدير وحدة الجودة | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2026-12-25 | 2027-03-15 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | تقييم دوري لأنشطة المؤسسة بمؤشرات موضوعية وأدوات ملائمة.
T-0072 | INST | INST-03-03 | 3. إدارة الجودة والتطوير | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | مدير وحدة الجودة | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-03-05 | 2027-04-29 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | تقييم دوري لأنشطة المؤسسة بمؤشرات موضوعية وأدوات ملائمة.
T-0073 | INST | INST-03-04 | 3. إدارة الجودة والتطوير | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | مدير وحدة الجودة | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2026-11-18 | 2026-12-09 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | مناقشة نتائج التقييم رسميًا والاستفادة منها في التحسين والتطوير.
T-0074 | INST | INST-03-04 | 3. إدارة الجودة والتطوير | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | مدير وحدة الجودة | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2026-12-03 | 2027-01-02 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | مناقشة نتائج التقييم رسميًا والاستفادة منها في التحسين والتطوير.
T-0075 | INST | INST-03-04 | 3. إدارة الجودة والتطوير | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | مدير وحدة الجودة | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2026-12-28 | 2027-03-18 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | مناقشة نتائج التقييم رسميًا والاستفادة منها في التحسين والتطوير.
T-0076 | INST | INST-03-04 | 3. إدارة الجودة والتطوير | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | مدير وحدة الجودة | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-03-08 | 2027-05-02 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | مناقشة نتائج التقييم رسميًا والاستفادة منها في التحسين والتطوير.
T-0077 | INST | INST-04-01 | 4. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | وكيل الكلية/رؤساء الأقسام | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2026-11-21 | 2026-12-12 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | نسب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة إلى الطلاب ملائمة للمعدلات المرجعية.
T-0078 | INST | INST-04-01 | 4. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | وكيل الكلية/رؤساء الأقسام | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2026-12-06 | 2027-01-05 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | نسب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة إلى الطلاب ملائمة للمعدلات المرجعية.
T-0079 | INST | INST-04-01 | 4. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | وكيل الكلية/رؤساء الأقسام | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2026-12-31 | 2027-03-21 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | نسب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة إلى الطلاب ملائمة للمعدلات المرجعية.
T-0080 | INST | INST-04-01 | 4. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | وكيل الكلية/رؤساء الأقسام | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2027-03-11 | 2027-05-05 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | نسب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة إلى الطلاب ملائمة للمعدلات المرجعية.
T-0081 | INST | INST-04-02 | 4. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | وكيل الكلية/رؤساء الأقسام | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2026-11-24 | 2026-12-15 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | تحديد الاحتياجات التدريبية وتنفيذ برامج مناسبة لكل فئة.
T-0082 | INST | INST-04-02 | 4. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | وكيل الكلية/رؤساء الأقسام | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2026-12-09 | 2027-01-08 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | تحديد الاحتياجات التدريبية وتنفيذ برامج مناسبة لكل فئة.
T-0083 | INST | INST-04-02 | 4. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | وكيل الكلية/رؤساء الأقسام | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2027-01-03 | 2027-03-24 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | تحديد الاحتياجات التدريبية وتنفيذ برامج مناسبة لكل فئة.
T-0084 | INST | INST-04-02 | 4. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | وكيل الكلية/رؤساء الأقسام | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2027-03-14 | 2027-05-08 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | تحديد الاحتياجات التدريبية وتنفيذ برامج مناسبة لكل فئة.
T-0085 | INST | INST-04-03 | 4. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | وكيل الكلية/رؤساء الأقسام | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2026-11-27 | 2026-12-18 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | تقييم أداء موضوعي وإخطار الأعضاء بالنتائج واستخدامها للتحسين.
T-0086 | INST | INST-04-03 | 4. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | وكيل الكلية/رؤساء الأقسام | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2026-12-12 | 2027-01-11 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | تقييم أداء موضوعي وإخطار الأعضاء بالنتائج واستخدامها للتحسين.
T-0087 | INST | INST-04-03 | 4. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | وكيل الكلية/رؤساء الأقسام | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2027-01-06 | 2027-03-27 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | تقييم أداء موضوعي وإخطار الأعضاء بالنتائج واستخدامها للتحسين.
T-0088 | INST | INST-04-03 | 4. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | وكيل الكلية/رؤساء الأقسام | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2027-03-17 | 2027-05-11 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | تقييم أداء موضوعي وإخطار الأعضاء بالنتائج واستخدامها للتحسين.
T-0089 | INST | INST-05-01 | 5. الجهاز الإداري | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | أمين الكلية | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2026-11-30 | 2026-12-21 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | أعداد وتوزيع الجهاز الإداري ملائمة مع آليات لمعالجة العجز والفائض.
T-0090 | INST | INST-05-01 | 5. الجهاز الإداري | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | أمين الكلية | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2026-12-15 | 2027-01-14 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | أعداد وتوزيع الجهاز الإداري ملائمة مع آليات لمعالجة العجز والفائض.
T-0091 | INST | INST-05-01 | 5. الجهاز الإداري | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | أمين الكلية | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2027-01-09 | 2027-03-30 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | أعداد وتوزيع الجهاز الإداري ملائمة مع آليات لمعالجة العجز والفائض.
T-0092 | INST | INST-05-01 | 5. الجهاز الإداري | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | أمين الكلية | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2027-03-20 | 2027-05-14 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | أعداد وتوزيع الجهاز الإداري ملائمة مع آليات لمعالجة العجز والفائض.
T-0093 | INST | INST-05-02 | 5. الجهاز الإداري | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | أمين الكلية | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2026-12-03 | 2026-12-24 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | تحديد الاحتياجات التدريبية للعاملين وتنفيذها دوريًا.
T-0094 | INST | INST-05-02 | 5. الجهاز الإداري | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | أمين الكلية | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2026-12-18 | 2027-01-17 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | تحديد الاحتياجات التدريبية للعاملين وتنفيذها دوريًا.
T-0095 | INST | INST-05-02 | 5. الجهاز الإداري | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | أمين الكلية | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2027-01-12 | 2027-04-02 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | تحديد الاحتياجات التدريبية للعاملين وتنفيذها دوريًا.
T-0096 | INST | INST-05-02 | 5. الجهاز الإداري | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | أمين الكلية | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2027-03-23 | 2027-05-17 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | تحديد الاحتياجات التدريبية للعاملين وتنفيذها دوريًا.
T-0097 | INST | INST-05-03 | 5. الجهاز الإداري | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | أمين الكلية | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2026-12-06 | 2026-12-27 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | نظام موضوعي ومعلن لتقييم أداء الجهاز الإداري والاستفادة من نتائجه.
T-0098 | INST | INST-05-03 | 5. الجهاز الإداري | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | أمين الكلية | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2026-12-21 | 2027-01-20 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | نظام موضوعي ومعلن لتقييم أداء الجهاز الإداري والاستفادة من نتائجه.
T-0099 | INST | INST-05-03 | 5. الجهاز الإداري | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | أمين الكلية | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2027-01-15 | 2027-04-05 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | نظام موضوعي ومعلن لتقييم أداء الجهاز الإداري والاستفادة من نتائجه.
T-0100 | INST | INST-05-03 | 5. الجهاز الإداري | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | أمين الكلية | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2027-03-26 | 2027-05-20 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | نظام موضوعي ومعلن لتقييم أداء الجهاز الإداري والاستفادة من نتائجه.
T-0101 | INST | INST-05-04 | 5. الجهاز الإداري | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | أمين الكلية | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2026-12-09 | 2026-12-30 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | قياس آراء العاملين واتخاذ إجراءات تصحيحية.
T-0102 | INST | INST-05-04 | 5. الجهاز الإداري | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | أمين الكلية | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2026-12-24 | 2027-01-23 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | قياس آراء العاملين واتخاذ إجراءات تصحيحية.
T-0103 | INST | INST-05-04 | 5. الجهاز الإداري | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | أمين الكلية | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2027-01-18 | 2027-04-08 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | قياس آراء العاملين واتخاذ إجراءات تصحيحية.
T-0104 | INST | INST-05-04 | 5. الجهاز الإداري | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | أمين الكلية | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2027-03-29 | 2027-05-23 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | قياس آراء العاملين واتخاذ إجراءات تصحيحية.
T-0105 | INST | INST-06-01 | 6. الموارد المالية والمادية | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | أمين الكلية/إدارة المعامل | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2026-12-12 | 2027-01-02 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | الموارد المالية كافية وموزعة وفق الاحتياجات الفعلية.
T-0106 | INST | INST-06-01 | 6. الموارد المالية والمادية | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | أمين الكلية/إدارة المعامل | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2026-12-27 | 2027-01-26 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | الموارد المالية كافية وموزعة وفق الاحتياجات الفعلية.
T-0107 | INST | INST-06-01 | 6. الموارد المالية والمادية | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | أمين الكلية/إدارة المعامل | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2027-01-21 | 2027-04-11 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | الموارد المالية كافية وموزعة وفق الاحتياجات الفعلية.
T-0108 | INST | INST-06-01 | 6. الموارد المالية والمادية | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | أمين الكلية/إدارة المعامل | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2027-04-01 | 2027-05-26 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | الموارد المالية كافية وموزعة وفق الاحتياجات الفعلية.
T-0109 | INST | INST-06-02 | 6. الموارد المالية والمادية | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | أمين الكلية/إدارة المعامل | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2026-12-15 | 2027-01-05 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | تنوع مصادر التمويل وتنمية الموارد الذاتية.
T-0110 | INST | INST-06-02 | 6. الموارد المالية والمادية | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | أمين الكلية/إدارة المعامل | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2026-12-30 | 2027-01-29 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | تنوع مصادر التمويل وتنمية الموارد الذاتية.
T-0111 | INST | INST-06-02 | 6. الموارد المالية والمادية | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | أمين الكلية/إدارة المعامل | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2027-01-24 | 2027-04-14 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | تنوع مصادر التمويل وتنمية الموارد الذاتية.
T-0112 | INST | INST-06-02 | 6. الموارد المالية والمادية | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | أمين الكلية/إدارة المعامل | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2027-04-04 | 2027-05-29 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | تنوع مصادر التمويل وتنمية الموارد الذاتية.
T-0113 | INST | INST-06-03 | 6. الموارد المالية والمادية | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | أمين الكلية/إدارة المعامل | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2026-12-18 | 2027-01-08 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | المباني والقاعات والمعامل والتجهيزات ملائمة للأعداد والأنشطة.
T-0114 | INST | INST-06-03 | 6. الموارد المالية والمادية | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | أمين الكلية/إدارة المعامل | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2027-01-02 | 2027-02-01 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | المباني والقاعات والمعامل والتجهيزات ملائمة للأعداد والأنشطة.
T-0115 | INST | INST-06-03 | 6. الموارد المالية والمادية | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | أمين الكلية/إدارة المعامل | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2027-01-27 | 2027-04-17 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | المباني والقاعات والمعامل والتجهيزات ملائمة للأعداد والأنشطة.
T-0116 | INST | INST-06-03 | 6. الموارد المالية والمادية | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | أمين الكلية/إدارة المعامل | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2027-04-07 | 2027-06-01 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | المباني والقاعات والمعامل والتجهيزات ملائمة للأعداد والأنشطة.
T-0117 | INST | INST-06-04 | 6. الموارد المالية والمادية | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | أمين الكلية/إدارة المعامل | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2026-12-21 | 2027-01-11 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | الصيانة الدورية للبنية التحتية والقاعات والمعامل والمعدات.
T-0118 | INST | INST-06-04 | 6. الموارد المالية والمادية | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | أمين الكلية/إدارة المعامل | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2027-01-05 | 2027-02-04 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | الصيانة الدورية للبنية التحتية والقاعات والمعامل والمعدات.
T-0119 | INST | INST-06-04 | 6. الموارد المالية والمادية | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | أمين الكلية/إدارة المعامل | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2027-01-30 | 2027-04-20 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | الصيانة الدورية للبنية التحتية والقاعات والمعامل والمعدات.
T-0120 | INST | INST-06-04 | 6. الموارد المالية والمادية | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | أمين الكلية/إدارة المعامل | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2027-04-10 | 2027-06-04 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | الصيانة الدورية للبنية التحتية والقاعات والمعامل والمعدات.
T-0121 | INST | INST-06-05 | 6. الموارد المالية والمادية | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | أمين الكلية/إدارة المعامل | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2026-12-24 | 2027-01-14 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | وسائل الاتصال والنظم التكنولوجية حديثة وملائمة.
T-0122 | INST | INST-06-05 | 6. الموارد المالية والمادية | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | أمين الكلية/إدارة المعامل | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2027-01-08 | 2027-02-07 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | وسائل الاتصال والنظم التكنولوجية حديثة وملائمة.
T-0123 | INST | INST-06-05 | 6. الموارد المالية والمادية | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | أمين الكلية/إدارة المعامل | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2027-02-02 | 2027-04-23 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | وسائل الاتصال والنظم التكنولوجية حديثة وملائمة.
T-0124 | INST | INST-06-05 | 6. الموارد المالية والمادية | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | أمين الكلية/إدارة المعامل | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2027-04-13 | 2027-06-07 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | وسائل الاتصال والنظم التكنولوجية حديثة وملائمة.
T-0125 | INST | INST-06-06 | 6. الموارد المالية والمادية | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | أمين الكلية/إدارة المعامل | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2026-12-27 | 2027-01-17 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | المكتبة والمصادر الرقمية والخدمات ملائمة ومتاحة.
T-0126 | INST | INST-06-06 | 6. الموارد المالية والمادية | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | أمين الكلية/إدارة المعامل | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2027-01-11 | 2027-02-10 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | المكتبة والمصادر الرقمية والخدمات ملائمة ومتاحة.
T-0127 | INST | INST-06-06 | 6. الموارد المالية والمادية | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | أمين الكلية/إدارة المعامل | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2027-02-05 | 2027-04-26 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | المكتبة والمصادر الرقمية والخدمات ملائمة ومتاحة.
T-0128 | INST | INST-06-06 | 6. الموارد المالية والمادية | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | أمين الكلية/إدارة المعامل | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2027-04-16 | 2027-06-10 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | المكتبة والمصادر الرقمية والخدمات ملائمة ومتاحة.
T-0129 | INST | INST-07-01 | 7. المعايير الأكاديمية والبرامج التعليمية | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | لجنة البرامج والمناهج | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2026-12-30 | 2027-01-20 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | تبني معايير أكاديمية مرجعية رسميًا بما يتوافق مع الرسالة والأهداف.
T-0130 | INST | INST-07-01 | 7. المعايير الأكاديمية والبرامج التعليمية | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | لجنة البرامج والمناهج | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-01-14 | 2027-02-13 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | تبني معايير أكاديمية مرجعية رسميًا بما يتوافق مع الرسالة والأهداف.
T-0131 | INST | INST-07-01 | 7. المعايير الأكاديمية والبرامج التعليمية | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | لجنة البرامج والمناهج | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-02-08 | 2027-04-29 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | تبني معايير أكاديمية مرجعية رسميًا بما يتوافق مع الرسالة والأهداف.
T-0132 | INST | INST-07-01 | 7. المعايير الأكاديمية والبرامج التعليمية | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | لجنة البرامج والمناهج | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-04-19 | 2027-06-13 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | تبني معايير أكاديمية مرجعية رسميًا بما يتوافق مع الرسالة والأهداف.
T-0133 | INST | INST-07-02 | 7. المعايير الأكاديمية والبرامج التعليمية | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | لجنة البرامج والمناهج | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-01-02 | 2027-01-23 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | ملاءمة البرامج التعليمية لسوق العمل ورسالة المؤسسة.
T-0134 | INST | INST-07-02 | 7. المعايير الأكاديمية والبرامج التعليمية | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | لجنة البرامج والمناهج | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-01-17 | 2027-02-16 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | ملاءمة البرامج التعليمية لسوق العمل ورسالة المؤسسة.
T-0135 | INST | INST-07-02 | 7. المعايير الأكاديمية والبرامج التعليمية | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | لجنة البرامج والمناهج | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-02-11 | 2027-05-02 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | ملاءمة البرامج التعليمية لسوق العمل ورسالة المؤسسة.
T-0136 | INST | INST-07-02 | 7. المعايير الأكاديمية والبرامج التعليمية | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | لجنة البرامج والمناهج | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-04-22 | 2027-06-16 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | ملاءمة البرامج التعليمية لسوق العمل ورسالة المؤسسة.
T-0137 | INST | INST-08-01 | 8. التدريس والتعلم | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | لجنة التعليم والتقويم | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-01-05 | 2027-01-26 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | إدارة تقييم الطلاب بكفاءة وعدالة وتأمين الامتحانات والنتائج.
T-0138 | INST | INST-08-01 | 8. التدريس والتعلم | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | لجنة التعليم والتقويم | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-01-20 | 2027-02-19 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | إدارة تقييم الطلاب بكفاءة وعدالة وتأمين الامتحانات والنتائج.
T-0139 | INST | INST-08-01 | 8. التدريس والتعلم | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | لجنة التعليم والتقويم | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-02-14 | 2027-05-05 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | إدارة تقييم الطلاب بكفاءة وعدالة وتأمين الامتحانات والنتائج.
T-0140 | INST | INST-08-01 | 8. التدريس والتعلم | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | لجنة التعليم والتقويم | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-04-25 | 2027-06-19 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | إدارة تقييم الطلاب بكفاءة وعدالة وتأمين الامتحانات والنتائج.
T-0141 | INST | INST-08-02 | 8. التدريس والتعلم | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | لجنة التعليم والتقويم | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-01-08 | 2027-01-29 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | قواعد التظلمات موثقة ومعلنة وآليات تطبيقها فعالة.
T-0142 | INST | INST-08-02 | 8. التدريس والتعلم | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | لجنة التعليم والتقويم | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-01-23 | 2027-02-22 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | قواعد التظلمات موثقة ومعلنة وآليات تطبيقها فعالة.
T-0143 | INST | INST-08-02 | 8. التدريس والتعلم | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | لجنة التعليم والتقويم | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-02-17 | 2027-05-08 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | قواعد التظلمات موثقة ومعلنة وآليات تطبيقها فعالة.
T-0144 | INST | INST-08-02 | 8. التدريس والتعلم | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | لجنة التعليم والتقويم | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-04-28 | 2027-06-22 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | قواعد التظلمات موثقة ومعلنة وآليات تطبيقها فعالة.
T-0145 | INST | INST-09-01 | 9. الطلاب والخريجون | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | وكيل التعليم والطلاب | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2027-01-11 | 2027-02-01 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | قواعد القبول والتحويل والتوزيع واضحة وعادلة ومعلنة.
T-0146 | INST | INST-09-01 | 9. الطلاب والخريجون | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | وكيل التعليم والطلاب | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2027-01-26 | 2027-02-25 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | قواعد القبول والتحويل والتوزيع واضحة وعادلة ومعلنة.
T-0147 | INST | INST-09-01 | 9. الطلاب والخريجون | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | وكيل التعليم والطلاب | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2027-02-20 | 2027-05-11 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | قواعد القبول والتحويل والتوزيع واضحة وعادلة ومعلنة.
T-0148 | INST | INST-09-01 | 9. الطلاب والخريجون | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | وكيل التعليم والطلاب | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2027-05-01 | 2027-06-25 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | قواعد القبول والتحويل والتوزيع واضحة وعادلة ومعلنة.
T-0149 | INST | INST-09-02 | 9. الطلاب والخريجون | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | وكيل التعليم والطلاب | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2027-01-14 | 2027-02-04 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | نظام متكامل للدعم المادي والاجتماعي والصحي للطلاب.
T-0150 | INST | INST-09-02 | 9. الطلاب والخريجون | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | وكيل التعليم والطلاب | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2027-01-29 | 2027-02-28 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | نظام متكامل للدعم المادي والاجتماعي والصحي للطلاب.
T-0151 | INST | INST-09-02 | 9. الطلاب والخريجون | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | وكيل التعليم والطلاب | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2027-02-23 | 2027-05-14 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | نظام متكامل للدعم المادي والاجتماعي والصحي للطلاب.
T-0152 | INST | INST-09-02 | 9. الطلاب والخريجون | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | وكيل التعليم والطلاب | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2027-05-04 | 2027-06-28 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | نظام متكامل للدعم المادي والاجتماعي والصحي للطلاب.
T-0153 | INST | INST-09-03 | 9. الطلاب والخريجون | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | وكيل التعليم والطلاب | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2027-01-17 | 2027-02-07 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | دمج ذوي الهمم وملاءمة الإنشاءات والتجهيزات.
T-0154 | INST | INST-09-03 | 9. الطلاب والخريجون | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | وكيل التعليم والطلاب | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2027-02-01 | 2027-03-03 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | دمج ذوي الهمم وملاءمة الإنشاءات والتجهيزات.
T-0155 | INST | INST-09-03 | 9. الطلاب والخريجون | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | وكيل التعليم والطلاب | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2027-02-26 | 2027-05-17 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | دمج ذوي الهمم وملاءمة الإنشاءات والتجهيزات.
T-0156 | INST | INST-09-03 | 9. الطلاب والخريجون | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | وكيل التعليم والطلاب | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2027-05-07 | 2027-07-01 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | دمج ذوي الهمم وملاءمة الإنشاءات والتجهيزات.
T-0157 | INST | INST-09-04 | 9. الطلاب والخريجون | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | وكيل التعليم والطلاب | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2027-01-20 | 2027-02-10 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | تمثيل الطلاب في اللجان ذات الصلة.
T-0158 | INST | INST-09-04 | 9. الطلاب والخريجون | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | وكيل التعليم والطلاب | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2027-02-04 | 2027-03-06 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | تمثيل الطلاب في اللجان ذات الصلة.
T-0159 | INST | INST-09-04 | 9. الطلاب والخريجون | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | وكيل التعليم والطلاب | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2027-03-01 | 2027-05-20 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | تمثيل الطلاب في اللجان ذات الصلة.
T-0160 | INST | INST-09-04 | 9. الطلاب والخريجون | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | وكيل التعليم والطلاب | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2027-05-10 | 2027-07-04 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | تمثيل الطلاب في اللجان ذات الصلة.
T-0161 | INST | INST-09-05 | 9. الطلاب والخريجون | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | وكيل التعليم والطلاب | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2027-01-23 | 2027-02-13 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | أنشطة طلابية متنوعة بموارد وإشراف مناسبين.
T-0162 | INST | INST-09-05 | 9. الطلاب والخريجون | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | وكيل التعليم والطلاب | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2027-02-07 | 2027-03-09 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | أنشطة طلابية متنوعة بموارد وإشراف مناسبين.
T-0163 | INST | INST-09-05 | 9. الطلاب والخريجون | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | وكيل التعليم والطلاب | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2027-03-04 | 2027-05-23 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | أنشطة طلابية متنوعة بموارد وإشراف مناسبين.
T-0164 | INST | INST-09-05 | 9. الطلاب والخريجون | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | وكيل التعليم والطلاب | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2027-05-13 | 2027-07-07 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | أنشطة طلابية متنوعة بموارد وإشراف مناسبين.
T-0165 | INST | INST-09-06 | 9. الطلاب والخريجون | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | وكيل التعليم والطلاب | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2027-01-26 | 2027-02-16 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | قواعد بيانات للخريجين وبرامج للتنمية المهنية والتعليم المستمر.
T-0166 | INST | INST-09-06 | 9. الطلاب والخريجون | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | وكيل التعليم والطلاب | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2027-02-10 | 2027-03-12 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | قواعد بيانات للخريجين وبرامج للتنمية المهنية والتعليم المستمر.
T-0167 | INST | INST-09-06 | 9. الطلاب والخريجون | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | وكيل التعليم والطلاب | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2027-03-07 | 2027-05-26 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | قواعد بيانات للخريجين وبرامج للتنمية المهنية والتعليم المستمر.
T-0168 | INST | INST-09-06 | 9. الطلاب والخريجون | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | وكيل التعليم والطلاب | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2027-05-16 | 2027-07-10 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | قواعد بيانات للخريجين وبرامج للتنمية المهنية والتعليم المستمر.
T-0169 | INST | INST-10-01 | 10. البحث العلمي والأنشطة العلمية | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | وكيل الدراسات العليا والبحوث | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2027-01-29 | 2027-02-19 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | خطة بحثية مرتبطة بخطة الجامعة والأولويات القومية والمجتمعية.
T-0170 | INST | INST-10-01 | 10. البحث العلمي والأنشطة العلمية | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | وكيل الدراسات العليا والبحوث | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2027-02-13 | 2027-03-15 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | خطة بحثية مرتبطة بخطة الجامعة والأولويات القومية والمجتمعية.
T-0171 | INST | INST-10-01 | 10. البحث العلمي والأنشطة العلمية | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | وكيل الدراسات العليا والبحوث | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2027-03-10 | 2027-05-29 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | خطة بحثية مرتبطة بخطة الجامعة والأولويات القومية والمجتمعية.
T-0172 | INST | INST-10-01 | 10. البحث العلمي والأنشطة العلمية | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | وكيل الدراسات العليا والبحوث | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2027-05-19 | 2027-07-13 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | خطة بحثية مرتبطة بخطة الجامعة والأولويات القومية والمجتمعية.
T-0173 | INST | INST-10-02 | 10. البحث العلمي والأنشطة العلمية | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | وكيل الدراسات العليا والبحوث | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2027-02-01 | 2027-02-22 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | آليات لأخلاقيات البحث العلمي ومراقبة تطبيقها.
T-0174 | INST | INST-10-02 | 10. البحث العلمي والأنشطة العلمية | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | وكيل الدراسات العليا والبحوث | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2027-02-16 | 2027-03-18 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | آليات لأخلاقيات البحث العلمي ومراقبة تطبيقها.
T-0175 | INST | INST-10-02 | 10. البحث العلمي والأنشطة العلمية | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | وكيل الدراسات العليا والبحوث | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2027-03-13 | 2027-06-01 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | آليات لأخلاقيات البحث العلمي ومراقبة تطبيقها.
T-0176 | INST | INST-10-02 | 10. البحث العلمي والأنشطة العلمية | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | وكيل الدراسات العليا والبحوث | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2027-05-22 | 2027-07-16 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | آليات لأخلاقيات البحث العلمي ومراقبة تطبيقها.
T-0177 | INST | INST-10-03 | 10. البحث العلمي والأنشطة العلمية | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | وكيل الدراسات العليا والبحوث | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2027-02-04 | 2027-02-25 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | موارد وتمويل كافيان ومشروعات بحثية ممولة.
T-0178 | INST | INST-10-03 | 10. البحث العلمي والأنشطة العلمية | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | وكيل الدراسات العليا والبحوث | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2027-02-19 | 2027-03-21 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | موارد وتمويل كافيان ومشروعات بحثية ممولة.
T-0179 | INST | INST-10-03 | 10. البحث العلمي والأنشطة العلمية | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | وكيل الدراسات العليا والبحوث | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2027-03-16 | 2027-06-04 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | موارد وتمويل كافيان ومشروعات بحثية ممولة.
T-0180 | INST | INST-10-03 | 10. البحث العلمي والأنشطة العلمية | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | وكيل الدراسات العليا والبحوث | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2027-05-25 | 2027-07-19 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | موارد وتمويل كافيان ومشروعات بحثية ممولة.
T-0181 | INST | INST-10-04 | 10. البحث العلمي والأنشطة العلمية | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | وكيل الدراسات العليا والبحوث | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2027-02-07 | 2027-02-28 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | دعم وتحفيز البحث وتنمية قدرات الباحثين والبحوث المشتركة والتطبيقية.
T-0182 | INST | INST-10-04 | 10. البحث العلمي والأنشطة العلمية | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | وكيل الدراسات العليا والبحوث | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2027-02-22 | 2027-03-24 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | دعم وتحفيز البحث وتنمية قدرات الباحثين والبحوث المشتركة والتطبيقية.
T-0183 | INST | INST-10-04 | 10. البحث العلمي والأنشطة العلمية | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | وكيل الدراسات العليا والبحوث | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2027-03-19 | 2027-06-07 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | دعم وتحفيز البحث وتنمية قدرات الباحثين والبحوث المشتركة والتطبيقية.
T-0184 | INST | INST-10-04 | 10. البحث العلمي والأنشطة العلمية | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | وكيل الدراسات العليا والبحوث | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2027-05-28 | 2027-07-22 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | دعم وتحفيز البحث وتنمية قدرات الباحثين والبحوث المشتركة والتطبيقية.
T-0185 | INST | INST-10-05 | 10. البحث العلمي والأنشطة العلمية | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | وكيل الدراسات العليا والبحوث | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2027-02-10 | 2027-03-03 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | نمو الإنتاج البحثي وتناسبه مع أعداد أعضاء هيئة التدريس.
T-0186 | INST | INST-10-05 | 10. البحث العلمي والأنشطة العلمية | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | وكيل الدراسات العليا والبحوث | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2027-02-25 | 2027-03-27 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | نمو الإنتاج البحثي وتناسبه مع أعداد أعضاء هيئة التدريس.
T-0187 | INST | INST-10-05 | 10. البحث العلمي والأنشطة العلمية | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | وكيل الدراسات العليا والبحوث | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2027-03-22 | 2027-06-10 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | نمو الإنتاج البحثي وتناسبه مع أعداد أعضاء هيئة التدريس.
T-0188 | INST | INST-10-05 | 10. البحث العلمي والأنشطة العلمية | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | وكيل الدراسات العليا والبحوث | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2027-05-31 | 2027-07-25 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | نمو الإنتاج البحثي وتناسبه مع أعداد أعضاء هيئة التدريس.
T-0189 | INST | INST-10-06 | 10. البحث العلمي والأنشطة العلمية | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | وكيل الدراسات العليا والبحوث | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2027-02-13 | 2027-03-06 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | مشاركة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في الأنشطة والمؤتمرات والمشروعات.
T-0190 | INST | INST-10-06 | 10. البحث العلمي والأنشطة العلمية | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | وكيل الدراسات العليا والبحوث | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2027-02-28 | 2027-03-30 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | مشاركة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في الأنشطة والمؤتمرات والمشروعات.
T-0191 | INST | INST-10-06 | 10. البحث العلمي والأنشطة العلمية | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | وكيل الدراسات العليا والبحوث | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2027-03-25 | 2027-06-13 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | مشاركة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في الأنشطة والمؤتمرات والمشروعات.
T-0192 | INST | INST-10-06 | 10. البحث العلمي والأنشطة العلمية | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | وكيل الدراسات العليا والبحوث | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2027-06-03 | 2027-07-28 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | مشاركة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في الأنشطة والمؤتمرات والمشروعات.
T-0193 | INST | INST-11-01 | 11. الدراسات العليا | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | وكيل الدراسات العليا والبحوث | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2027-02-16 | 2027-03-09 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | تنوع برامج الدراسات العليا واتساقها مع الرسالة وسوق العمل والترويج لها.
T-0194 | INST | INST-11-01 | 11. الدراسات العليا | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | وكيل الدراسات العليا والبحوث | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2027-03-03 | 2027-04-02 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | تنوع برامج الدراسات العليا واتساقها مع الرسالة وسوق العمل والترويج لها.
T-0195 | INST | INST-11-01 | 11. الدراسات العليا | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | وكيل الدراسات العليا والبحوث | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2027-03-28 | 2027-06-16 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | تنوع برامج الدراسات العليا واتساقها مع الرسالة وسوق العمل والترويج لها.
T-0196 | INST | INST-11-01 | 11. الدراسات العليا | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | وكيل الدراسات العليا والبحوث | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2027-06-06 | 2027-07-31 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | تنوع برامج الدراسات العليا واتساقها مع الرسالة وسوق العمل والترويج لها.
T-0197 | INST | INST-11-02 | 11. الدراسات العليا | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | وكيل الدراسات العليا والبحوث | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2027-02-19 | 2027-03-12 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | ملاءمة الموارد والتسهيلات لتحقيق مخرجات برامج الدراسات العليا.
T-0198 | INST | INST-11-02 | 11. الدراسات العليا | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | وكيل الدراسات العليا والبحوث | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2027-03-06 | 2027-04-05 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | ملاءمة الموارد والتسهيلات لتحقيق مخرجات برامج الدراسات العليا.
T-0199 | INST | INST-11-02 | 11. الدراسات العليا | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | وكيل الدراسات العليا والبحوث | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2027-03-31 | 2027-06-19 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | ملاءمة الموارد والتسهيلات لتحقيق مخرجات برامج الدراسات العليا.
T-0200 | INST | INST-11-02 | 11. الدراسات العليا | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | وكيل الدراسات العليا والبحوث | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2027-06-09 | 2027-08-03 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | ملاءمة الموارد والتسهيلات لتحقيق مخرجات برامج الدراسات العليا.
T-0201 | INST | INST-11-03 | 11. الدراسات العليا | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | وكيل الدراسات العليا والبحوث | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2027-02-22 | 2027-03-15 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | وضوح وعدالة آليات التسجيل والإشراف ومراجعتها دوريًا.
T-0202 | INST | INST-11-03 | 11. الدراسات العليا | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | وكيل الدراسات العليا والبحوث | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2027-03-09 | 2027-04-08 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | وضوح وعدالة آليات التسجيل والإشراف ومراجعتها دوريًا.
T-0203 | INST | INST-11-03 | 11. الدراسات العليا | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | وكيل الدراسات العليا والبحوث | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2027-04-03 | 2027-06-22 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | وضوح وعدالة آليات التسجيل والإشراف ومراجعتها دوريًا.
T-0204 | INST | INST-11-03 | 11. الدراسات العليا | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | وكيل الدراسات العليا والبحوث | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2027-06-12 | 2027-08-06 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | وضوح وعدالة آليات التسجيل والإشراف ومراجعتها دوريًا.
T-0205 | INST | INST-11-04 | 11. الدراسات العليا | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | وكيل الدراسات العليا والبحوث | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2027-02-25 | 2027-03-18 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | قياس آراء طلاب الدراسات العليا والاستفادة من النتائج.
T-0206 | INST | INST-11-04 | 11. الدراسات العليا | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | وكيل الدراسات العليا والبحوث | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2027-03-12 | 2027-04-11 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | قياس آراء طلاب الدراسات العليا والاستفادة من النتائج.
T-0207 | INST | INST-11-04 | 11. الدراسات العليا | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | وكيل الدراسات العليا والبحوث | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2027-04-06 | 2027-06-25 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | قياس آراء طلاب الدراسات العليا والاستفادة من النتائج.
T-0208 | INST | INST-11-04 | 11. الدراسات العليا | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | وكيل الدراسات العليا والبحوث | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2027-06-15 | 2027-08-09 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | قياس آراء طلاب الدراسات العليا والاستفادة من النتائج.
T-0209 | INST | INST-12-01 | 12. المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | وكيل خدمة المجتمع | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2027-02-28 | 2027-03-21 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | وجود كيانات فاعلة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.
T-0210 | INST | INST-12-01 | 12. المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | وكيل خدمة المجتمع | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2027-03-15 | 2027-04-14 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | وجود كيانات فاعلة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.
T-0211 | INST | INST-12-01 | 12. المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | وكيل خدمة المجتمع | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2027-04-09 | 2027-06-28 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | وجود كيانات فاعلة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.
T-0212 | INST | INST-12-01 | 12. المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | وكيل خدمة المجتمع | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2027-06-18 | 2027-08-12 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | وجود كيانات فاعلة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.
T-0213 | INST | INST-12-02 | 12. المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | وكيل خدمة المجتمع | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2027-03-03 | 2027-03-24 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | أنشطة متنوعة تلبي احتياجات وأولويات المجتمع.
T-0214 | INST | INST-12-02 | 12. المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | وكيل خدمة المجتمع | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2027-03-18 | 2027-04-17 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | أنشطة متنوعة تلبي احتياجات وأولويات المجتمع.
T-0215 | INST | INST-12-02 | 12. المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | وكيل خدمة المجتمع | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2027-04-12 | 2027-07-01 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | أنشطة متنوعة تلبي احتياجات وأولويات المجتمع.
T-0216 | INST | INST-12-02 | 12. المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | وكيل خدمة المجتمع | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2027-06-21 | 2027-08-15 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | أنشطة متنوعة تلبي احتياجات وأولويات المجتمع.
T-0217 | INST | INST-12-03 | 12. المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | وكيل خدمة المجتمع | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2027-03-06 | 2027-03-27 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | تمثيل فاعل للأطراف المجتمعية في القرار ودعم الموارد وتنفيذ البرامج.
T-0218 | INST | INST-12-03 | 12. المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | وكيل خدمة المجتمع | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2027-03-21 | 2027-04-20 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | تمثيل فاعل للأطراف المجتمعية في القرار ودعم الموارد وتنفيذ البرامج.
T-0219 | INST | INST-12-03 | 12. المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | وكيل خدمة المجتمع | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2027-04-15 | 2027-07-04 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | تمثيل فاعل للأطراف المجتمعية في القرار ودعم الموارد وتنفيذ البرامج.
T-0220 | INST | INST-12-03 | 12. المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | وكيل خدمة المجتمع | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2027-06-24 | 2027-08-18 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | تمثيل فاعل للأطراف المجتمعية في القرار ودعم الموارد وتنفيذ البرامج.
T-0221 | INST | INST-12-04 | 12. المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | وكيل خدمة المجتمع | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2027-03-09 | 2027-03-30 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | قياس آراء المجتمع والاستفادة منها في الإجراءات التصحيحية.
T-0222 | INST | INST-12-04 | 12. المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | وكيل خدمة المجتمع | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2027-03-24 | 2027-04-23 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | قياس آراء المجتمع والاستفادة منها في الإجراءات التصحيحية.
T-0223 | INST | INST-12-04 | 12. المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | وكيل خدمة المجتمع | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2027-04-18 | 2027-07-07 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | قياس آراء المجتمع والاستفادة منها في الإجراءات التصحيحية.
T-0224 | INST | INST-12-04 | 12. المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | وكيل خدمة المجتمع | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | متوسطة | 2027-06-27 | 2027-08-21 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | قياس آراء المجتمع والاستفادة منها في الإجراءات التصحيحية.
T-0225 | CS | CS-01-01 | 1. رسالة وإدارة البرنامج | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 1 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-03-12 | 2027-04-02 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | رسالة البرنامج واضحة ومعتمدة ومعلنة ومتسقة مع رسالة المؤسسة واحتياجات المجتمع ومراجعة دوريًا.
T-0226 | CS | CS-01-01 | 1. رسالة وإدارة البرنامج | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 1 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-03-27 | 2027-04-26 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | رسالة البرنامج واضحة ومعتمدة ومعلنة ومتسقة مع رسالة المؤسسة واحتياجات المجتمع ومراجعة دوريًا.
T-0227 | CS | CS-01-01 | 1. رسالة وإدارة البرنامج | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 1 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-04-21 | 2027-07-10 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | رسالة البرنامج واضحة ومعتمدة ومعلنة ومتسقة مع رسالة المؤسسة واحتياجات المجتمع ومراجعة دوريًا.
T-0228 | CS | CS-01-01 | 1. رسالة وإدارة البرنامج | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 1 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-06-30 | 2027-08-24 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | رسالة البرنامج واضحة ومعتمدة ومعلنة ومتسقة مع رسالة المؤسسة واحتياجات المجتمع ومراجعة دوريًا.
T-0229 | CS | CS-01-02 | 1. رسالة وإدارة البرنامج | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 1 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-03-15 | 2027-04-05 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | قيادة البرنامج مؤهلة وتُختار وتُقيّم وفق معايير معتمدة وتدير البرنامج من خلال المجالس واللجان.
T-0230 | CS | CS-01-02 | 1. رسالة وإدارة البرنامج | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 1 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-03-30 | 2027-04-29 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | قيادة البرنامج مؤهلة وتُختار وتُقيّم وفق معايير معتمدة وتدير البرنامج من خلال المجالس واللجان.
T-0231 | CS | CS-01-02 | 1. رسالة وإدارة البرنامج | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 1 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-04-24 | 2027-07-13 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | قيادة البرنامج مؤهلة وتُختار وتُقيّم وفق معايير معتمدة وتدير البرنامج من خلال المجالس واللجان.
T-0232 | CS | CS-01-02 | 1. رسالة وإدارة البرنامج | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 1 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-07-03 | 2027-08-27 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | قيادة البرنامج مؤهلة وتُختار وتُقيّم وفق معايير معتمدة وتدير البرنامج من خلال المجالس واللجان.
T-0233 | CS | CS-01-03 | 1. رسالة وإدارة البرنامج | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 1 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-03-18 | 2027-04-08 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | إتاحة معلومات شاملة ومحدثة عن البرنامج وتسويقه محليًا وإقليميًا ودوليًا.
T-0234 | CS | CS-01-03 | 1. رسالة وإدارة البرنامج | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 1 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-04-02 | 2027-05-02 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | إتاحة معلومات شاملة ومحدثة عن البرنامج وتسويقه محليًا وإقليميًا ودوليًا.
T-0235 | CS | CS-01-03 | 1. رسالة وإدارة البرنامج | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 1 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-04-27 | 2027-07-16 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | إتاحة معلومات شاملة ومحدثة عن البرنامج وتسويقه محليًا وإقليميًا ودوليًا.
T-0236 | CS | CS-01-03 | 1. رسالة وإدارة البرنامج | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 1 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-07-06 | 2027-08-30 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | إتاحة معلومات شاملة ومحدثة عن البرنامج وتسويقه محليًا وإقليميًا ودوليًا.
T-0237 | CS | CS-01-04 | 1. رسالة وإدارة البرنامج | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 1 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-03-21 | 2027-04-11 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | تحديد أدوار ومسؤوليات الشراكات الدولية ورصد أوجه الاستفادة عند انطباقها.
T-0238 | CS | CS-01-04 | 1. رسالة وإدارة البرنامج | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 1 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-04-05 | 2027-05-05 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | تحديد أدوار ومسؤوليات الشراكات الدولية ورصد أوجه الاستفادة عند انطباقها.
T-0239 | CS | CS-01-04 | 1. رسالة وإدارة البرنامج | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 1 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-04-30 | 2027-07-19 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | تحديد أدوار ومسؤوليات الشراكات الدولية ورصد أوجه الاستفادة عند انطباقها.
T-0240 | CS | CS-01-04 | 1. رسالة وإدارة البرنامج | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 1 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-07-09 | 2027-09-02 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | تحديد أدوار ومسؤوليات الشراكات الدولية ورصد أوجه الاستفادة عند انطباقها.
T-0241 | CS | CS-02-01 | 2. تصميم البرنامج | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 2 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-03-24 | 2027-04-14 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | تبني أحدث NARS أو معايير مرجعية تقرها الهيئة واعتمادها والتوعية بها.
T-0242 | CS | CS-02-01 | 2. تصميم البرنامج | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 2 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-04-08 | 2027-05-08 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | تبني أحدث NARS أو معايير مرجعية تقرها الهيئة واعتمادها والتوعية بها.
T-0243 | CS | CS-02-01 | 2. تصميم البرنامج | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 2 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-05-03 | 2027-07-22 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | تبني أحدث NARS أو معايير مرجعية تقرها الهيئة واعتمادها والتوعية بها.
T-0244 | CS | CS-02-01 | 2. تصميم البرنامج | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 2 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-07-12 | 2027-09-05 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | تبني أحدث NARS أو معايير مرجعية تقرها الهيئة واعتمادها والتوعية بها.
T-0245 | CS | CS-02-02 | 2. تصميم البرنامج | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 2 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-03-27 | 2027-04-17 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | تكامل هيكل البرنامج وتوازنه ومواكبته للمستجدات وتحقيق أهداف البرنامج.
T-0246 | CS | CS-02-02 | 2. تصميم البرنامج | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 2 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-04-11 | 2027-05-11 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | تكامل هيكل البرنامج وتوازنه ومواكبته للمستجدات وتحقيق أهداف البرنامج.
T-0247 | CS | CS-02-02 | 2. تصميم البرنامج | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 2 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-05-06 | 2027-07-25 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | تكامل هيكل البرنامج وتوازنه ومواكبته للمستجدات وتحقيق أهداف البرنامج.
T-0248 | CS | CS-02-02 | 2. تصميم البرنامج | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 2 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-07-15 | 2027-09-08 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | تكامل هيكل البرنامج وتوازنه ومواكبته للمستجدات وتحقيق أهداف البرنامج.
T-0249 | CS | CS-02-03 | 2. تصميم البرنامج | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 2 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2026-10-01 | 2026-10-22 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | وجود توصيف معتمد ومعلن للبرنامج وفق اللائحة.
T-0250 | CS | CS-02-03 | 2. تصميم البرنامج | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 2 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2026-10-16 | 2026-11-15 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | وجود توصيف معتمد ومعلن للبرنامج وفق اللائحة.
T-0251 | CS | CS-02-03 | 2. تصميم البرنامج | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 2 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2026-11-10 | 2027-01-29 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | وجود توصيف معتمد ومعلن للبرنامج وفق اللائحة.
T-0252 | CS | CS-02-03 | 2. تصميم البرنامج | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 2 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-01-19 | 2027-03-15 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | وجود توصيف معتمد ومعلن للبرنامج وفق اللائحة.
T-0253 | CS | CS-02-04 | 2. تصميم البرنامج | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 2 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2026-10-04 | 2026-10-25 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | وجود توصيفات معتمدة ومعلنة لجميع مقررات البرنامج.
T-0254 | CS | CS-02-04 | 2. تصميم البرنامج | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 2 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2026-10-19 | 2026-11-18 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | وجود توصيفات معتمدة ومعلنة لجميع مقررات البرنامج.
T-0255 | CS | CS-02-04 | 2. تصميم البرنامج | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 2 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2026-11-13 | 2027-02-01 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | وجود توصيفات معتمدة ومعلنة لجميع مقررات البرنامج.
T-0256 | CS | CS-02-04 | 2. تصميم البرنامج | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 2 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-01-22 | 2027-03-18 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | وجود توصيفات معتمدة ومعلنة لجميع مقررات البرنامج.
T-0257 | CS | CS-03-01 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2026-10-07 | 2026-10-28 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | تطبيق طرق متنوعة للتعليم والتعلم تحقق مخرجات المقررات.
T-0258 | CS | CS-03-01 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2026-10-22 | 2026-11-21 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | تطبيق طرق متنوعة للتعليم والتعلم تحقق مخرجات المقررات.
T-0259 | CS | CS-03-01 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2026-11-16 | 2027-02-04 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | تطبيق طرق متنوعة للتعليم والتعلم تحقق مخرجات المقررات.
T-0260 | CS | CS-03-01 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-01-25 | 2027-03-21 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | تطبيق طرق متنوعة للتعليم والتعلم تحقق مخرجات المقررات.
T-0261 | CS | CS-03-02 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2026-10-10 | 2026-10-31 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | طرق تعلم نشط وتعلم ذاتي وتفكير عليا وتوظف وريادة أعمال.
T-0262 | CS | CS-03-02 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2026-10-25 | 2026-11-24 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | طرق تعلم نشط وتعلم ذاتي وتفكير عليا وتوظف وريادة أعمال.
T-0263 | CS | CS-03-02 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2026-11-19 | 2027-02-07 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | طرق تعلم نشط وتعلم ذاتي وتفكير عليا وتوظف وريادة أعمال.
T-0264 | CS | CS-03-02 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-01-28 | 2027-03-24 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | طرق تعلم نشط وتعلم ذاتي وتفكير عليا وتوظف وريادة أعمال.
T-0265 | CS | CS-03-03 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2026-10-13 | 2026-11-03 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | تنفيذ التدريب الميداني بالشراكة مع جهات مناسبة وفق آليات معلنة وتقييمه.
T-0266 | CS | CS-03-03 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2026-10-28 | 2026-11-27 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | تنفيذ التدريب الميداني بالشراكة مع جهات مناسبة وفق آليات معلنة وتقييمه.
T-0267 | CS | CS-03-03 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2026-11-22 | 2027-02-10 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | تنفيذ التدريب الميداني بالشراكة مع جهات مناسبة وفق آليات معلنة وتقييمه.
T-0268 | CS | CS-03-03 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-01-31 | 2027-03-27 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | تنفيذ التدريب الميداني بالشراكة مع جهات مناسبة وفق آليات معلنة وتقييمه.
T-0269 | CS | CS-03-04 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2026-10-16 | 2026-11-06 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | تنوع أساليب تقييم الطلاب وتوازن الدرجات مع المخرجات.
T-0270 | CS | CS-03-04 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2026-10-31 | 2026-11-30 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | تنوع أساليب تقييم الطلاب وتوازن الدرجات مع المخرجات.
T-0271 | CS | CS-03-04 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2026-11-25 | 2027-02-13 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | تنوع أساليب تقييم الطلاب وتوازن الدرجات مع المخرجات.
T-0272 | CS | CS-03-04 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-02-03 | 2027-03-30 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | تنوع أساليب تقييم الطلاب وتوازن الدرجات مع المخرجات.
T-0273 | CS | CS-03-05 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2026-10-19 | 2026-11-09 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | آليات معتمدة لوضع الامتحانات والتحقق من تغطية المحتوى والمخرجات.
T-0274 | CS | CS-03-05 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2026-11-03 | 2026-12-03 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | آليات معتمدة لوضع الامتحانات والتحقق من تغطية المحتوى والمخرجات.
T-0275 | CS | CS-03-05 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2026-11-28 | 2027-02-16 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | آليات معتمدة لوضع الامتحانات والتحقق من تغطية المحتوى والمخرجات.
T-0276 | CS | CS-03-05 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-02-06 | 2027-04-02 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | آليات معتمدة لوضع الامتحانات والتحقق من تغطية المحتوى والمخرجات.
T-0277 | CS | CS-03-06 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2026-10-22 | 2026-11-12 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | آليات معلنة لضمان عدالة وسرية التقييم والكنترول وتوثيق النتائج.
T-0278 | CS | CS-03-06 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2026-11-06 | 2026-12-06 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | آليات معلنة لضمان عدالة وسرية التقييم والكنترول وتوثيق النتائج.
T-0279 | CS | CS-03-06 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2026-12-01 | 2027-02-19 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | آليات معلنة لضمان عدالة وسرية التقييم والكنترول وتوثيق النتائج.
T-0280 | CS | CS-03-06 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-02-09 | 2027-04-05 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | آليات معلنة لضمان عدالة وسرية التقييم والكنترول وتوثيق النتائج.
T-0281 | CS | CS-03-07 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2026-10-25 | 2026-11-15 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | تحليل نتائج الطلاب ومناقشتها والاستفادة منها في تطوير البرنامج.
T-0282 | CS | CS-03-07 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2026-11-09 | 2026-12-09 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | تحليل نتائج الطلاب ومناقشتها والاستفادة منها في تطوير البرنامج.
T-0283 | CS | CS-03-07 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2026-12-04 | 2027-02-22 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | تحليل نتائج الطلاب ومناقشتها والاستفادة منها في تطوير البرنامج.
T-0284 | CS | CS-03-07 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-02-12 | 2027-04-08 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | تحليل نتائج الطلاب ومناقشتها والاستفادة منها في تطوير البرنامج.
T-0285 | CS | CS-03-08 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2026-10-28 | 2026-11-18 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | تقديم تغذية راجعة للطلاب تدعم تعلمهم.
T-0286 | CS | CS-03-08 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2026-11-12 | 2026-12-12 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | تقديم تغذية راجعة للطلاب تدعم تعلمهم.
T-0287 | CS | CS-03-08 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2026-12-07 | 2027-02-25 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | تقديم تغذية راجعة للطلاب تدعم تعلمهم.
T-0288 | CS | CS-03-08 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-02-15 | 2027-04-11 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | تقديم تغذية راجعة للطلاب تدعم تعلمهم.
T-0289 | CS | CS-04-01 | 4. الطلاب والخريجون | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 4 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2026-10-31 | 2026-11-21 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | نظام معلن وفعال للدعم والإرشاد الأكاديمي ومتابعة المتفوقين والمتعثرين والموهوبين.
T-0290 | CS | CS-04-01 | 4. الطلاب والخريجون | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 4 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2026-11-15 | 2026-12-15 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | نظام معلن وفعال للدعم والإرشاد الأكاديمي ومتابعة المتفوقين والمتعثرين والموهوبين.
T-0291 | CS | CS-04-01 | 4. الطلاب والخريجون | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 4 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2026-12-10 | 2027-02-28 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | نظام معلن وفعال للدعم والإرشاد الأكاديمي ومتابعة المتفوقين والمتعثرين والموهوبين.
T-0292 | CS | CS-04-01 | 4. الطلاب والخريجون | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 4 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-02-18 | 2027-04-14 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | نظام معلن وفعال للدعم والإرشاد الأكاديمي ومتابعة المتفوقين والمتعثرين والموهوبين.
T-0293 | CS | CS-04-02 | 4. الطلاب والخريجون | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 4 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2026-11-03 | 2026-11-24 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | مشاركة الطلاب في أنشطة بحثية ومجتمعية وتوفير التوجيه المهني.
T-0294 | CS | CS-04-02 | 4. الطلاب والخريجون | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 4 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2026-11-18 | 2026-12-18 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | مشاركة الطلاب في أنشطة بحثية ومجتمعية وتوفير التوجيه المهني.
T-0295 | CS | CS-04-02 | 4. الطلاب والخريجون | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 4 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2026-12-13 | 2027-03-03 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | مشاركة الطلاب في أنشطة بحثية ومجتمعية وتوفير التوجيه المهني.
T-0296 | CS | CS-04-02 | 4. الطلاب والخريجون | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 4 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-02-21 | 2027-04-17 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | مشاركة الطلاب في أنشطة بحثية ومجتمعية وتوفير التوجيه المهني.
T-0297 | CS | CS-04-03 | 4. الطلاب والخريجون | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 4 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2026-11-06 | 2026-11-27 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | إجراءات مفعلة للتواصل مع الخريجين ودعمهم ومتابعة تقدمهم المهني.
T-0298 | CS | CS-04-03 | 4. الطلاب والخريجون | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 4 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2026-11-21 | 2026-12-21 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | إجراءات مفعلة للتواصل مع الخريجين ودعمهم ومتابعة تقدمهم المهني.
T-0299 | CS | CS-04-03 | 4. الطلاب والخريجون | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 4 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2026-12-16 | 2027-03-06 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | إجراءات مفعلة للتواصل مع الخريجين ودعمهم ومتابعة تقدمهم المهني.
T-0300 | CS | CS-04-03 | 4. الطلاب والخريجون | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 4 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-02-24 | 2027-04-20 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | إجراءات مفعلة للتواصل مع الخريجين ودعمهم ومتابعة تقدمهم المهني.
T-0301 | CS | CS-05-01 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 5 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2026-11-09 | 2026-11-30 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | كفاية أعداد أعضاء هيئة التدريس لتنفيذ الأنشطة وتحقيق الجودة.
T-0302 | CS | CS-05-01 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 5 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2026-11-24 | 2026-12-24 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | كفاية أعداد أعضاء هيئة التدريس لتنفيذ الأنشطة وتحقيق الجودة.
T-0303 | CS | CS-05-01 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 5 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2026-12-19 | 2027-03-09 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | كفاية أعداد أعضاء هيئة التدريس لتنفيذ الأنشطة وتحقيق الجودة.
T-0304 | CS | CS-05-01 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 5 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-02-27 | 2027-04-23 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | كفاية أعداد أعضاء هيئة التدريس لتنفيذ الأنشطة وتحقيق الجودة.
T-0305 | CS | CS-05-02 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 5 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2026-11-12 | 2026-12-03 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | كفاية أعداد الهيئة المعاونة وفق المعدلات المرجعية والأعباء.
T-0306 | CS | CS-05-02 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 5 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2026-11-27 | 2026-12-27 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | كفاية أعداد الهيئة المعاونة وفق المعدلات المرجعية والأعباء.
T-0307 | CS | CS-05-02 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 5 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2026-12-22 | 2027-03-12 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | كفاية أعداد الهيئة المعاونة وفق المعدلات المرجعية والأعباء.
T-0308 | CS | CS-05-02 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 5 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-03-02 | 2027-04-26 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | كفاية أعداد الهيئة المعاونة وفق المعدلات المرجعية والأعباء.
T-0309 | CS | CS-05-03 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 5 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2026-11-15 | 2026-12-06 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | تناسب مؤهلات وخبرات وكفاءات الهيئة التدريسية مع المقررات.
T-0310 | CS | CS-05-03 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 5 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2026-11-30 | 2026-12-30 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | تناسب مؤهلات وخبرات وكفاءات الهيئة التدريسية مع المقررات.
T-0311 | CS | CS-05-03 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 5 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2026-12-25 | 2027-03-15 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | تناسب مؤهلات وخبرات وكفاءات الهيئة التدريسية مع المقررات.
T-0312 | CS | CS-05-03 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 5 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-03-05 | 2027-04-29 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | تناسب مؤهلات وخبرات وكفاءات الهيئة التدريسية مع المقررات.
T-0313 | CS | CS-05-04 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 5 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2026-11-18 | 2026-12-09 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | معايير وإجراءات عادلة وشفافة للاختيار ومعالجة العجز والفائض.
T-0314 | CS | CS-05-04 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 5 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2026-12-03 | 2027-01-02 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | معايير وإجراءات عادلة وشفافة للاختيار ومعالجة العجز والفائض.
T-0315 | CS | CS-05-04 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 5 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2026-12-28 | 2027-03-18 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | معايير وإجراءات عادلة وشفافة للاختيار ومعالجة العجز والفائض.
T-0316 | CS | CS-05-04 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 5 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-03-08 | 2027-05-02 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | معايير وإجراءات عادلة وشفافة للاختيار ومعالجة العجز والفائض.
T-0317 | CS | CS-05-05 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 5 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2026-11-21 | 2026-12-12 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | مشاركة دورية في التنمية المهنية المستمرة وتوثيقها.
T-0318 | CS | CS-05-05 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 5 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2026-12-06 | 2027-01-05 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | مشاركة دورية في التنمية المهنية المستمرة وتوثيقها.
T-0319 | CS | CS-05-05 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 5 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2026-12-31 | 2027-03-21 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | مشاركة دورية في التنمية المهنية المستمرة وتوثيقها.
T-0320 | CS | CS-05-05 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 5 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-03-11 | 2027-05-05 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | مشاركة دورية في التنمية المهنية المستمرة وتوثيقها.
T-0321 | CS | CS-05-06 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 5 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2026-11-24 | 2026-12-15 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | مشاركة الهيئة التدريسية في الأنشطة البحثية والمجتمعية والمهنية وتوثيقها.
T-0322 | CS | CS-05-06 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 5 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2026-12-09 | 2027-01-08 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | مشاركة الهيئة التدريسية في الأنشطة البحثية والمجتمعية والمهنية وتوثيقها.
T-0323 | CS | CS-05-06 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 5 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-01-03 | 2027-03-24 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | مشاركة الهيئة التدريسية في الأنشطة البحثية والمجتمعية والمهنية وتوثيقها.
T-0324 | CS | CS-05-06 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 5 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-03-14 | 2027-05-08 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | مشاركة الهيئة التدريسية في الأنشطة البحثية والمجتمعية والمهنية وتوثيقها.
T-0325 | CS | CS-06-01 | 6. الموارد ومصادر التعلم والتسهيلات الداعمة | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 6 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2026-11-27 | 2026-12-18 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | موارد مالية كافية ومتنوعة لتحقيق رسالة وأهداف البرنامج.
T-0326 | CS | CS-06-01 | 6. الموارد ومصادر التعلم والتسهيلات الداعمة | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 6 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2026-12-12 | 2027-01-11 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | موارد مالية كافية ومتنوعة لتحقيق رسالة وأهداف البرنامج.
T-0327 | CS | CS-06-01 | 6. الموارد ومصادر التعلم والتسهيلات الداعمة | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 6 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-01-06 | 2027-03-27 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | موارد مالية كافية ومتنوعة لتحقيق رسالة وأهداف البرنامج.
T-0328 | CS | CS-06-01 | 6. الموارد ومصادر التعلم والتسهيلات الداعمة | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 6 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-03-17 | 2027-05-11 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | موارد مالية كافية ومتنوعة لتحقيق رسالة وأهداف البرنامج.
T-0329 | CS | CS-06-02 | 6. الموارد ومصادر التعلم والتسهيلات الداعمة | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 6 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2026-11-30 | 2026-12-21 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | أماكن وتجهيزات وتسهيلات تعليمية ملائمة لطبيعة البرنامج وأعداد الطلاب.
T-0330 | CS | CS-06-02 | 6. الموارد ومصادر التعلم والتسهيلات الداعمة | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 6 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2026-12-15 | 2027-01-14 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | أماكن وتجهيزات وتسهيلات تعليمية ملائمة لطبيعة البرنامج وأعداد الطلاب.
T-0331 | CS | CS-06-02 | 6. الموارد ومصادر التعلم والتسهيلات الداعمة | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 6 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-01-09 | 2027-03-30 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | أماكن وتجهيزات وتسهيلات تعليمية ملائمة لطبيعة البرنامج وأعداد الطلاب.
T-0332 | CS | CS-06-02 | 6. الموارد ومصادر التعلم والتسهيلات الداعمة | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 6 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-03-20 | 2027-05-14 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | أماكن وتجهيزات وتسهيلات تعليمية ملائمة لطبيعة البرنامج وأعداد الطلاب.
T-0333 | CS | CS-06-03 | 6. الموارد ومصادر التعلم والتسهيلات الداعمة | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 6 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2026-12-03 | 2026-12-24 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | متطلبات الأمن والصحة والسلامة المهنية وإجراءات الطوارئ متوافرة ومطبقة.
T-0334 | CS | CS-06-03 | 6. الموارد ومصادر التعلم والتسهيلات الداعمة | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 6 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2026-12-18 | 2027-01-17 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | متطلبات الأمن والصحة والسلامة المهنية وإجراءات الطوارئ متوافرة ومطبقة.
T-0335 | CS | CS-06-03 | 6. الموارد ومصادر التعلم والتسهيلات الداعمة | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 6 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-01-12 | 2027-04-02 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | متطلبات الأمن والصحة والسلامة المهنية وإجراءات الطوارئ متوافرة ومطبقة.
T-0336 | CS | CS-06-03 | 6. الموارد ومصادر التعلم والتسهيلات الداعمة | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 6 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-03-23 | 2027-05-17 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | متطلبات الأمن والصحة والسلامة المهنية وإجراءات الطوارئ متوافرة ومطبقة.
T-0337 | CS | CS-06-04 | 6. الموارد ومصادر التعلم والتسهيلات الداعمة | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 6 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2026-12-06 | 2026-12-27 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | بنية رقمية وتقنية مناسبة وكافية للهيئة التدريسية والطلاب.
T-0338 | CS | CS-06-04 | 6. الموارد ومصادر التعلم والتسهيلات الداعمة | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 6 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2026-12-21 | 2027-01-20 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | بنية رقمية وتقنية مناسبة وكافية للهيئة التدريسية والطلاب.
T-0339 | CS | CS-06-04 | 6. الموارد ومصادر التعلم والتسهيلات الداعمة | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 6 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-01-15 | 2027-04-05 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | بنية رقمية وتقنية مناسبة وكافية للهيئة التدريسية والطلاب.
T-0340 | CS | CS-06-04 | 6. الموارد ومصادر التعلم والتسهيلات الداعمة | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 6 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-03-26 | 2027-05-20 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | بنية رقمية وتقنية مناسبة وكافية للهيئة التدريسية والطلاب.
T-0341 | CS | CS-07-01 | 7. ضمان الجودة وتقييم البرنامج | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 7 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2026-12-09 | 2026-12-30 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | تغذية راجعة دورية من الطلاب والهيئة التدريسية وتحليلها للتطوير.
T-0342 | CS | CS-07-01 | 7. ضمان الجودة وتقييم البرنامج | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 7 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2026-12-24 | 2027-01-23 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | تغذية راجعة دورية من الطلاب والهيئة التدريسية وتحليلها للتطوير.
T-0343 | CS | CS-07-01 | 7. ضمان الجودة وتقييم البرنامج | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 7 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-01-18 | 2027-04-08 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | تغذية راجعة دورية من الطلاب والهيئة التدريسية وتحليلها للتطوير.
T-0344 | CS | CS-07-01 | 7. ضمان الجودة وتقييم البرنامج | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 7 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-03-29 | 2027-05-23 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | تغذية راجعة دورية من الطلاب والهيئة التدريسية وتحليلها للتطوير.
T-0345 | CS | CS-07-02 | 7. ضمان الجودة وتقييم البرنامج | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 7 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2026-12-12 | 2027-01-02 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | تغذية راجعة من الخريجين وجهات التوظيف عن ملاءمة البرنامج لسوق العمل.
T-0346 | CS | CS-07-02 | 7. ضمان الجودة وتقييم البرنامج | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 7 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2026-12-27 | 2027-01-26 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | تغذية راجعة من الخريجين وجهات التوظيف عن ملاءمة البرنامج لسوق العمل.
T-0347 | CS | CS-07-02 | 7. ضمان الجودة وتقييم البرنامج | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 7 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-01-21 | 2027-04-11 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | تغذية راجعة من الخريجين وجهات التوظيف عن ملاءمة البرنامج لسوق العمل.
T-0348 | CS | CS-07-02 | 7. ضمان الجودة وتقييم البرنامج | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 7 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-04-01 | 2027-05-26 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | تغذية راجعة من الخريجين وجهات التوظيف عن ملاءمة البرنامج لسوق العمل.
T-0349 | CS | CS-07-03 | 7. ضمان الجودة وتقييم البرنامج | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 7 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2026-12-15 | 2027-01-05 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | تقارير دورية للمقررات تشمل النتائج والتغذية الراجعة وخطط التحسين.
T-0350 | CS | CS-07-03 | 7. ضمان الجودة وتقييم البرنامج | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 7 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2026-12-30 | 2027-01-29 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | تقارير دورية للمقررات تشمل النتائج والتغذية الراجعة وخطط التحسين.
T-0351 | CS | CS-07-03 | 7. ضمان الجودة وتقييم البرنامج | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 7 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-01-24 | 2027-04-14 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | تقارير دورية للمقررات تشمل النتائج والتغذية الراجعة وخطط التحسين.
T-0352 | CS | CS-07-03 | 7. ضمان الجودة وتقييم البرنامج | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 7 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-04-04 | 2027-05-29 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | تقارير دورية للمقررات تشمل النتائج والتغذية الراجعة وخطط التحسين.
T-0353 | CS | CS-07-04 | 7. ضمان الجودة وتقييم البرنامج | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 7 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2026-12-18 | 2027-01-08 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | تقرير سنوي للبرنامج يقيس التنفيذ واكتساب المخرجات وخطط التطوير.
T-0354 | CS | CS-07-04 | 7. ضمان الجودة وتقييم البرنامج | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 7 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-01-02 | 2027-02-01 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | تقرير سنوي للبرنامج يقيس التنفيذ واكتساب المخرجات وخطط التطوير.
T-0355 | CS | CS-07-04 | 7. ضمان الجودة وتقييم البرنامج | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 7 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-01-27 | 2027-04-17 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | تقرير سنوي للبرنامج يقيس التنفيذ واكتساب المخرجات وخطط التطوير.
T-0356 | CS | CS-07-04 | 7. ضمان الجودة وتقييم البرنامج | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 7 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-04-07 | 2027-06-01 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | تقرير سنوي للبرنامج يقيس التنفيذ واكتساب المخرجات وخطط التطوير.
T-0357 | CS | CS-07-05 | 7. ضمان الجودة وتقييم البرنامج | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 7 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2026-12-21 | 2027-01-11 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | مناقشة ومتابعة مردود التحسين والتقييم الذاتي دوريًا.
T-0358 | CS | CS-07-05 | 7. ضمان الجودة وتقييم البرنامج | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 7 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-01-05 | 2027-02-04 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | مناقشة ومتابعة مردود التحسين والتقييم الذاتي دوريًا.
T-0359 | CS | CS-07-05 | 7. ضمان الجودة وتقييم البرنامج | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 7 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-01-30 | 2027-04-20 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | مناقشة ومتابعة مردود التحسين والتقييم الذاتي دوريًا.
T-0360 | CS | CS-07-05 | 7. ضمان الجودة وتقييم البرنامج | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 7 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-04-10 | 2027-06-04 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | مناقشة ومتابعة مردود التحسين والتقييم الذاتي دوريًا.
T-0361 | IS | IS-01-01 | 1. رسالة وإدارة البرنامج | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 1 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2026-12-24 | 2027-01-14 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | رسالة البرنامج واضحة ومعتمدة ومعلنة ومتسقة مع رسالة المؤسسة واحتياجات المجتمع ومراجعة دوريًا.
T-0362 | IS | IS-01-01 | 1. رسالة وإدارة البرنامج | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 1 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-01-08 | 2027-02-07 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | رسالة البرنامج واضحة ومعتمدة ومعلنة ومتسقة مع رسالة المؤسسة واحتياجات المجتمع ومراجعة دوريًا.
T-0363 | IS | IS-01-01 | 1. رسالة وإدارة البرنامج | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 1 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-02-02 | 2027-04-23 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | رسالة البرنامج واضحة ومعتمدة ومعلنة ومتسقة مع رسالة المؤسسة واحتياجات المجتمع ومراجعة دوريًا.
T-0364 | IS | IS-01-01 | 1. رسالة وإدارة البرنامج | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 1 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-04-13 | 2027-06-07 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | رسالة البرنامج واضحة ومعتمدة ومعلنة ومتسقة مع رسالة المؤسسة واحتياجات المجتمع ومراجعة دوريًا.
T-0365 | IS | IS-01-02 | 1. رسالة وإدارة البرنامج | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 1 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2026-12-27 | 2027-01-17 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | قيادة البرنامج مؤهلة وتُختار وتُقيّم وفق معايير معتمدة وتدير البرنامج من خلال المجالس واللجان.
T-0366 | IS | IS-01-02 | 1. رسالة وإدارة البرنامج | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 1 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-01-11 | 2027-02-10 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | قيادة البرنامج مؤهلة وتُختار وتُقيّم وفق معايير معتمدة وتدير البرنامج من خلال المجالس واللجان.
T-0367 | IS | IS-01-02 | 1. رسالة وإدارة البرنامج | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 1 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-02-05 | 2027-04-26 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | قيادة البرنامج مؤهلة وتُختار وتُقيّم وفق معايير معتمدة وتدير البرنامج من خلال المجالس واللجان.
T-0368 | IS | IS-01-02 | 1. رسالة وإدارة البرنامج | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 1 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-04-16 | 2027-06-10 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | قيادة البرنامج مؤهلة وتُختار وتُقيّم وفق معايير معتمدة وتدير البرنامج من خلال المجالس واللجان.
T-0369 | IS | IS-01-03 | 1. رسالة وإدارة البرنامج | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 1 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2026-12-30 | 2027-01-20 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | إتاحة معلومات شاملة ومحدثة عن البرنامج وتسويقه محليًا وإقليميًا ودوليًا.
T-0370 | IS | IS-01-03 | 1. رسالة وإدارة البرنامج | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 1 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-01-14 | 2027-02-13 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | إتاحة معلومات شاملة ومحدثة عن البرنامج وتسويقه محليًا وإقليميًا ودوليًا.
T-0371 | IS | IS-01-03 | 1. رسالة وإدارة البرنامج | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 1 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-02-08 | 2027-04-29 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | إتاحة معلومات شاملة ومحدثة عن البرنامج وتسويقه محليًا وإقليميًا ودوليًا.
T-0372 | IS | IS-01-03 | 1. رسالة وإدارة البرنامج | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 1 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-04-19 | 2027-06-13 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | إتاحة معلومات شاملة ومحدثة عن البرنامج وتسويقه محليًا وإقليميًا ودوليًا.
T-0373 | IS | IS-01-04 | 1. رسالة وإدارة البرنامج | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 1 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-01-02 | 2027-01-23 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | تحديد أدوار ومسؤوليات الشراكات الدولية ورصد أوجه الاستفادة عند انطباقها.
T-0374 | IS | IS-01-04 | 1. رسالة وإدارة البرنامج | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 1 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-01-17 | 2027-02-16 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | تحديد أدوار ومسؤوليات الشراكات الدولية ورصد أوجه الاستفادة عند انطباقها.
T-0375 | IS | IS-01-04 | 1. رسالة وإدارة البرنامج | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 1 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-02-11 | 2027-05-02 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | تحديد أدوار ومسؤوليات الشراكات الدولية ورصد أوجه الاستفادة عند انطباقها.
T-0376 | IS | IS-01-04 | 1. رسالة وإدارة البرنامج | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 1 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-04-22 | 2027-06-16 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | تحديد أدوار ومسؤوليات الشراكات الدولية ورصد أوجه الاستفادة عند انطباقها.
T-0377 | IS | IS-02-01 | 2. تصميم البرنامج | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 2 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-01-05 | 2027-01-26 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | تبني أحدث NARS أو معايير مرجعية تقرها الهيئة واعتمادها والتوعية بها.
T-0378 | IS | IS-02-01 | 2. تصميم البرنامج | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 2 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-01-20 | 2027-02-19 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | تبني أحدث NARS أو معايير مرجعية تقرها الهيئة واعتمادها والتوعية بها.
T-0379 | IS | IS-02-01 | 2. تصميم البرنامج | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 2 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-02-14 | 2027-05-05 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | تبني أحدث NARS أو معايير مرجعية تقرها الهيئة واعتمادها والتوعية بها.
T-0380 | IS | IS-02-01 | 2. تصميم البرنامج | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 2 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-04-25 | 2027-06-19 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | تبني أحدث NARS أو معايير مرجعية تقرها الهيئة واعتمادها والتوعية بها.
T-0381 | IS | IS-02-02 | 2. تصميم البرنامج | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 2 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-01-08 | 2027-01-29 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | تكامل هيكل البرنامج وتوازنه ومواكبته للمستجدات وتحقيق أهداف البرنامج.
T-0382 | IS | IS-02-02 | 2. تصميم البرنامج | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 2 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-01-23 | 2027-02-22 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | تكامل هيكل البرنامج وتوازنه ومواكبته للمستجدات وتحقيق أهداف البرنامج.
T-0383 | IS | IS-02-02 | 2. تصميم البرنامج | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 2 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-02-17 | 2027-05-08 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | تكامل هيكل البرنامج وتوازنه ومواكبته للمستجدات وتحقيق أهداف البرنامج.
T-0384 | IS | IS-02-02 | 2. تصميم البرنامج | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 2 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-04-28 | 2027-06-22 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | تكامل هيكل البرنامج وتوازنه ومواكبته للمستجدات وتحقيق أهداف البرنامج.
T-0385 | IS | IS-02-03 | 2. تصميم البرنامج | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 2 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-01-11 | 2027-02-01 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | وجود توصيف معتمد ومعلن للبرنامج وفق اللائحة.
T-0386 | IS | IS-02-03 | 2. تصميم البرنامج | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 2 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-01-26 | 2027-02-25 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | وجود توصيف معتمد ومعلن للبرنامج وفق اللائحة.
T-0387 | IS | IS-02-03 | 2. تصميم البرنامج | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 2 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-02-20 | 2027-05-11 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | وجود توصيف معتمد ومعلن للبرنامج وفق اللائحة.
T-0388 | IS | IS-02-03 | 2. تصميم البرنامج | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 2 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-05-01 | 2027-06-25 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | وجود توصيف معتمد ومعلن للبرنامج وفق اللائحة.
T-0389 | IS | IS-02-04 | 2. تصميم البرنامج | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 2 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-01-14 | 2027-02-04 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | وجود توصيفات معتمدة ومعلنة لجميع مقررات البرنامج.
T-0390 | IS | IS-02-04 | 2. تصميم البرنامج | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 2 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-01-29 | 2027-02-28 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | وجود توصيفات معتمدة ومعلنة لجميع مقررات البرنامج.
T-0391 | IS | IS-02-04 | 2. تصميم البرنامج | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 2 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-02-23 | 2027-05-14 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | وجود توصيفات معتمدة ومعلنة لجميع مقررات البرنامج.
T-0392 | IS | IS-02-04 | 2. تصميم البرنامج | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 2 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-05-04 | 2027-06-28 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | وجود توصيفات معتمدة ومعلنة لجميع مقررات البرنامج.
T-0393 | IS | IS-03-01 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-01-17 | 2027-02-07 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | تطبيق طرق متنوعة للتعليم والتعلم تحقق مخرجات المقررات.
T-0394 | IS | IS-03-01 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-02-01 | 2027-03-03 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | تطبيق طرق متنوعة للتعليم والتعلم تحقق مخرجات المقررات.
T-0395 | IS | IS-03-01 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-02-26 | 2027-05-17 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | تطبيق طرق متنوعة للتعليم والتعلم تحقق مخرجات المقررات.
T-0396 | IS | IS-03-01 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-05-07 | 2027-07-01 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | تطبيق طرق متنوعة للتعليم والتعلم تحقق مخرجات المقررات.
T-0397 | IS | IS-03-02 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-01-20 | 2027-02-10 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | طرق تعلم نشط وتعلم ذاتي وتفكير عليا وتوظف وريادة أعمال.
T-0398 | IS | IS-03-02 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-02-04 | 2027-03-06 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | طرق تعلم نشط وتعلم ذاتي وتفكير عليا وتوظف وريادة أعمال.
T-0399 | IS | IS-03-02 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-03-01 | 2027-05-20 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | طرق تعلم نشط وتعلم ذاتي وتفكير عليا وتوظف وريادة أعمال.
T-0400 | IS | IS-03-02 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-05-10 | 2027-07-04 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | طرق تعلم نشط وتعلم ذاتي وتفكير عليا وتوظف وريادة أعمال.
T-0401 | IS | IS-03-03 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-01-23 | 2027-02-13 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | تنفيذ التدريب الميداني بالشراكة مع جهات مناسبة وفق آليات معلنة وتقييمه.
T-0402 | IS | IS-03-03 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-02-07 | 2027-03-09 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | تنفيذ التدريب الميداني بالشراكة مع جهات مناسبة وفق آليات معلنة وتقييمه.
T-0403 | IS | IS-03-03 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-03-04 | 2027-05-23 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | تنفيذ التدريب الميداني بالشراكة مع جهات مناسبة وفق آليات معلنة وتقييمه.
T-0404 | IS | IS-03-03 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-05-13 | 2027-07-07 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | تنفيذ التدريب الميداني بالشراكة مع جهات مناسبة وفق آليات معلنة وتقييمه.
T-0405 | IS | IS-03-04 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-01-26 | 2027-02-16 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | تنوع أساليب تقييم الطلاب وتوازن الدرجات مع المخرجات.
T-0406 | IS | IS-03-04 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-02-10 | 2027-03-12 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | تنوع أساليب تقييم الطلاب وتوازن الدرجات مع المخرجات.
T-0407 | IS | IS-03-04 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-03-07 | 2027-05-26 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | تنوع أساليب تقييم الطلاب وتوازن الدرجات مع المخرجات.
T-0408 | IS | IS-03-04 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-05-16 | 2027-07-10 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | تنوع أساليب تقييم الطلاب وتوازن الدرجات مع المخرجات.
T-0409 | IS | IS-03-05 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-01-29 | 2027-02-19 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | آليات معتمدة لوضع الامتحانات والتحقق من تغطية المحتوى والمخرجات.
T-0410 | IS | IS-03-05 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-02-13 | 2027-03-15 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | آليات معتمدة لوضع الامتحانات والتحقق من تغطية المحتوى والمخرجات.
T-0411 | IS | IS-03-05 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-03-10 | 2027-05-29 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | آليات معتمدة لوضع الامتحانات والتحقق من تغطية المحتوى والمخرجات.
T-0412 | IS | IS-03-05 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-05-19 | 2027-07-13 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | آليات معتمدة لوضع الامتحانات والتحقق من تغطية المحتوى والمخرجات.
T-0413 | IS | IS-03-06 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-02-01 | 2027-02-22 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | آليات معلنة لضمان عدالة وسرية التقييم والكنترول وتوثيق النتائج.
T-0414 | IS | IS-03-06 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-02-16 | 2027-03-18 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | آليات معلنة لضمان عدالة وسرية التقييم والكنترول وتوثيق النتائج.
T-0415 | IS | IS-03-06 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-03-13 | 2027-06-01 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | آليات معلنة لضمان عدالة وسرية التقييم والكنترول وتوثيق النتائج.
T-0416 | IS | IS-03-06 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-05-22 | 2027-07-16 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | آليات معلنة لضمان عدالة وسرية التقييم والكنترول وتوثيق النتائج.
T-0417 | IS | IS-03-07 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-02-04 | 2027-02-25 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | تحليل نتائج الطلاب ومناقشتها والاستفادة منها في تطوير البرنامج.
T-0418 | IS | IS-03-07 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-02-19 | 2027-03-21 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | تحليل نتائج الطلاب ومناقشتها والاستفادة منها في تطوير البرنامج.
T-0419 | IS | IS-03-07 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-03-16 | 2027-06-04 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | تحليل نتائج الطلاب ومناقشتها والاستفادة منها في تطوير البرنامج.
T-0420 | IS | IS-03-07 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-05-25 | 2027-07-19 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | تحليل نتائج الطلاب ومناقشتها والاستفادة منها في تطوير البرنامج.
T-0421 | IS | IS-03-08 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-02-07 | 2027-02-28 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | تقديم تغذية راجعة للطلاب تدعم تعلمهم.
T-0422 | IS | IS-03-08 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-02-22 | 2027-03-24 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | تقديم تغذية راجعة للطلاب تدعم تعلمهم.
T-0423 | IS | IS-03-08 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-03-19 | 2027-06-07 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | تقديم تغذية راجعة للطلاب تدعم تعلمهم.
T-0424 | IS | IS-03-08 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-05-28 | 2027-07-22 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | تقديم تغذية راجعة للطلاب تدعم تعلمهم.
T-0425 | IS | IS-04-01 | 4. الطلاب والخريجون | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 4 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-02-10 | 2027-03-03 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | نظام معلن وفعال للدعم والإرشاد الأكاديمي ومتابعة المتفوقين والمتعثرين والموهوبين.
T-0426 | IS | IS-04-01 | 4. الطلاب والخريجون | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 4 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-02-25 | 2027-03-27 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | نظام معلن وفعال للدعم والإرشاد الأكاديمي ومتابعة المتفوقين والمتعثرين والموهوبين.
T-0427 | IS | IS-04-01 | 4. الطلاب والخريجون | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 4 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-03-22 | 2027-06-10 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | نظام معلن وفعال للدعم والإرشاد الأكاديمي ومتابعة المتفوقين والمتعثرين والموهوبين.
T-0428 | IS | IS-04-01 | 4. الطلاب والخريجون | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 4 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-05-31 | 2027-07-25 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | نظام معلن وفعال للدعم والإرشاد الأكاديمي ومتابعة المتفوقين والمتعثرين والموهوبين.
T-0429 | IS | IS-04-02 | 4. الطلاب والخريجون | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 4 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-02-13 | 2027-03-06 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | مشاركة الطلاب في أنشطة بحثية ومجتمعية وتوفير التوجيه المهني.
T-0430 | IS | IS-04-02 | 4. الطلاب والخريجون | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 4 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-02-28 | 2027-03-30 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | مشاركة الطلاب في أنشطة بحثية ومجتمعية وتوفير التوجيه المهني.
T-0431 | IS | IS-04-02 | 4. الطلاب والخريجون | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 4 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-03-25 | 2027-06-13 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | مشاركة الطلاب في أنشطة بحثية ومجتمعية وتوفير التوجيه المهني.
T-0432 | IS | IS-04-02 | 4. الطلاب والخريجون | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 4 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-06-03 | 2027-07-28 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | مشاركة الطلاب في أنشطة بحثية ومجتمعية وتوفير التوجيه المهني.
T-0433 | IS | IS-04-03 | 4. الطلاب والخريجون | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 4 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-02-16 | 2027-03-09 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | إجراءات مفعلة للتواصل مع الخريجين ودعمهم ومتابعة تقدمهم المهني.
T-0434 | IS | IS-04-03 | 4. الطلاب والخريجون | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 4 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-03-03 | 2027-04-02 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | إجراءات مفعلة للتواصل مع الخريجين ودعمهم ومتابعة تقدمهم المهني.
T-0435 | IS | IS-04-03 | 4. الطلاب والخريجون | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 4 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-03-28 | 2027-06-16 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | إجراءات مفعلة للتواصل مع الخريجين ودعمهم ومتابعة تقدمهم المهني.
T-0436 | IS | IS-04-03 | 4. الطلاب والخريجون | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 4 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-06-06 | 2027-07-31 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | إجراءات مفعلة للتواصل مع الخريجين ودعمهم ومتابعة تقدمهم المهني.
T-0437 | IS | IS-05-01 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 5 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-02-19 | 2027-03-12 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | كفاية أعداد أعضاء هيئة التدريس لتنفيذ الأنشطة وتحقيق الجودة.
T-0438 | IS | IS-05-01 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 5 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-03-06 | 2027-04-05 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | كفاية أعداد أعضاء هيئة التدريس لتنفيذ الأنشطة وتحقيق الجودة.
T-0439 | IS | IS-05-01 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 5 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-03-31 | 2027-06-19 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | كفاية أعداد أعضاء هيئة التدريس لتنفيذ الأنشطة وتحقيق الجودة.
T-0440 | IS | IS-05-01 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 5 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-06-09 | 2027-08-03 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | كفاية أعداد أعضاء هيئة التدريس لتنفيذ الأنشطة وتحقيق الجودة.
T-0441 | IS | IS-05-02 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 5 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-02-22 | 2027-03-15 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | كفاية أعداد الهيئة المعاونة وفق المعدلات المرجعية والأعباء.
T-0442 | IS | IS-05-02 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 5 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-03-09 | 2027-04-08 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | كفاية أعداد الهيئة المعاونة وفق المعدلات المرجعية والأعباء.
T-0443 | IS | IS-05-02 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 5 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-04-03 | 2027-06-22 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | كفاية أعداد الهيئة المعاونة وفق المعدلات المرجعية والأعباء.
T-0444 | IS | IS-05-02 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 5 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-06-12 | 2027-08-06 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | كفاية أعداد الهيئة المعاونة وفق المعدلات المرجعية والأعباء.
T-0445 | IS | IS-05-03 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 5 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-02-25 | 2027-03-18 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | تناسب مؤهلات وخبرات وكفاءات الهيئة التدريسية مع المقررات.
T-0446 | IS | IS-05-03 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 5 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-03-12 | 2027-04-11 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | تناسب مؤهلات وخبرات وكفاءات الهيئة التدريسية مع المقررات.
T-0447 | IS | IS-05-03 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 5 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-04-06 | 2027-06-25 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | تناسب مؤهلات وخبرات وكفاءات الهيئة التدريسية مع المقررات.
T-0448 | IS | IS-05-03 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 5 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-06-15 | 2027-08-09 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | تناسب مؤهلات وخبرات وكفاءات الهيئة التدريسية مع المقررات.
T-0449 | IS | IS-05-04 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 5 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-02-28 | 2027-03-21 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | معايير وإجراءات عادلة وشفافة للاختيار ومعالجة العجز والفائض.
T-0450 | IS | IS-05-04 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 5 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-03-15 | 2027-04-14 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | معايير وإجراءات عادلة وشفافة للاختيار ومعالجة العجز والفائض.
T-0451 | IS | IS-05-04 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 5 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-04-09 | 2027-06-28 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | معايير وإجراءات عادلة وشفافة للاختيار ومعالجة العجز والفائض.
T-0452 | IS | IS-05-04 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 5 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-06-18 | 2027-08-12 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | معايير وإجراءات عادلة وشفافة للاختيار ومعالجة العجز والفائض.
T-0453 | IS | IS-05-05 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 5 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-03-03 | 2027-03-24 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | مشاركة دورية في التنمية المهنية المستمرة وتوثيقها.
T-0454 | IS | IS-05-05 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 5 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-03-18 | 2027-04-17 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | مشاركة دورية في التنمية المهنية المستمرة وتوثيقها.
T-0455 | IS | IS-05-05 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 5 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-04-12 | 2027-07-01 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | مشاركة دورية في التنمية المهنية المستمرة وتوثيقها.
T-0456 | IS | IS-05-05 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 5 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-06-21 | 2027-08-15 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | مشاركة دورية في التنمية المهنية المستمرة وتوثيقها.
T-0457 | IS | IS-05-06 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 5 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-03-06 | 2027-03-27 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | مشاركة الهيئة التدريسية في الأنشطة البحثية والمجتمعية والمهنية وتوثيقها.
T-0458 | IS | IS-05-06 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 5 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-03-21 | 2027-04-20 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | مشاركة الهيئة التدريسية في الأنشطة البحثية والمجتمعية والمهنية وتوثيقها.
T-0459 | IS | IS-05-06 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 5 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-04-15 | 2027-07-04 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | مشاركة الهيئة التدريسية في الأنشطة البحثية والمجتمعية والمهنية وتوثيقها.
T-0460 | IS | IS-05-06 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 5 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-06-24 | 2027-08-18 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | مشاركة الهيئة التدريسية في الأنشطة البحثية والمجتمعية والمهنية وتوثيقها.
T-0461 | IS | IS-06-01 | 6. الموارد ومصادر التعلم والتسهيلات الداعمة | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 6 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-03-09 | 2027-03-30 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | موارد مالية كافية ومتنوعة لتحقيق رسالة وأهداف البرنامج.
T-0462 | IS | IS-06-01 | 6. الموارد ومصادر التعلم والتسهيلات الداعمة | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 6 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-03-24 | 2027-04-23 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | موارد مالية كافية ومتنوعة لتحقيق رسالة وأهداف البرنامج.
T-0463 | IS | IS-06-01 | 6. الموارد ومصادر التعلم والتسهيلات الداعمة | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 6 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-04-18 | 2027-07-07 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | موارد مالية كافية ومتنوعة لتحقيق رسالة وأهداف البرنامج.
T-0464 | IS | IS-06-01 | 6. الموارد ومصادر التعلم والتسهيلات الداعمة | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 6 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-06-27 | 2027-08-21 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | موارد مالية كافية ومتنوعة لتحقيق رسالة وأهداف البرنامج.
T-0465 | IS | IS-06-02 | 6. الموارد ومصادر التعلم والتسهيلات الداعمة | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 6 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-03-12 | 2027-04-02 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | أماكن وتجهيزات وتسهيلات تعليمية ملائمة لطبيعة البرنامج وأعداد الطلاب.
T-0466 | IS | IS-06-02 | 6. الموارد ومصادر التعلم والتسهيلات الداعمة | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 6 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-03-27 | 2027-04-26 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | أماكن وتجهيزات وتسهيلات تعليمية ملائمة لطبيعة البرنامج وأعداد الطلاب.
T-0467 | IS | IS-06-02 | 6. الموارد ومصادر التعلم والتسهيلات الداعمة | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 6 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-04-21 | 2027-07-10 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | أماكن وتجهيزات وتسهيلات تعليمية ملائمة لطبيعة البرنامج وأعداد الطلاب.
T-0468 | IS | IS-06-02 | 6. الموارد ومصادر التعلم والتسهيلات الداعمة | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 6 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-06-30 | 2027-08-24 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | أماكن وتجهيزات وتسهيلات تعليمية ملائمة لطبيعة البرنامج وأعداد الطلاب.
T-0469 | IS | IS-06-03 | 6. الموارد ومصادر التعلم والتسهيلات الداعمة | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 6 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-03-15 | 2027-04-05 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | متطلبات الأمن والصحة والسلامة المهنية وإجراءات الطوارئ متوافرة ومطبقة.
T-0470 | IS | IS-06-03 | 6. الموارد ومصادر التعلم والتسهيلات الداعمة | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 6 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-03-30 | 2027-04-29 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | متطلبات الأمن والصحة والسلامة المهنية وإجراءات الطوارئ متوافرة ومطبقة.
T-0471 | IS | IS-06-03 | 6. الموارد ومصادر التعلم والتسهيلات الداعمة | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 6 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-04-24 | 2027-07-13 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | متطلبات الأمن والصحة والسلامة المهنية وإجراءات الطوارئ متوافرة ومطبقة.
T-0472 | IS | IS-06-03 | 6. الموارد ومصادر التعلم والتسهيلات الداعمة | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 6 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-07-03 | 2027-08-27 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | متطلبات الأمن والصحة والسلامة المهنية وإجراءات الطوارئ متوافرة ومطبقة.
T-0473 | IS | IS-06-04 | 6. الموارد ومصادر التعلم والتسهيلات الداعمة | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 6 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-03-18 | 2027-04-08 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | بنية رقمية وتقنية مناسبة وكافية للهيئة التدريسية والطلاب.
T-0474 | IS | IS-06-04 | 6. الموارد ومصادر التعلم والتسهيلات الداعمة | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 6 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-04-02 | 2027-05-02 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | بنية رقمية وتقنية مناسبة وكافية للهيئة التدريسية والطلاب.
T-0475 | IS | IS-06-04 | 6. الموارد ومصادر التعلم والتسهيلات الداعمة | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 6 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-04-27 | 2027-07-16 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | بنية رقمية وتقنية مناسبة وكافية للهيئة التدريسية والطلاب.
T-0476 | IS | IS-06-04 | 6. الموارد ومصادر التعلم والتسهيلات الداعمة | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 6 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-07-06 | 2027-08-30 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | بنية رقمية وتقنية مناسبة وكافية للهيئة التدريسية والطلاب.
T-0477 | IS | IS-07-01 | 7. ضمان الجودة وتقييم البرنامج | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 7 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-03-21 | 2027-04-11 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | تغذية راجعة دورية من الطلاب والهيئة التدريسية وتحليلها للتطوير.
T-0478 | IS | IS-07-01 | 7. ضمان الجودة وتقييم البرنامج | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 7 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-04-05 | 2027-05-05 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | تغذية راجعة دورية من الطلاب والهيئة التدريسية وتحليلها للتطوير.
T-0479 | IS | IS-07-01 | 7. ضمان الجودة وتقييم البرنامج | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 7 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-04-30 | 2027-07-19 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | تغذية راجعة دورية من الطلاب والهيئة التدريسية وتحليلها للتطوير.
T-0480 | IS | IS-07-01 | 7. ضمان الجودة وتقييم البرنامج | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 7 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-07-09 | 2027-09-02 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | تغذية راجعة دورية من الطلاب والهيئة التدريسية وتحليلها للتطوير.
T-0481 | IS | IS-07-02 | 7. ضمان الجودة وتقييم البرنامج | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 7 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-03-24 | 2027-04-14 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | تغذية راجعة من الخريجين وجهات التوظيف عن ملاءمة البرنامج لسوق العمل.
T-0482 | IS | IS-07-02 | 7. ضمان الجودة وتقييم البرنامج | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 7 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-04-08 | 2027-05-08 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | تغذية راجعة من الخريجين وجهات التوظيف عن ملاءمة البرنامج لسوق العمل.
T-0483 | IS | IS-07-02 | 7. ضمان الجودة وتقييم البرنامج | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 7 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-05-03 | 2027-07-22 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | تغذية راجعة من الخريجين وجهات التوظيف عن ملاءمة البرنامج لسوق العمل.
T-0484 | IS | IS-07-02 | 7. ضمان الجودة وتقييم البرنامج | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 7 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-07-12 | 2027-09-05 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | تغذية راجعة من الخريجين وجهات التوظيف عن ملاءمة البرنامج لسوق العمل.
T-0485 | IS | IS-07-03 | 7. ضمان الجودة وتقييم البرنامج | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 7 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-03-27 | 2027-04-17 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | تقارير دورية للمقررات تشمل النتائج والتغذية الراجعة وخطط التحسين.
T-0486 | IS | IS-07-03 | 7. ضمان الجودة وتقييم البرنامج | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 7 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-04-11 | 2027-05-11 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | تقارير دورية للمقررات تشمل النتائج والتغذية الراجعة وخطط التحسين.
T-0487 | IS | IS-07-03 | 7. ضمان الجودة وتقييم البرنامج | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 7 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-05-06 | 2027-07-25 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | تقارير دورية للمقررات تشمل النتائج والتغذية الراجعة وخطط التحسين.
T-0488 | IS | IS-07-03 | 7. ضمان الجودة وتقييم البرنامج | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 7 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-07-15 | 2027-09-08 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | تقارير دورية للمقررات تشمل النتائج والتغذية الراجعة وخطط التحسين.
T-0489 | IS | IS-07-04 | 7. ضمان الجودة وتقييم البرنامج | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 7 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2026-10-01 | 2026-10-22 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | تقرير سنوي للبرنامج يقيس التنفيذ واكتساب المخرجات وخطط التطوير.
T-0490 | IS | IS-07-04 | 7. ضمان الجودة وتقييم البرنامج | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 7 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2026-10-16 | 2026-11-15 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | تقرير سنوي للبرنامج يقيس التنفيذ واكتساب المخرجات وخطط التطوير.
T-0491 | IS | IS-07-04 | 7. ضمان الجودة وتقييم البرنامج | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 7 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2026-11-10 | 2027-01-29 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | تقرير سنوي للبرنامج يقيس التنفيذ واكتساب المخرجات وخطط التطوير.
T-0492 | IS | IS-07-04 | 7. ضمان الجودة وتقييم البرنامج | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 7 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-01-19 | 2027-03-15 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | تقرير سنوي للبرنامج يقيس التنفيذ واكتساب المخرجات وخطط التطوير.
T-0493 | IS | IS-07-05 | 7. ضمان الجودة وتقييم البرنامج | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 7 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2026-10-04 | 2026-10-25 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | مناقشة ومتابعة مردود التحسين والتقييم الذاتي دوريًا.
T-0494 | IS | IS-07-05 | 7. ضمان الجودة وتقييم البرنامج | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 7 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2026-10-19 | 2026-11-18 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | مناقشة ومتابعة مردود التحسين والتقييم الذاتي دوريًا.
T-0495 | IS | IS-07-05 | 7. ضمان الجودة وتقييم البرنامج | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 7 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2026-11-13 | 2027-02-01 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | مناقشة ومتابعة مردود التحسين والتقييم الذاتي دوريًا.
T-0496 | IS | IS-07-05 | 7. ضمان الجودة وتقييم البرنامج | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 7 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-01-22 | 2027-03-18 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | مناقشة ومتابعة مردود التحسين والتقييم الذاتي دوريًا.
T-0497 | SE | SE-01-01 | 1. رسالة وإدارة البرنامج | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 1 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2026-10-07 | 2026-10-28 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | رسالة البرنامج واضحة ومعتمدة ومعلنة ومتسقة مع رسالة المؤسسة واحتياجات المجتمع ومراجعة دوريًا.
T-0498 | SE | SE-01-01 | 1. رسالة وإدارة البرنامج | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 1 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2026-10-22 | 2026-11-21 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | رسالة البرنامج واضحة ومعتمدة ومعلنة ومتسقة مع رسالة المؤسسة واحتياجات المجتمع ومراجعة دوريًا.
T-0499 | SE | SE-01-01 | 1. رسالة وإدارة البرنامج | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 1 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2026-11-16 | 2027-02-04 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | رسالة البرنامج واضحة ومعتمدة ومعلنة ومتسقة مع رسالة المؤسسة واحتياجات المجتمع ومراجعة دوريًا.
T-0500 | SE | SE-01-01 | 1. رسالة وإدارة البرنامج | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 1 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-01-25 | 2027-03-21 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | رسالة البرنامج واضحة ومعتمدة ومعلنة ومتسقة مع رسالة المؤسسة واحتياجات المجتمع ومراجعة دوريًا.
T-0501 | SE | SE-01-02 | 1. رسالة وإدارة البرنامج | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 1 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2026-10-10 | 2026-10-31 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | قيادة البرنامج مؤهلة وتُختار وتُقيّم وفق معايير معتمدة وتدير البرنامج من خلال المجالس واللجان.
T-0502 | SE | SE-01-02 | 1. رسالة وإدارة البرنامج | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 1 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2026-10-25 | 2026-11-24 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | قيادة البرنامج مؤهلة وتُختار وتُقيّم وفق معايير معتمدة وتدير البرنامج من خلال المجالس واللجان.
T-0503 | SE | SE-01-02 | 1. رسالة وإدارة البرنامج | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 1 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2026-11-19 | 2027-02-07 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | قيادة البرنامج مؤهلة وتُختار وتُقيّم وفق معايير معتمدة وتدير البرنامج من خلال المجالس واللجان.
T-0504 | SE | SE-01-02 | 1. رسالة وإدارة البرنامج | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 1 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-01-28 | 2027-03-24 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | قيادة البرنامج مؤهلة وتُختار وتُقيّم وفق معايير معتمدة وتدير البرنامج من خلال المجالس واللجان.
T-0505 | SE | SE-01-03 | 1. رسالة وإدارة البرنامج | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 1 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2026-10-13 | 2026-11-03 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | إتاحة معلومات شاملة ومحدثة عن البرنامج وتسويقه محليًا وإقليميًا ودوليًا.
T-0506 | SE | SE-01-03 | 1. رسالة وإدارة البرنامج | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 1 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2026-10-28 | 2026-11-27 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | إتاحة معلومات شاملة ومحدثة عن البرنامج وتسويقه محليًا وإقليميًا ودوليًا.
T-0507 | SE | SE-01-03 | 1. رسالة وإدارة البرنامج | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 1 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2026-11-22 | 2027-02-10 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | إتاحة معلومات شاملة ومحدثة عن البرنامج وتسويقه محليًا وإقليميًا ودوليًا.
T-0508 | SE | SE-01-03 | 1. رسالة وإدارة البرنامج | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 1 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-01-31 | 2027-03-27 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | إتاحة معلومات شاملة ومحدثة عن البرنامج وتسويقه محليًا وإقليميًا ودوليًا.
T-0509 | SE | SE-01-04 | 1. رسالة وإدارة البرنامج | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 1 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2026-10-16 | 2026-11-06 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | تحديد أدوار ومسؤوليات الشراكات الدولية ورصد أوجه الاستفادة عند انطباقها.
T-0510 | SE | SE-01-04 | 1. رسالة وإدارة البرنامج | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 1 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2026-10-31 | 2026-11-30 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | تحديد أدوار ومسؤوليات الشراكات الدولية ورصد أوجه الاستفادة عند انطباقها.
T-0511 | SE | SE-01-04 | 1. رسالة وإدارة البرنامج | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 1 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2026-11-25 | 2027-02-13 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | تحديد أدوار ومسؤوليات الشراكات الدولية ورصد أوجه الاستفادة عند انطباقها.
T-0512 | SE | SE-01-04 | 1. رسالة وإدارة البرنامج | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 1 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-02-03 | 2027-03-30 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | تحديد أدوار ومسؤوليات الشراكات الدولية ورصد أوجه الاستفادة عند انطباقها.
T-0513 | SE | SE-02-01 | 2. تصميم البرنامج | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 2 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2026-10-19 | 2026-11-09 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | تبني أحدث NARS أو معايير مرجعية تقرها الهيئة واعتمادها والتوعية بها.
T-0514 | SE | SE-02-01 | 2. تصميم البرنامج | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 2 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2026-11-03 | 2026-12-03 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | تبني أحدث NARS أو معايير مرجعية تقرها الهيئة واعتمادها والتوعية بها.
T-0515 | SE | SE-02-01 | 2. تصميم البرنامج | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 2 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2026-11-28 | 2027-02-16 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | تبني أحدث NARS أو معايير مرجعية تقرها الهيئة واعتمادها والتوعية بها.
T-0516 | SE | SE-02-01 | 2. تصميم البرنامج | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 2 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-02-06 | 2027-04-02 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | تبني أحدث NARS أو معايير مرجعية تقرها الهيئة واعتمادها والتوعية بها.
T-0517 | SE | SE-02-02 | 2. تصميم البرنامج | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 2 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2026-10-22 | 2026-11-12 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | تكامل هيكل البرنامج وتوازنه ومواكبته للمستجدات وتحقيق أهداف البرنامج.
T-0518 | SE | SE-02-02 | 2. تصميم البرنامج | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 2 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2026-11-06 | 2026-12-06 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | تكامل هيكل البرنامج وتوازنه ومواكبته للمستجدات وتحقيق أهداف البرنامج.
T-0519 | SE | SE-02-02 | 2. تصميم البرنامج | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 2 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2026-12-01 | 2027-02-19 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | تكامل هيكل البرنامج وتوازنه ومواكبته للمستجدات وتحقيق أهداف البرنامج.
T-0520 | SE | SE-02-02 | 2. تصميم البرنامج | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 2 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-02-09 | 2027-04-05 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | تكامل هيكل البرنامج وتوازنه ومواكبته للمستجدات وتحقيق أهداف البرنامج.
T-0521 | SE | SE-02-03 | 2. تصميم البرنامج | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 2 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2026-10-25 | 2026-11-15 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | وجود توصيف معتمد ومعلن للبرنامج وفق اللائحة.
T-0522 | SE | SE-02-03 | 2. تصميم البرنامج | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 2 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2026-11-09 | 2026-12-09 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | وجود توصيف معتمد ومعلن للبرنامج وفق اللائحة.
T-0523 | SE | SE-02-03 | 2. تصميم البرنامج | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 2 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2026-12-04 | 2027-02-22 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | وجود توصيف معتمد ومعلن للبرنامج وفق اللائحة.
T-0524 | SE | SE-02-03 | 2. تصميم البرنامج | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 2 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-02-12 | 2027-04-08 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | وجود توصيف معتمد ومعلن للبرنامج وفق اللائحة.
T-0525 | SE | SE-02-04 | 2. تصميم البرنامج | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 2 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2026-10-28 | 2026-11-18 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | وجود توصيفات معتمدة ومعلنة لجميع مقررات البرنامج.
T-0526 | SE | SE-02-04 | 2. تصميم البرنامج | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 2 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2026-11-12 | 2026-12-12 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | وجود توصيفات معتمدة ومعلنة لجميع مقررات البرنامج.
T-0527 | SE | SE-02-04 | 2. تصميم البرنامج | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 2 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2026-12-07 | 2027-02-25 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | وجود توصيفات معتمدة ومعلنة لجميع مقررات البرنامج.
T-0528 | SE | SE-02-04 | 2. تصميم البرنامج | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 2 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-02-15 | 2027-04-11 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | وجود توصيفات معتمدة ومعلنة لجميع مقررات البرنامج.
T-0529 | SE | SE-03-01 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2026-10-31 | 2026-11-21 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | تطبيق طرق متنوعة للتعليم والتعلم تحقق مخرجات المقررات.
T-0530 | SE | SE-03-01 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2026-11-15 | 2026-12-15 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | تطبيق طرق متنوعة للتعليم والتعلم تحقق مخرجات المقررات.
T-0531 | SE | SE-03-01 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2026-12-10 | 2027-02-28 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | تطبيق طرق متنوعة للتعليم والتعلم تحقق مخرجات المقررات.
T-0532 | SE | SE-03-01 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-02-18 | 2027-04-14 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | تطبيق طرق متنوعة للتعليم والتعلم تحقق مخرجات المقررات.
T-0533 | SE | SE-03-02 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2026-11-03 | 2026-11-24 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | طرق تعلم نشط وتعلم ذاتي وتفكير عليا وتوظف وريادة أعمال.
T-0534 | SE | SE-03-02 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2026-11-18 | 2026-12-18 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | طرق تعلم نشط وتعلم ذاتي وتفكير عليا وتوظف وريادة أعمال.
T-0535 | SE | SE-03-02 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2026-12-13 | 2027-03-03 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | طرق تعلم نشط وتعلم ذاتي وتفكير عليا وتوظف وريادة أعمال.
T-0536 | SE | SE-03-02 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-02-21 | 2027-04-17 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | طرق تعلم نشط وتعلم ذاتي وتفكير عليا وتوظف وريادة أعمال.
T-0537 | SE | SE-03-03 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2026-11-06 | 2026-11-27 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | تنفيذ التدريب الميداني بالشراكة مع جهات مناسبة وفق آليات معلنة وتقييمه.
T-0538 | SE | SE-03-03 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2026-11-21 | 2026-12-21 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | تنفيذ التدريب الميداني بالشراكة مع جهات مناسبة وفق آليات معلنة وتقييمه.
T-0539 | SE | SE-03-03 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2026-12-16 | 2027-03-06 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | تنفيذ التدريب الميداني بالشراكة مع جهات مناسبة وفق آليات معلنة وتقييمه.
T-0540 | SE | SE-03-03 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-02-24 | 2027-04-20 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | تنفيذ التدريب الميداني بالشراكة مع جهات مناسبة وفق آليات معلنة وتقييمه.
T-0541 | SE | SE-03-04 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2026-11-09 | 2026-11-30 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | تنوع أساليب تقييم الطلاب وتوازن الدرجات مع المخرجات.
T-0542 | SE | SE-03-04 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2026-11-24 | 2026-12-24 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | تنوع أساليب تقييم الطلاب وتوازن الدرجات مع المخرجات.
T-0543 | SE | SE-03-04 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2026-12-19 | 2027-03-09 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | تنوع أساليب تقييم الطلاب وتوازن الدرجات مع المخرجات.
T-0544 | SE | SE-03-04 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-02-27 | 2027-04-23 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | تنوع أساليب تقييم الطلاب وتوازن الدرجات مع المخرجات.
T-0545 | SE | SE-03-05 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2026-11-12 | 2026-12-03 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | آليات معتمدة لوضع الامتحانات والتحقق من تغطية المحتوى والمخرجات.
T-0546 | SE | SE-03-05 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2026-11-27 | 2026-12-27 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | آليات معتمدة لوضع الامتحانات والتحقق من تغطية المحتوى والمخرجات.
T-0547 | SE | SE-03-05 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2026-12-22 | 2027-03-12 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | آليات معتمدة لوضع الامتحانات والتحقق من تغطية المحتوى والمخرجات.
T-0548 | SE | SE-03-05 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-03-02 | 2027-04-26 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | آليات معتمدة لوضع الامتحانات والتحقق من تغطية المحتوى والمخرجات.
T-0549 | SE | SE-03-06 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2026-11-15 | 2026-12-06 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | آليات معلنة لضمان عدالة وسرية التقييم والكنترول وتوثيق النتائج.
T-0550 | SE | SE-03-06 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2026-11-30 | 2026-12-30 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | آليات معلنة لضمان عدالة وسرية التقييم والكنترول وتوثيق النتائج.
T-0551 | SE | SE-03-06 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2026-12-25 | 2027-03-15 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | آليات معلنة لضمان عدالة وسرية التقييم والكنترول وتوثيق النتائج.
T-0552 | SE | SE-03-06 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-03-05 | 2027-04-29 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | آليات معلنة لضمان عدالة وسرية التقييم والكنترول وتوثيق النتائج.
T-0553 | SE | SE-03-07 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2026-11-18 | 2026-12-09 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | تحليل نتائج الطلاب ومناقشتها والاستفادة منها في تطوير البرنامج.
T-0554 | SE | SE-03-07 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2026-12-03 | 2027-01-02 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | تحليل نتائج الطلاب ومناقشتها والاستفادة منها في تطوير البرنامج.
T-0555 | SE | SE-03-07 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2026-12-28 | 2027-03-18 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | تحليل نتائج الطلاب ومناقشتها والاستفادة منها في تطوير البرنامج.
T-0556 | SE | SE-03-07 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-03-08 | 2027-05-02 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | تحليل نتائج الطلاب ومناقشتها والاستفادة منها في تطوير البرنامج.
T-0557 | SE | SE-03-08 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2026-11-21 | 2026-12-12 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | تقديم تغذية راجعة للطلاب تدعم تعلمهم.
T-0558 | SE | SE-03-08 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2026-12-06 | 2027-01-05 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | تقديم تغذية راجعة للطلاب تدعم تعلمهم.
T-0559 | SE | SE-03-08 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2026-12-31 | 2027-03-21 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | تقديم تغذية راجعة للطلاب تدعم تعلمهم.
T-0560 | SE | SE-03-08 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-03-11 | 2027-05-05 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | تقديم تغذية راجعة للطلاب تدعم تعلمهم.
T-0561 | SE | SE-04-01 | 4. الطلاب والخريجون | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 4 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2026-11-24 | 2026-12-15 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | نظام معلن وفعال للدعم والإرشاد الأكاديمي ومتابعة المتفوقين والمتعثرين والموهوبين.
T-0562 | SE | SE-04-01 | 4. الطلاب والخريجون | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 4 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2026-12-09 | 2027-01-08 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | نظام معلن وفعال للدعم والإرشاد الأكاديمي ومتابعة المتفوقين والمتعثرين والموهوبين.
T-0563 | SE | SE-04-01 | 4. الطلاب والخريجون | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 4 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-01-03 | 2027-03-24 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | نظام معلن وفعال للدعم والإرشاد الأكاديمي ومتابعة المتفوقين والمتعثرين والموهوبين.
T-0564 | SE | SE-04-01 | 4. الطلاب والخريجون | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 4 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-03-14 | 2027-05-08 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | نظام معلن وفعال للدعم والإرشاد الأكاديمي ومتابعة المتفوقين والمتعثرين والموهوبين.
T-0565 | SE | SE-04-02 | 4. الطلاب والخريجون | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 4 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2026-11-27 | 2026-12-18 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | مشاركة الطلاب في أنشطة بحثية ومجتمعية وتوفير التوجيه المهني.
T-0566 | SE | SE-04-02 | 4. الطلاب والخريجون | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 4 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2026-12-12 | 2027-01-11 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | مشاركة الطلاب في أنشطة بحثية ومجتمعية وتوفير التوجيه المهني.
T-0567 | SE | SE-04-02 | 4. الطلاب والخريجون | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 4 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-01-06 | 2027-03-27 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | مشاركة الطلاب في أنشطة بحثية ومجتمعية وتوفير التوجيه المهني.
T-0568 | SE | SE-04-02 | 4. الطلاب والخريجون | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 4 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-03-17 | 2027-05-11 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | مشاركة الطلاب في أنشطة بحثية ومجتمعية وتوفير التوجيه المهني.
T-0569 | SE | SE-04-03 | 4. الطلاب والخريجون | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 4 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2026-11-30 | 2026-12-21 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | إجراءات مفعلة للتواصل مع الخريجين ودعمهم ومتابعة تقدمهم المهني.
T-0570 | SE | SE-04-03 | 4. الطلاب والخريجون | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 4 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2026-12-15 | 2027-01-14 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | إجراءات مفعلة للتواصل مع الخريجين ودعمهم ومتابعة تقدمهم المهني.
T-0571 | SE | SE-04-03 | 4. الطلاب والخريجون | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 4 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-01-09 | 2027-03-30 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | إجراءات مفعلة للتواصل مع الخريجين ودعمهم ومتابعة تقدمهم المهني.
T-0572 | SE | SE-04-03 | 4. الطلاب والخريجون | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 4 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-03-20 | 2027-05-14 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | إجراءات مفعلة للتواصل مع الخريجين ودعمهم ومتابعة تقدمهم المهني.
T-0573 | SE | SE-05-01 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 5 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2026-12-03 | 2026-12-24 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | كفاية أعداد أعضاء هيئة التدريس لتنفيذ الأنشطة وتحقيق الجودة.
T-0574 | SE | SE-05-01 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 5 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2026-12-18 | 2027-01-17 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | كفاية أعداد أعضاء هيئة التدريس لتنفيذ الأنشطة وتحقيق الجودة.
T-0575 | SE | SE-05-01 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 5 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-01-12 | 2027-04-02 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | كفاية أعداد أعضاء هيئة التدريس لتنفيذ الأنشطة وتحقيق الجودة.
T-0576 | SE | SE-05-01 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 5 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-03-23 | 2027-05-17 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | كفاية أعداد أعضاء هيئة التدريس لتنفيذ الأنشطة وتحقيق الجودة.
T-0577 | SE | SE-05-02 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 5 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2026-12-06 | 2026-12-27 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | كفاية أعداد الهيئة المعاونة وفق المعدلات المرجعية والأعباء.
T-0578 | SE | SE-05-02 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 5 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2026-12-21 | 2027-01-20 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | كفاية أعداد الهيئة المعاونة وفق المعدلات المرجعية والأعباء.
T-0579 | SE | SE-05-02 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 5 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-01-15 | 2027-04-05 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | كفاية أعداد الهيئة المعاونة وفق المعدلات المرجعية والأعباء.
T-0580 | SE | SE-05-02 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 5 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-03-26 | 2027-05-20 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | كفاية أعداد الهيئة المعاونة وفق المعدلات المرجعية والأعباء.
T-0581 | SE | SE-05-03 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 5 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2026-12-09 | 2026-12-30 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | تناسب مؤهلات وخبرات وكفاءات الهيئة التدريسية مع المقررات.
T-0582 | SE | SE-05-03 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 5 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2026-12-24 | 2027-01-23 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | تناسب مؤهلات وخبرات وكفاءات الهيئة التدريسية مع المقررات.
T-0583 | SE | SE-05-03 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 5 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-01-18 | 2027-04-08 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | تناسب مؤهلات وخبرات وكفاءات الهيئة التدريسية مع المقررات.
T-0584 | SE | SE-05-03 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 5 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-03-29 | 2027-05-23 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | تناسب مؤهلات وخبرات وكفاءات الهيئة التدريسية مع المقررات.
T-0585 | SE | SE-05-04 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 5 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2026-12-12 | 2027-01-02 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | معايير وإجراءات عادلة وشفافة للاختيار ومعالجة العجز والفائض.
T-0586 | SE | SE-05-04 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 5 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2026-12-27 | 2027-01-26 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | معايير وإجراءات عادلة وشفافة للاختيار ومعالجة العجز والفائض.
T-0587 | SE | SE-05-04 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 5 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-01-21 | 2027-04-11 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | معايير وإجراءات عادلة وشفافة للاختيار ومعالجة العجز والفائض.
T-0588 | SE | SE-05-04 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 5 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-04-01 | 2027-05-26 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | معايير وإجراءات عادلة وشفافة للاختيار ومعالجة العجز والفائض.
T-0589 | SE | SE-05-05 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 5 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2026-12-15 | 2027-01-05 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | مشاركة دورية في التنمية المهنية المستمرة وتوثيقها.
T-0590 | SE | SE-05-05 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 5 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2026-12-30 | 2027-01-29 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | مشاركة دورية في التنمية المهنية المستمرة وتوثيقها.
T-0591 | SE | SE-05-05 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 5 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-01-24 | 2027-04-14 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | مشاركة دورية في التنمية المهنية المستمرة وتوثيقها.
T-0592 | SE | SE-05-05 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 5 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-04-04 | 2027-05-29 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | مشاركة دورية في التنمية المهنية المستمرة وتوثيقها.
T-0593 | SE | SE-05-06 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 5 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2026-12-18 | 2027-01-08 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | مشاركة الهيئة التدريسية في الأنشطة البحثية والمجتمعية والمهنية وتوثيقها.
T-0594 | SE | SE-05-06 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 5 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-01-02 | 2027-02-01 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | مشاركة الهيئة التدريسية في الأنشطة البحثية والمجتمعية والمهنية وتوثيقها.
T-0595 | SE | SE-05-06 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 5 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-01-27 | 2027-04-17 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | مشاركة الهيئة التدريسية في الأنشطة البحثية والمجتمعية والمهنية وتوثيقها.
T-0596 | SE | SE-05-06 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 5 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-04-07 | 2027-06-01 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | مشاركة الهيئة التدريسية في الأنشطة البحثية والمجتمعية والمهنية وتوثيقها.
T-0597 | SE | SE-06-01 | 6. الموارد ومصادر التعلم والتسهيلات الداعمة | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 6 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2026-12-21 | 2027-01-11 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | موارد مالية كافية ومتنوعة لتحقيق رسالة وأهداف البرنامج.
T-0598 | SE | SE-06-01 | 6. الموارد ومصادر التعلم والتسهيلات الداعمة | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 6 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-01-05 | 2027-02-04 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | موارد مالية كافية ومتنوعة لتحقيق رسالة وأهداف البرنامج.
T-0599 | SE | SE-06-01 | 6. الموارد ومصادر التعلم والتسهيلات الداعمة | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 6 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-01-30 | 2027-04-20 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | موارد مالية كافية ومتنوعة لتحقيق رسالة وأهداف البرنامج.
T-0600 | SE | SE-06-01 | 6. الموارد ومصادر التعلم والتسهيلات الداعمة | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 6 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-04-10 | 2027-06-04 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | موارد مالية كافية ومتنوعة لتحقيق رسالة وأهداف البرنامج.
T-0601 | SE | SE-06-02 | 6. الموارد ومصادر التعلم والتسهيلات الداعمة | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 6 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2026-12-24 | 2027-01-14 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | أماكن وتجهيزات وتسهيلات تعليمية ملائمة لطبيعة البرنامج وأعداد الطلاب.
T-0602 | SE | SE-06-02 | 6. الموارد ومصادر التعلم والتسهيلات الداعمة | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 6 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-01-08 | 2027-02-07 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | أماكن وتجهيزات وتسهيلات تعليمية ملائمة لطبيعة البرنامج وأعداد الطلاب.
T-0603 | SE | SE-06-02 | 6. الموارد ومصادر التعلم والتسهيلات الداعمة | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 6 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-02-02 | 2027-04-23 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | أماكن وتجهيزات وتسهيلات تعليمية ملائمة لطبيعة البرنامج وأعداد الطلاب.
T-0604 | SE | SE-06-02 | 6. الموارد ومصادر التعلم والتسهيلات الداعمة | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 6 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-04-13 | 2027-06-07 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | أماكن وتجهيزات وتسهيلات تعليمية ملائمة لطبيعة البرنامج وأعداد الطلاب.
T-0605 | SE | SE-06-03 | 6. الموارد ومصادر التعلم والتسهيلات الداعمة | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 6 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2026-12-27 | 2027-01-17 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | متطلبات الأمن والصحة والسلامة المهنية وإجراءات الطوارئ متوافرة ومطبقة.
T-0606 | SE | SE-06-03 | 6. الموارد ومصادر التعلم والتسهيلات الداعمة | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 6 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-01-11 | 2027-02-10 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | متطلبات الأمن والصحة والسلامة المهنية وإجراءات الطوارئ متوافرة ومطبقة.
T-0607 | SE | SE-06-03 | 6. الموارد ومصادر التعلم والتسهيلات الداعمة | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 6 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-02-05 | 2027-04-26 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | متطلبات الأمن والصحة والسلامة المهنية وإجراءات الطوارئ متوافرة ومطبقة.
T-0608 | SE | SE-06-03 | 6. الموارد ومصادر التعلم والتسهيلات الداعمة | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 6 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-04-16 | 2027-06-10 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | متطلبات الأمن والصحة والسلامة المهنية وإجراءات الطوارئ متوافرة ومطبقة.
T-0609 | SE | SE-06-04 | 6. الموارد ومصادر التعلم والتسهيلات الداعمة | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 6 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2026-12-30 | 2027-01-20 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | بنية رقمية وتقنية مناسبة وكافية للهيئة التدريسية والطلاب.
T-0610 | SE | SE-06-04 | 6. الموارد ومصادر التعلم والتسهيلات الداعمة | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 6 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-01-14 | 2027-02-13 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | بنية رقمية وتقنية مناسبة وكافية للهيئة التدريسية والطلاب.
T-0611 | SE | SE-06-04 | 6. الموارد ومصادر التعلم والتسهيلات الداعمة | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 6 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-02-08 | 2027-04-29 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | بنية رقمية وتقنية مناسبة وكافية للهيئة التدريسية والطلاب.
T-0612 | SE | SE-06-04 | 6. الموارد ومصادر التعلم والتسهيلات الداعمة | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 6 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-04-19 | 2027-06-13 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | بنية رقمية وتقنية مناسبة وكافية للهيئة التدريسية والطلاب.
T-0613 | SE | SE-07-01 | 7. ضمان الجودة وتقييم البرنامج | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 7 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-01-02 | 2027-01-23 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | تغذية راجعة دورية من الطلاب والهيئة التدريسية وتحليلها للتطوير.
T-0614 | SE | SE-07-01 | 7. ضمان الجودة وتقييم البرنامج | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 7 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-01-17 | 2027-02-16 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | تغذية راجعة دورية من الطلاب والهيئة التدريسية وتحليلها للتطوير.
T-0615 | SE | SE-07-01 | 7. ضمان الجودة وتقييم البرنامج | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 7 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-02-11 | 2027-05-02 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | تغذية راجعة دورية من الطلاب والهيئة التدريسية وتحليلها للتطوير.
T-0616 | SE | SE-07-01 | 7. ضمان الجودة وتقييم البرنامج | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 7 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-04-22 | 2027-06-16 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | تغذية راجعة دورية من الطلاب والهيئة التدريسية وتحليلها للتطوير.
T-0617 | SE | SE-07-02 | 7. ضمان الجودة وتقييم البرنامج | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 7 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-01-05 | 2027-01-26 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | تغذية راجعة من الخريجين وجهات التوظيف عن ملاءمة البرنامج لسوق العمل.
T-0618 | SE | SE-07-02 | 7. ضمان الجودة وتقييم البرنامج | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 7 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-01-20 | 2027-02-19 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | تغذية راجعة من الخريجين وجهات التوظيف عن ملاءمة البرنامج لسوق العمل.
T-0619 | SE | SE-07-02 | 7. ضمان الجودة وتقييم البرنامج | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 7 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-02-14 | 2027-05-05 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | تغذية راجعة من الخريجين وجهات التوظيف عن ملاءمة البرنامج لسوق العمل.
T-0620 | SE | SE-07-02 | 7. ضمان الجودة وتقييم البرنامج | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 7 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-04-25 | 2027-06-19 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | تغذية راجعة من الخريجين وجهات التوظيف عن ملاءمة البرنامج لسوق العمل.
T-0621 | SE | SE-07-03 | 7. ضمان الجودة وتقييم البرنامج | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 7 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-01-08 | 2027-01-29 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | تقارير دورية للمقررات تشمل النتائج والتغذية الراجعة وخطط التحسين.
T-0622 | SE | SE-07-03 | 7. ضمان الجودة وتقييم البرنامج | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 7 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-01-23 | 2027-02-22 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | تقارير دورية للمقررات تشمل النتائج والتغذية الراجعة وخطط التحسين.
T-0623 | SE | SE-07-03 | 7. ضمان الجودة وتقييم البرنامج | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 7 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-02-17 | 2027-05-08 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | تقارير دورية للمقررات تشمل النتائج والتغذية الراجعة وخطط التحسين.
T-0624 | SE | SE-07-03 | 7. ضمان الجودة وتقييم البرنامج | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 7 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-04-28 | 2027-06-22 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | تقارير دورية للمقررات تشمل النتائج والتغذية الراجعة وخطط التحسين.
T-0625 | SE | SE-07-04 | 7. ضمان الجودة وتقييم البرنامج | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 7 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-01-11 | 2027-02-01 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | تقرير سنوي للبرنامج يقيس التنفيذ واكتساب المخرجات وخطط التطوير.
T-0626 | SE | SE-07-04 | 7. ضمان الجودة وتقييم البرنامج | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 7 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-01-26 | 2027-02-25 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | تقرير سنوي للبرنامج يقيس التنفيذ واكتساب المخرجات وخطط التطوير.
T-0627 | SE | SE-07-04 | 7. ضمان الجودة وتقييم البرنامج | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 7 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-02-20 | 2027-05-11 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | تقرير سنوي للبرنامج يقيس التنفيذ واكتساب المخرجات وخطط التطوير.
T-0628 | SE | SE-07-04 | 7. ضمان الجودة وتقييم البرنامج | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 7 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-05-01 | 2027-06-25 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | تقرير سنوي للبرنامج يقيس التنفيذ واكتساب المخرجات وخطط التطوير.
T-0629 | SE | SE-07-05 | 7. ضمان الجودة وتقييم البرنامج | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 7 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-01-14 | 2027-02-04 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | مناقشة ومتابعة مردود التحسين والتقييم الذاتي دوريًا.
T-0630 | SE | SE-07-05 | 7. ضمان الجودة وتقييم البرنامج | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 7 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-01-29 | 2027-02-28 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | مناقشة ومتابعة مردود التحسين والتقييم الذاتي دوريًا.
T-0631 | SE | SE-07-05 | 7. ضمان الجودة وتقييم البرنامج | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 7 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-02-23 | 2027-05-14 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | مناقشة ومتابعة مردود التحسين والتقييم الذاتي دوريًا.
T-0632 | SE | SE-07-05 | 7. ضمان الجودة وتقييم البرنامج | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 7 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-05-04 | 2027-06-28 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | مناقشة ومتابعة مردود التحسين والتقييم الذاتي دوريًا.
T-0633 | AI | AI-01-01 | 1. رسالة وإدارة البرنامج | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 1 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-01-17 | 2027-02-07 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | رسالة البرنامج واضحة ومعتمدة ومعلنة ومتسقة مع رسالة المؤسسة واحتياجات المجتمع ومراجعة دوريًا.
T-0634 | AI | AI-01-01 | 1. رسالة وإدارة البرنامج | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 1 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-02-01 | 2027-03-03 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | رسالة البرنامج واضحة ومعتمدة ومعلنة ومتسقة مع رسالة المؤسسة واحتياجات المجتمع ومراجعة دوريًا.
T-0635 | AI | AI-01-01 | 1. رسالة وإدارة البرنامج | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 1 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-02-26 | 2027-05-17 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | رسالة البرنامج واضحة ومعتمدة ومعلنة ومتسقة مع رسالة المؤسسة واحتياجات المجتمع ومراجعة دوريًا.
T-0636 | AI | AI-01-01 | 1. رسالة وإدارة البرنامج | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 1 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-05-07 | 2027-07-01 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | رسالة البرنامج واضحة ومعتمدة ومعلنة ومتسقة مع رسالة المؤسسة واحتياجات المجتمع ومراجعة دوريًا.
T-0637 | AI | AI-01-02 | 1. رسالة وإدارة البرنامج | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 1 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-01-20 | 2027-02-10 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | قيادة البرنامج مؤهلة وتُختار وتُقيّم وفق معايير معتمدة وتدير البرنامج من خلال المجالس واللجان.
T-0638 | AI | AI-01-02 | 1. رسالة وإدارة البرنامج | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 1 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-02-04 | 2027-03-06 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | قيادة البرنامج مؤهلة وتُختار وتُقيّم وفق معايير معتمدة وتدير البرنامج من خلال المجالس واللجان.
T-0639 | AI | AI-01-02 | 1. رسالة وإدارة البرنامج | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 1 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-03-01 | 2027-05-20 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | قيادة البرنامج مؤهلة وتُختار وتُقيّم وفق معايير معتمدة وتدير البرنامج من خلال المجالس واللجان.
T-0640 | AI | AI-01-02 | 1. رسالة وإدارة البرنامج | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 1 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-05-10 | 2027-07-04 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | قيادة البرنامج مؤهلة وتُختار وتُقيّم وفق معايير معتمدة وتدير البرنامج من خلال المجالس واللجان.
T-0641 | AI | AI-01-03 | 1. رسالة وإدارة البرنامج | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 1 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-01-23 | 2027-02-13 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | إتاحة معلومات شاملة ومحدثة عن البرنامج وتسويقه محليًا وإقليميًا ودوليًا.
T-0642 | AI | AI-01-03 | 1. رسالة وإدارة البرنامج | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 1 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-02-07 | 2027-03-09 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | إتاحة معلومات شاملة ومحدثة عن البرنامج وتسويقه محليًا وإقليميًا ودوليًا.
T-0643 | AI | AI-01-03 | 1. رسالة وإدارة البرنامج | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 1 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-03-04 | 2027-05-23 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | إتاحة معلومات شاملة ومحدثة عن البرنامج وتسويقه محليًا وإقليميًا ودوليًا.
T-0644 | AI | AI-01-03 | 1. رسالة وإدارة البرنامج | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 1 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-05-13 | 2027-07-07 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | إتاحة معلومات شاملة ومحدثة عن البرنامج وتسويقه محليًا وإقليميًا ودوليًا.
T-0645 | AI | AI-01-04 | 1. رسالة وإدارة البرنامج | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 1 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-01-26 | 2027-02-16 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | تحديد أدوار ومسؤوليات الشراكات الدولية ورصد أوجه الاستفادة عند انطباقها.
T-0646 | AI | AI-01-04 | 1. رسالة وإدارة البرنامج | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 1 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-02-10 | 2027-03-12 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | تحديد أدوار ومسؤوليات الشراكات الدولية ورصد أوجه الاستفادة عند انطباقها.
T-0647 | AI | AI-01-04 | 1. رسالة وإدارة البرنامج | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 1 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-03-07 | 2027-05-26 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | تحديد أدوار ومسؤوليات الشراكات الدولية ورصد أوجه الاستفادة عند انطباقها.
T-0648 | AI | AI-01-04 | 1. رسالة وإدارة البرنامج | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 1 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-05-16 | 2027-07-10 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | تحديد أدوار ومسؤوليات الشراكات الدولية ورصد أوجه الاستفادة عند انطباقها.
T-0649 | AI | AI-02-01 | 2. تصميم البرنامج | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 2 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-01-29 | 2027-02-19 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | تبني أحدث NARS أو معايير مرجعية تقرها الهيئة واعتمادها والتوعية بها.
T-0650 | AI | AI-02-01 | 2. تصميم البرنامج | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 2 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-02-13 | 2027-03-15 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | تبني أحدث NARS أو معايير مرجعية تقرها الهيئة واعتمادها والتوعية بها.
T-0651 | AI | AI-02-01 | 2. تصميم البرنامج | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 2 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-03-10 | 2027-05-29 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | تبني أحدث NARS أو معايير مرجعية تقرها الهيئة واعتمادها والتوعية بها.
T-0652 | AI | AI-02-01 | 2. تصميم البرنامج | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 2 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-05-19 | 2027-07-13 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | تبني أحدث NARS أو معايير مرجعية تقرها الهيئة واعتمادها والتوعية بها.
T-0653 | AI | AI-02-02 | 2. تصميم البرنامج | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 2 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-02-01 | 2027-02-22 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | تكامل هيكل البرنامج وتوازنه ومواكبته للمستجدات وتحقيق أهداف البرنامج.
T-0654 | AI | AI-02-02 | 2. تصميم البرنامج | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 2 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-02-16 | 2027-03-18 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | تكامل هيكل البرنامج وتوازنه ومواكبته للمستجدات وتحقيق أهداف البرنامج.
T-0655 | AI | AI-02-02 | 2. تصميم البرنامج | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 2 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-03-13 | 2027-06-01 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | تكامل هيكل البرنامج وتوازنه ومواكبته للمستجدات وتحقيق أهداف البرنامج.
T-0656 | AI | AI-02-02 | 2. تصميم البرنامج | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 2 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-05-22 | 2027-07-16 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | تكامل هيكل البرنامج وتوازنه ومواكبته للمستجدات وتحقيق أهداف البرنامج.
T-0657 | AI | AI-02-03 | 2. تصميم البرنامج | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 2 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-02-04 | 2027-02-25 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | وجود توصيف معتمد ومعلن للبرنامج وفق اللائحة.
T-0658 | AI | AI-02-03 | 2. تصميم البرنامج | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 2 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-02-19 | 2027-03-21 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | وجود توصيف معتمد ومعلن للبرنامج وفق اللائحة.
T-0659 | AI | AI-02-03 | 2. تصميم البرنامج | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 2 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-03-16 | 2027-06-04 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | وجود توصيف معتمد ومعلن للبرنامج وفق اللائحة.
T-0660 | AI | AI-02-03 | 2. تصميم البرنامج | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 2 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-05-25 | 2027-07-19 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | وجود توصيف معتمد ومعلن للبرنامج وفق اللائحة.
T-0661 | AI | AI-02-04 | 2. تصميم البرنامج | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 2 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-02-07 | 2027-02-28 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | وجود توصيفات معتمدة ومعلنة لجميع مقررات البرنامج.
T-0662 | AI | AI-02-04 | 2. تصميم البرنامج | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 2 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-02-22 | 2027-03-24 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | وجود توصيفات معتمدة ومعلنة لجميع مقررات البرنامج.
T-0663 | AI | AI-02-04 | 2. تصميم البرنامج | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 2 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-03-19 | 2027-06-07 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | وجود توصيفات معتمدة ومعلنة لجميع مقررات البرنامج.
T-0664 | AI | AI-02-04 | 2. تصميم البرنامج | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 2 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-05-28 | 2027-07-22 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | وجود توصيفات معتمدة ومعلنة لجميع مقررات البرنامج.
T-0665 | AI | AI-03-01 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-02-10 | 2027-03-03 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | تطبيق طرق متنوعة للتعليم والتعلم تحقق مخرجات المقررات.
T-0666 | AI | AI-03-01 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-02-25 | 2027-03-27 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | تطبيق طرق متنوعة للتعليم والتعلم تحقق مخرجات المقررات.
T-0667 | AI | AI-03-01 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-03-22 | 2027-06-10 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | تطبيق طرق متنوعة للتعليم والتعلم تحقق مخرجات المقررات.
T-0668 | AI | AI-03-01 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-05-31 | 2027-07-25 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | تطبيق طرق متنوعة للتعليم والتعلم تحقق مخرجات المقررات.
T-0669 | AI | AI-03-02 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-02-13 | 2027-03-06 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | طرق تعلم نشط وتعلم ذاتي وتفكير عليا وتوظف وريادة أعمال.
T-0670 | AI | AI-03-02 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-02-28 | 2027-03-30 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | طرق تعلم نشط وتعلم ذاتي وتفكير عليا وتوظف وريادة أعمال.
T-0671 | AI | AI-03-02 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-03-25 | 2027-06-13 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | طرق تعلم نشط وتعلم ذاتي وتفكير عليا وتوظف وريادة أعمال.
T-0672 | AI | AI-03-02 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-06-03 | 2027-07-28 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | طرق تعلم نشط وتعلم ذاتي وتفكير عليا وتوظف وريادة أعمال.
T-0673 | AI | AI-03-03 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-02-16 | 2027-03-09 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | تنفيذ التدريب الميداني بالشراكة مع جهات مناسبة وفق آليات معلنة وتقييمه.
T-0674 | AI | AI-03-03 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-03-03 | 2027-04-02 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | تنفيذ التدريب الميداني بالشراكة مع جهات مناسبة وفق آليات معلنة وتقييمه.
T-0675 | AI | AI-03-03 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-03-28 | 2027-06-16 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | تنفيذ التدريب الميداني بالشراكة مع جهات مناسبة وفق آليات معلنة وتقييمه.
T-0676 | AI | AI-03-03 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-06-06 | 2027-07-31 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | تنفيذ التدريب الميداني بالشراكة مع جهات مناسبة وفق آليات معلنة وتقييمه.
T-0677 | AI | AI-03-04 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-02-19 | 2027-03-12 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | تنوع أساليب تقييم الطلاب وتوازن الدرجات مع المخرجات.
T-0678 | AI | AI-03-04 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-03-06 | 2027-04-05 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | تنوع أساليب تقييم الطلاب وتوازن الدرجات مع المخرجات.
T-0679 | AI | AI-03-04 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-03-31 | 2027-06-19 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | تنوع أساليب تقييم الطلاب وتوازن الدرجات مع المخرجات.
T-0680 | AI | AI-03-04 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-06-09 | 2027-08-03 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | تنوع أساليب تقييم الطلاب وتوازن الدرجات مع المخرجات.
T-0681 | AI | AI-03-05 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-02-22 | 2027-03-15 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | آليات معتمدة لوضع الامتحانات والتحقق من تغطية المحتوى والمخرجات.
T-0682 | AI | AI-03-05 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-03-09 | 2027-04-08 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | آليات معتمدة لوضع الامتحانات والتحقق من تغطية المحتوى والمخرجات.
T-0683 | AI | AI-03-05 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-04-03 | 2027-06-22 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | آليات معتمدة لوضع الامتحانات والتحقق من تغطية المحتوى والمخرجات.
T-0684 | AI | AI-03-05 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-06-12 | 2027-08-06 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | آليات معتمدة لوضع الامتحانات والتحقق من تغطية المحتوى والمخرجات.
T-0685 | AI | AI-03-06 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-02-25 | 2027-03-18 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | آليات معلنة لضمان عدالة وسرية التقييم والكنترول وتوثيق النتائج.
T-0686 | AI | AI-03-06 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-03-12 | 2027-04-11 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | آليات معلنة لضمان عدالة وسرية التقييم والكنترول وتوثيق النتائج.
T-0687 | AI | AI-03-06 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-04-06 | 2027-06-25 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | آليات معلنة لضمان عدالة وسرية التقييم والكنترول وتوثيق النتائج.
T-0688 | AI | AI-03-06 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-06-15 | 2027-08-09 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | آليات معلنة لضمان عدالة وسرية التقييم والكنترول وتوثيق النتائج.
T-0689 | AI | AI-03-07 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-02-28 | 2027-03-21 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | تحليل نتائج الطلاب ومناقشتها والاستفادة منها في تطوير البرنامج.
T-0690 | AI | AI-03-07 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-03-15 | 2027-04-14 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | تحليل نتائج الطلاب ومناقشتها والاستفادة منها في تطوير البرنامج.
T-0691 | AI | AI-03-07 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-04-09 | 2027-06-28 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | تحليل نتائج الطلاب ومناقشتها والاستفادة منها في تطوير البرنامج.
T-0692 | AI | AI-03-07 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-06-18 | 2027-08-12 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | تحليل نتائج الطلاب ومناقشتها والاستفادة منها في تطوير البرنامج.
T-0693 | AI | AI-03-08 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-03-03 | 2027-03-24 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | تقديم تغذية راجعة للطلاب تدعم تعلمهم.
T-0694 | AI | AI-03-08 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-03-18 | 2027-04-17 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | تقديم تغذية راجعة للطلاب تدعم تعلمهم.
T-0695 | AI | AI-03-08 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-04-12 | 2027-07-01 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | تقديم تغذية راجعة للطلاب تدعم تعلمهم.
T-0696 | AI | AI-03-08 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 3 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-06-21 | 2027-08-15 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | تقديم تغذية راجعة للطلاب تدعم تعلمهم.
T-0697 | AI | AI-04-01 | 4. الطلاب والخريجون | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 4 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-03-06 | 2027-03-27 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | نظام معلن وفعال للدعم والإرشاد الأكاديمي ومتابعة المتفوقين والمتعثرين والموهوبين.
T-0698 | AI | AI-04-01 | 4. الطلاب والخريجون | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 4 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-03-21 | 2027-04-20 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | نظام معلن وفعال للدعم والإرشاد الأكاديمي ومتابعة المتفوقين والمتعثرين والموهوبين.
T-0699 | AI | AI-04-01 | 4. الطلاب والخريجون | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 4 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-04-15 | 2027-07-04 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | نظام معلن وفعال للدعم والإرشاد الأكاديمي ومتابعة المتفوقين والمتعثرين والموهوبين.
T-0700 | AI | AI-04-01 | 4. الطلاب والخريجون | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 4 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-06-24 | 2027-08-18 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | نظام معلن وفعال للدعم والإرشاد الأكاديمي ومتابعة المتفوقين والمتعثرين والموهوبين.
T-0701 | AI | AI-04-02 | 4. الطلاب والخريجون | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 4 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-03-09 | 2027-03-30 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | مشاركة الطلاب في أنشطة بحثية ومجتمعية وتوفير التوجيه المهني.
T-0702 | AI | AI-04-02 | 4. الطلاب والخريجون | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 4 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-03-24 | 2027-04-23 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | مشاركة الطلاب في أنشطة بحثية ومجتمعية وتوفير التوجيه المهني.
T-0703 | AI | AI-04-02 | 4. الطلاب والخريجون | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 4 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-04-18 | 2027-07-07 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | مشاركة الطلاب في أنشطة بحثية ومجتمعية وتوفير التوجيه المهني.
T-0704 | AI | AI-04-02 | 4. الطلاب والخريجون | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 4 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-06-27 | 2027-08-21 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | مشاركة الطلاب في أنشطة بحثية ومجتمعية وتوفير التوجيه المهني.
T-0705 | AI | AI-04-03 | 4. الطلاب والخريجون | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 4 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-03-12 | 2027-04-02 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | إجراءات مفعلة للتواصل مع الخريجين ودعمهم ومتابعة تقدمهم المهني.
T-0706 | AI | AI-04-03 | 4. الطلاب والخريجون | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 4 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-03-27 | 2027-04-26 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | إجراءات مفعلة للتواصل مع الخريجين ودعمهم ومتابعة تقدمهم المهني.
T-0707 | AI | AI-04-03 | 4. الطلاب والخريجون | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 4 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-04-21 | 2027-07-10 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | إجراءات مفعلة للتواصل مع الخريجين ودعمهم ومتابعة تقدمهم المهني.
T-0708 | AI | AI-04-03 | 4. الطلاب والخريجون | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 4 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-06-30 | 2027-08-24 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | إجراءات مفعلة للتواصل مع الخريجين ودعمهم ومتابعة تقدمهم المهني.
T-0709 | AI | AI-05-01 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 5 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-03-15 | 2027-04-05 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | كفاية أعداد أعضاء هيئة التدريس لتنفيذ الأنشطة وتحقيق الجودة.
T-0710 | AI | AI-05-01 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 5 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-03-30 | 2027-04-29 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | كفاية أعداد أعضاء هيئة التدريس لتنفيذ الأنشطة وتحقيق الجودة.
T-0711 | AI | AI-05-01 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 5 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-04-24 | 2027-07-13 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | كفاية أعداد أعضاء هيئة التدريس لتنفيذ الأنشطة وتحقيق الجودة.
T-0712 | AI | AI-05-01 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 5 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-07-03 | 2027-08-27 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | كفاية أعداد أعضاء هيئة التدريس لتنفيذ الأنشطة وتحقيق الجودة.
T-0713 | AI | AI-05-02 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 5 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-03-18 | 2027-04-08 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | كفاية أعداد الهيئة المعاونة وفق المعدلات المرجعية والأعباء.
T-0714 | AI | AI-05-02 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 5 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-04-02 | 2027-05-02 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | كفاية أعداد الهيئة المعاونة وفق المعدلات المرجعية والأعباء.
T-0715 | AI | AI-05-02 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 5 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-04-27 | 2027-07-16 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | كفاية أعداد الهيئة المعاونة وفق المعدلات المرجعية والأعباء.
T-0716 | AI | AI-05-02 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 5 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-07-06 | 2027-08-30 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | كفاية أعداد الهيئة المعاونة وفق المعدلات المرجعية والأعباء.
T-0717 | AI | AI-05-03 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 5 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-03-21 | 2027-04-11 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | تناسب مؤهلات وخبرات وكفاءات الهيئة التدريسية مع المقررات.
T-0718 | AI | AI-05-03 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 5 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-04-05 | 2027-05-05 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | تناسب مؤهلات وخبرات وكفاءات الهيئة التدريسية مع المقررات.
T-0719 | AI | AI-05-03 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 5 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-04-30 | 2027-07-19 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | تناسب مؤهلات وخبرات وكفاءات الهيئة التدريسية مع المقررات.
T-0720 | AI | AI-05-03 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 5 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-07-09 | 2027-09-02 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | تناسب مؤهلات وخبرات وكفاءات الهيئة التدريسية مع المقررات.
T-0721 | AI | AI-05-04 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 5 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-03-24 | 2027-04-14 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | معايير وإجراءات عادلة وشفافة للاختيار ومعالجة العجز والفائض.
T-0722 | AI | AI-05-04 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 5 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-04-08 | 2027-05-08 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | معايير وإجراءات عادلة وشفافة للاختيار ومعالجة العجز والفائض.
T-0723 | AI | AI-05-04 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 5 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-05-03 | 2027-07-22 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | معايير وإجراءات عادلة وشفافة للاختيار ومعالجة العجز والفائض.
T-0724 | AI | AI-05-04 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 5 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-07-12 | 2027-09-05 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | معايير وإجراءات عادلة وشفافة للاختيار ومعالجة العجز والفائض.
T-0725 | AI | AI-05-05 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 5 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-03-27 | 2027-04-17 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | مشاركة دورية في التنمية المهنية المستمرة وتوثيقها.
T-0726 | AI | AI-05-05 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 5 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-04-11 | 2027-05-11 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | مشاركة دورية في التنمية المهنية المستمرة وتوثيقها.
T-0727 | AI | AI-05-05 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 5 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-05-06 | 2027-07-25 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | مشاركة دورية في التنمية المهنية المستمرة وتوثيقها.
T-0728 | AI | AI-05-05 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 5 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-07-15 | 2027-09-08 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | مشاركة دورية في التنمية المهنية المستمرة وتوثيقها.
T-0729 | AI | AI-05-06 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 5 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2026-10-01 | 2026-10-22 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | مشاركة الهيئة التدريسية في الأنشطة البحثية والمجتمعية والمهنية وتوثيقها.
T-0730 | AI | AI-05-06 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 5 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2026-10-16 | 2026-11-15 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | مشاركة الهيئة التدريسية في الأنشطة البحثية والمجتمعية والمهنية وتوثيقها.
T-0731 | AI | AI-05-06 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 5 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2026-11-10 | 2027-01-29 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | مشاركة الهيئة التدريسية في الأنشطة البحثية والمجتمعية والمهنية وتوثيقها.
T-0732 | AI | AI-05-06 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 5 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-01-19 | 2027-03-15 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | مشاركة الهيئة التدريسية في الأنشطة البحثية والمجتمعية والمهنية وتوثيقها.
T-0733 | AI | AI-06-01 | 6. الموارد ومصادر التعلم والتسهيلات الداعمة | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 6 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2026-10-04 | 2026-10-25 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | موارد مالية كافية ومتنوعة لتحقيق رسالة وأهداف البرنامج.
T-0734 | AI | AI-06-01 | 6. الموارد ومصادر التعلم والتسهيلات الداعمة | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 6 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2026-10-19 | 2026-11-18 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | موارد مالية كافية ومتنوعة لتحقيق رسالة وأهداف البرنامج.
T-0735 | AI | AI-06-01 | 6. الموارد ومصادر التعلم والتسهيلات الداعمة | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 6 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2026-11-13 | 2027-02-01 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | موارد مالية كافية ومتنوعة لتحقيق رسالة وأهداف البرنامج.
T-0736 | AI | AI-06-01 | 6. الموارد ومصادر التعلم والتسهيلات الداعمة | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 6 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-01-22 | 2027-03-18 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | موارد مالية كافية ومتنوعة لتحقيق رسالة وأهداف البرنامج.
T-0737 | AI | AI-06-02 | 6. الموارد ومصادر التعلم والتسهيلات الداعمة | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 6 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2026-10-07 | 2026-10-28 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | أماكن وتجهيزات وتسهيلات تعليمية ملائمة لطبيعة البرنامج وأعداد الطلاب.
T-0738 | AI | AI-06-02 | 6. الموارد ومصادر التعلم والتسهيلات الداعمة | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 6 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2026-10-22 | 2026-11-21 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | أماكن وتجهيزات وتسهيلات تعليمية ملائمة لطبيعة البرنامج وأعداد الطلاب.
T-0739 | AI | AI-06-02 | 6. الموارد ومصادر التعلم والتسهيلات الداعمة | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 6 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2026-11-16 | 2027-02-04 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | أماكن وتجهيزات وتسهيلات تعليمية ملائمة لطبيعة البرنامج وأعداد الطلاب.
T-0740 | AI | AI-06-02 | 6. الموارد ومصادر التعلم والتسهيلات الداعمة | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 6 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-01-25 | 2027-03-21 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | أماكن وتجهيزات وتسهيلات تعليمية ملائمة لطبيعة البرنامج وأعداد الطلاب.
T-0741 | AI | AI-06-03 | 6. الموارد ومصادر التعلم والتسهيلات الداعمة | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 6 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2026-10-10 | 2026-10-31 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | متطلبات الأمن والصحة والسلامة المهنية وإجراءات الطوارئ متوافرة ومطبقة.
T-0742 | AI | AI-06-03 | 6. الموارد ومصادر التعلم والتسهيلات الداعمة | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 6 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2026-10-25 | 2026-11-24 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | متطلبات الأمن والصحة والسلامة المهنية وإجراءات الطوارئ متوافرة ومطبقة.
T-0743 | AI | AI-06-03 | 6. الموارد ومصادر التعلم والتسهيلات الداعمة | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 6 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2026-11-19 | 2027-02-07 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | متطلبات الأمن والصحة والسلامة المهنية وإجراءات الطوارئ متوافرة ومطبقة.
T-0744 | AI | AI-06-03 | 6. الموارد ومصادر التعلم والتسهيلات الداعمة | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 6 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-01-28 | 2027-03-24 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | متطلبات الأمن والصحة والسلامة المهنية وإجراءات الطوارئ متوافرة ومطبقة.
T-0745 | AI | AI-06-04 | 6. الموارد ومصادر التعلم والتسهيلات الداعمة | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 6 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2026-10-13 | 2026-11-03 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | بنية رقمية وتقنية مناسبة وكافية للهيئة التدريسية والطلاب.
T-0746 | AI | AI-06-04 | 6. الموارد ومصادر التعلم والتسهيلات الداعمة | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 6 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2026-10-28 | 2026-11-27 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | بنية رقمية وتقنية مناسبة وكافية للهيئة التدريسية والطلاب.
T-0747 | AI | AI-06-04 | 6. الموارد ومصادر التعلم والتسهيلات الداعمة | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 6 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2026-11-22 | 2027-02-10 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | بنية رقمية وتقنية مناسبة وكافية للهيئة التدريسية والطلاب.
T-0748 | AI | AI-06-04 | 6. الموارد ومصادر التعلم والتسهيلات الداعمة | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 6 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | عالية | 2027-01-31 | 2027-03-27 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | بنية رقمية وتقنية مناسبة وكافية للهيئة التدريسية والطلاب.
T-0749 | AI | AI-07-01 | 7. ضمان الجودة وتقييم البرنامج | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 7 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2026-10-16 | 2026-11-06 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | تغذية راجعة دورية من الطلاب والهيئة التدريسية وتحليلها للتطوير.
T-0750 | AI | AI-07-01 | 7. ضمان الجودة وتقييم البرنامج | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 7 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2026-10-31 | 2026-11-30 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | تغذية راجعة دورية من الطلاب والهيئة التدريسية وتحليلها للتطوير.
T-0751 | AI | AI-07-01 | 7. ضمان الجودة وتقييم البرنامج | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 7 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2026-11-25 | 2027-02-13 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | تغذية راجعة دورية من الطلاب والهيئة التدريسية وتحليلها للتطوير.
T-0752 | AI | AI-07-01 | 7. ضمان الجودة وتقييم البرنامج | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 7 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-02-03 | 2027-03-30 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | تغذية راجعة دورية من الطلاب والهيئة التدريسية وتحليلها للتطوير.
T-0753 | AI | AI-07-02 | 7. ضمان الجودة وتقييم البرنامج | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 7 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2026-10-19 | 2026-11-09 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | تغذية راجعة من الخريجين وجهات التوظيف عن ملاءمة البرنامج لسوق العمل.
T-0754 | AI | AI-07-02 | 7. ضمان الجودة وتقييم البرنامج | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 7 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2026-11-03 | 2026-12-03 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | تغذية راجعة من الخريجين وجهات التوظيف عن ملاءمة البرنامج لسوق العمل.
T-0755 | AI | AI-07-02 | 7. ضمان الجودة وتقييم البرنامج | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 7 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2026-11-28 | 2027-02-16 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | تغذية راجعة من الخريجين وجهات التوظيف عن ملاءمة البرنامج لسوق العمل.
T-0756 | AI | AI-07-02 | 7. ضمان الجودة وتقييم البرنامج | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 7 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-02-06 | 2027-04-02 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | تغذية راجعة من الخريجين وجهات التوظيف عن ملاءمة البرنامج لسوق العمل.
T-0757 | AI | AI-07-03 | 7. ضمان الجودة وتقييم البرنامج | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 7 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2026-10-22 | 2026-11-12 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | تقارير دورية للمقررات تشمل النتائج والتغذية الراجعة وخطط التحسين.
T-0758 | AI | AI-07-03 | 7. ضمان الجودة وتقييم البرنامج | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 7 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2026-11-06 | 2026-12-06 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | تقارير دورية للمقررات تشمل النتائج والتغذية الراجعة وخطط التحسين.
T-0759 | AI | AI-07-03 | 7. ضمان الجودة وتقييم البرنامج | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 7 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2026-12-01 | 2027-02-19 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | تقارير دورية للمقررات تشمل النتائج والتغذية الراجعة وخطط التحسين.
T-0760 | AI | AI-07-03 | 7. ضمان الجودة وتقييم البرنامج | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 7 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-02-09 | 2027-04-05 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | تقارير دورية للمقررات تشمل النتائج والتغذية الراجعة وخطط التحسين.
T-0761 | AI | AI-07-04 | 7. ضمان الجودة وتقييم البرنامج | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 7 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2026-10-25 | 2026-11-15 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | تقرير سنوي للبرنامج يقيس التنفيذ واكتساب المخرجات وخطط التطوير.
T-0762 | AI | AI-07-04 | 7. ضمان الجودة وتقييم البرنامج | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 7 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2026-11-09 | 2026-12-09 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | تقرير سنوي للبرنامج يقيس التنفيذ واكتساب المخرجات وخطط التطوير.
T-0763 | AI | AI-07-04 | 7. ضمان الجودة وتقييم البرنامج | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 7 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2026-12-04 | 2027-02-22 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | تقرير سنوي للبرنامج يقيس التنفيذ واكتساب المخرجات وخطط التطوير.
T-0764 | AI | AI-07-04 | 7. ضمان الجودة وتقييم البرنامج | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 7 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-02-12 | 2027-04-08 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | تقرير سنوي للبرنامج يقيس التنفيذ واكتساب المخرجات وخطط التطوير.
T-0765 | AI | AI-07-05 | 7. ضمان الجودة وتقييم البرنامج | تقييم خط الأساس وتسجيل مستوى الاستيفاء والفجوة. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 7 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2026-10-28 | 2026-11-18 | لم يبدأ | 0% | نموذج تقييم معتمد | منسق المسار | مناقشة ومتابعة مردود التحسين والتقييم الذاتي دوريًا.
T-0766 | AI | AI-07-05 | 7. ضمان الجودة وتقييم البرنامج | حصر وفهرسة الأدلة وفحص الاعتماد والحداثة والكفاية. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 7 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2026-11-12 | 2026-12-12 | لم يبدأ | 0% | سجل أدلة وروابط الملفات | مدير وحدة الجودة | مناقشة ومتابعة مردود التحسين والتقييم الذاتي دوريًا.
T-0767 | AI | AI-07-05 | 7. ضمان الجودة وتقييم البرنامج | تنفيذ الإجراء التصحيحي واستكمال واعتماد الأدلة الناقصة. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 7 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2026-12-07 | 2027-02-25 | لم يبدأ | 0% | إجراء منفذ ودليل معتمد | اللجنة المختصة | مناقشة ومتابعة مردود التحسين والتقييم الذاتي دوريًا.
T-0768 | AI | AI-07-05 | 7. ضمان الجودة وتقييم البرنامج | قياس النتائج والأثر وعرضها واعتماد إغلاق المؤشر. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 7 | فريق المعيار والجهات المالكة للبيانات | حرجة | 2027-02-15 | 2027-04-11 | لم يبدأ | 0% | نتائج قياس ومحضر إغلاق | المراجع الداخلي | مناقشة ومتابعة مردود التحسين والتقييم الذاتي دوريًا.

## 05-سجل الأدلة
السجل المركزي للأدلة المطلوبة
رقم الدليل | المسار | كود المؤشر | المعيار | حزمة الأدلة المطلوبة | مالك الدليل | الحالة | الإصدار | تاريخ الإصدار | تاريخ المراجعة القادمة | رابط الملف | السرية | ملاحظات
E-0001 | INST | INST-01-01 | 1. التخطيط الاستراتيجي | قرارات الاعتماد؛ الخطة الاستراتيجية والتنفيذية؛ SWOT؛ محاضر مشاركة الأطراف؛ تقارير المتابعة وKPIs. | فريق التخطيط الاستراتيجي | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | الرؤية والرسالة معتمدتان ومعلنتان وشارك في صياغتهما أصحاب المصلحة.
E-0002 | INST | INST-01-02 | 1. التخطيط الاستراتيجي | قرارات الاعتماد؛ الخطة الاستراتيجية والتنفيذية؛ SWOT؛ محاضر مشاركة الأطراف؛ تقارير المتابعة وKPIs. | فريق التخطيط الاستراتيجي | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | الرسالة واضحة وتشمل التعليم والبحث والمسؤولية المجتمعية وتتسق مع رسالة الجامعة.
E-0003 | INST | INST-01-03 | 1. التخطيط الاستراتيجي | قرارات الاعتماد؛ الخطة الاستراتيجية والتنفيذية؛ SWOT؛ محاضر مشاركة الأطراف؛ تقارير المتابعة وKPIs. | فريق التخطيط الاستراتيجي | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | الخطة الاستراتيجية معتمدة ومكتملة ومتسقة مع استراتيجية الجامعة.
E-0004 | INST | INST-01-04 | 1. التخطيط الاستراتيجي | قرارات الاعتماد؛ الخطة الاستراتيجية والتنفيذية؛ SWOT؛ محاضر مشاركة الأطراف؛ تقارير المتابعة وKPIs. | فريق التخطيط الاستراتيجي | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | التحليل البيئي يشمل البيئة الداخلية والخارجية بمشاركة الأطراف المعنية وبأدوات ملائمة.
E-0005 | INST | INST-01-05 | 1. التخطيط الاستراتيجي | قرارات الاعتماد؛ الخطة الاستراتيجية والتنفيذية؛ SWOT؛ محاضر مشاركة الأطراف؛ تقارير المتابعة وKPIs. | فريق التخطيط الاستراتيجي | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | الأهداف الاستراتيجية معلنة وقابلة للقياس ومبنية على التحليل البيئي.
E-0006 | INST | INST-01-06 | 1. التخطيط الاستراتيجي | قرارات الاعتماد؛ الخطة الاستراتيجية والتنفيذية؛ SWOT؛ محاضر مشاركة الأطراف؛ تقارير المتابعة وKPIs. | فريق التخطيط الاستراتيجي | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | الخطة التنفيذية تحدد الأنشطة والمسؤوليات والجدول والتكلفة ومؤشرات الأداء.
E-0007 | INST | INST-01-07 | 1. التخطيط الاستراتيجي | قرارات الاعتماد؛ الخطة الاستراتيجية والتنفيذية؛ SWOT؛ محاضر مشاركة الأطراف؛ تقارير المتابعة وKPIs. | فريق التخطيط الاستراتيجي | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | توجد تقارير دورية لمتابعة التنفيذ وقياس الأداء والإجراءات التصحيحية.
E-0008 | INST | INST-02-01 | 2. القيادة والحوكمة | معايير الاختيار؛ قرارات التشكيل؛ توصيفات وظيفية؛ تقييمات القيادات؛ وثائق القيم والشفافية؛ الهيكل التنظيمي. | فريق القيادة والحوكمة | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | اختيار القيادات وفق معايير موضوعية معلنة وآليات شفافة.
E-0009 | INST | INST-02-02 | 2. القيادة والحوكمة | معايير الاختيار؛ قرارات التشكيل؛ توصيفات وظيفية؛ تقييمات القيادات؛ وثائق القيم والشفافية؛ الهيكل التنظيمي. | فريق القيادة والحوكمة | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | تنمية قدرات القيادات الحالية وإعداد قيادات مستقبلية.
E-0010 | INST | INST-02-03 | 2. القيادة والحوكمة | معايير الاختيار؛ قرارات التشكيل؛ توصيفات وظيفية؛ تقييمات القيادات؛ وثائق القيم والشفافية؛ الهيكل التنظيمي. | فريق القيادة والحوكمة | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | تقييم أداء القيادات بمعايير موضوعية والاستفادة من النتائج.
E-0011 | INST | INST-02-04 | 2. القيادة والحوكمة | معايير الاختيار؛ قرارات التشكيل؛ توصيفات وظيفية؛ تقييمات القيادات؛ وثائق القيم والشفافية؛ الهيكل التنظيمي. | فريق القيادة والحوكمة | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | قيم جوهرية وآليات للشفافية والعدالة وعدم التمييز والأخلاقيات المهنية.
E-0012 | INST | INST-02-05 | 2. القيادة والحوكمة | معايير الاختيار؛ قرارات التشكيل؛ توصيفات وظيفية؛ تقييمات القيادات؛ وثائق القيم والشفافية؛ الهيكل التنظيمي. | فريق القيادة والحوكمة | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | المعلومات المعلنة شاملة وصادقة ومحدثة.
E-0013 | INST | INST-02-06 | 2. القيادة والحوكمة | معايير الاختيار؛ قرارات التشكيل؛ توصيفات وظيفية؛ تقييمات القيادات؛ وثائق القيم والشفافية؛ الهيكل التنظيمي. | فريق القيادة والحوكمة | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | الهيكل التنظيمي معتمد ومعلن وملائم للأنشطة والحجم.
E-0014 | INST | INST-03-01 | 3. إدارة الجودة والتطوير | لائحة وقرار تشكيل الوحدة؛ خطط وتقارير الجودة؛ مؤشرات الأداء؛ محاضر المجالس؛ خطط التحسين وتقارير الإغلاق. | مدير وحدة الجودة | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | وحدة جودة مؤهلة ومجهزة وتمثل مختلف فئات المؤسسة.
E-0015 | INST | INST-03-02 | 3. إدارة الجودة والتطوير | لائحة وقرار تشكيل الوحدة؛ خطط وتقارير الجودة؛ مؤشرات الأداء؛ محاضر المجالس؛ خطط التحسين وتقارير الإغلاق. | مدير وحدة الجودة | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | لائحة داخلية وهيكل وتبعية وعلاقة واضحة بمركز الجودة بالجامعة.
E-0016 | INST | INST-03-03 | 3. إدارة الجودة والتطوير | لائحة وقرار تشكيل الوحدة؛ خطط وتقارير الجودة؛ مؤشرات الأداء؛ محاضر المجالس؛ خطط التحسين وتقارير الإغلاق. | مدير وحدة الجودة | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | تقييم دوري لأنشطة المؤسسة بمؤشرات موضوعية وأدوات ملائمة.
E-0017 | INST | INST-03-04 | 3. إدارة الجودة والتطوير | لائحة وقرار تشكيل الوحدة؛ خطط وتقارير الجودة؛ مؤشرات الأداء؛ محاضر المجالس؛ خطط التحسين وتقارير الإغلاق. | مدير وحدة الجودة | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | مناقشة نتائج التقييم رسميًا والاستفادة منها في التحسين والتطوير.
E-0018 | INST | INST-04-01 | 4. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | قواعد بيانات الهيئة؛ نسب الطلاب/الهيئة؛ الجداول والأعباء؛ خطط التدريب؛ تقييم الأداء؛ الإنتاج البحثي. | وكيل الكلية/رؤساء الأقسام | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | نسب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة إلى الطلاب ملائمة للمعدلات المرجعية.
E-0019 | INST | INST-04-02 | 4. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | قواعد بيانات الهيئة؛ نسب الطلاب/الهيئة؛ الجداول والأعباء؛ خطط التدريب؛ تقييم الأداء؛ الإنتاج البحثي. | وكيل الكلية/رؤساء الأقسام | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | تحديد الاحتياجات التدريبية وتنفيذ برامج مناسبة لكل فئة.
E-0020 | INST | INST-04-03 | 4. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | قواعد بيانات الهيئة؛ نسب الطلاب/الهيئة؛ الجداول والأعباء؛ خطط التدريب؛ تقييم الأداء؛ الإنتاج البحثي. | وكيل الكلية/رؤساء الأقسام | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | تقييم أداء موضوعي وإخطار الأعضاء بالنتائج واستخدامها للتحسين.
E-0021 | INST | INST-05-01 | 5. الجهاز الإداري | الهيكل الإداري؛ التوصيفات؛ توزيع العاملين؛ خطط التدريب؛ تقييمات الأداء؛ استطلاعات الرضا. | أمين الكلية | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | أعداد وتوزيع الجهاز الإداري ملائمة مع آليات لمعالجة العجز والفائض.
E-0022 | INST | INST-05-02 | 5. الجهاز الإداري | الهيكل الإداري؛ التوصيفات؛ توزيع العاملين؛ خطط التدريب؛ تقييمات الأداء؛ استطلاعات الرضا. | أمين الكلية | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | تحديد الاحتياجات التدريبية للعاملين وتنفيذها دوريًا.
E-0023 | INST | INST-05-03 | 5. الجهاز الإداري | الهيكل الإداري؛ التوصيفات؛ توزيع العاملين؛ خطط التدريب؛ تقييمات الأداء؛ استطلاعات الرضا. | أمين الكلية | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | نظام موضوعي ومعلن لتقييم أداء الجهاز الإداري والاستفادة من نتائجه.
E-0024 | INST | INST-05-04 | 5. الجهاز الإداري | الهيكل الإداري؛ التوصيفات؛ توزيع العاملين؛ خطط التدريب؛ تقييمات الأداء؛ استطلاعات الرضا. | أمين الكلية | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | قياس آراء العاملين واتخاذ إجراءات تصحيحية.
E-0025 | INST | INST-06-01 | 6. الموارد المالية والمادية | الموازنات؛ خطط تنمية الموارد؛ سجلات الأصول؛ الطاقة الاستيعابية؛ الصيانة؛ السلامة؛ البنية الرقمية؛ المكتبة. | أمين الكلية/إدارة المعامل | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | الموارد المالية كافية وموزعة وفق الاحتياجات الفعلية.
E-0026 | INST | INST-06-02 | 6. الموارد المالية والمادية | الموازنات؛ خطط تنمية الموارد؛ سجلات الأصول؛ الطاقة الاستيعابية؛ الصيانة؛ السلامة؛ البنية الرقمية؛ المكتبة. | أمين الكلية/إدارة المعامل | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | تنوع مصادر التمويل وتنمية الموارد الذاتية.
E-0027 | INST | INST-06-03 | 6. الموارد المالية والمادية | الموازنات؛ خطط تنمية الموارد؛ سجلات الأصول؛ الطاقة الاستيعابية؛ الصيانة؛ السلامة؛ البنية الرقمية؛ المكتبة. | أمين الكلية/إدارة المعامل | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | المباني والقاعات والمعامل والتجهيزات ملائمة للأعداد والأنشطة.
E-0028 | INST | INST-06-04 | 6. الموارد المالية والمادية | الموازنات؛ خطط تنمية الموارد؛ سجلات الأصول؛ الطاقة الاستيعابية؛ الصيانة؛ السلامة؛ البنية الرقمية؛ المكتبة. | أمين الكلية/إدارة المعامل | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | الصيانة الدورية للبنية التحتية والقاعات والمعامل والمعدات.
E-0029 | INST | INST-06-05 | 6. الموارد المالية والمادية | الموازنات؛ خطط تنمية الموارد؛ سجلات الأصول؛ الطاقة الاستيعابية؛ الصيانة؛ السلامة؛ البنية الرقمية؛ المكتبة. | أمين الكلية/إدارة المعامل | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | وسائل الاتصال والنظم التكنولوجية حديثة وملائمة.
E-0030 | INST | INST-06-06 | 6. الموارد المالية والمادية | الموازنات؛ خطط تنمية الموارد؛ سجلات الأصول؛ الطاقة الاستيعابية؛ الصيانة؛ السلامة؛ البنية الرقمية؛ المكتبة. | أمين الكلية/إدارة المعامل | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | المكتبة والمصادر الرقمية والخدمات ملائمة ومتاحة.
E-0031 | INST | INST-07-01 | 7. المعايير الأكاديمية والبرامج التعليمية | NARS/ARS؛ قرارات التبني؛ اللائحة؛ توصيف البرنامج والمقررات؛ مصفوفات الاتساق؛ مراجعات داخلية وخارجية. | لجنة البرامج والمناهج | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | تبني معايير أكاديمية مرجعية رسميًا بما يتوافق مع الرسالة والأهداف.
E-0032 | INST | INST-07-02 | 7. المعايير الأكاديمية والبرامج التعليمية | NARS/ARS؛ قرارات التبني؛ اللائحة؛ توصيف البرنامج والمقررات؛ مصفوفات الاتساق؛ مراجعات داخلية وخارجية. | لجنة البرامج والمناهج | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | ملاءمة البرامج التعليمية لسوق العمل ورسالة المؤسسة.
E-0033 | INST | INST-08-01 | 8. التدريس والتعلم | استراتيجية التعليم والتقييم؛ الجداول؛ ملفات المقررات؛ نماذج امتحانات وBlueprint/Rubrics؛ تقارير النتائج والتدريب. | لجنة التعليم والتقويم | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | إدارة تقييم الطلاب بكفاءة وعدالة وتأمين الامتحانات والنتائج.
E-0034 | INST | INST-08-02 | 8. التدريس والتعلم | استراتيجية التعليم والتقييم؛ الجداول؛ ملفات المقررات؛ نماذج امتحانات وBlueprint/Rubrics؛ تقارير النتائج والتدريب. | لجنة التعليم والتقويم | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | قواعد التظلمات موثقة ومعلنة وآليات تطبيقها فعالة.
E-0035 | INST | INST-09-01 | 9. الطلاب والخريجون | سياسات القبول والدعم؛ الإرشاد؛ الأنشطة؛ تمثيل الطلاب؛ قواعد بيانات الخريجين؛ استطلاعات وتقارير متابعة. | وكيل التعليم والطلاب | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | قواعد القبول والتحويل والتوزيع واضحة وعادلة ومعلنة.
E-0036 | INST | INST-09-02 | 9. الطلاب والخريجون | سياسات القبول والدعم؛ الإرشاد؛ الأنشطة؛ تمثيل الطلاب؛ قواعد بيانات الخريجين؛ استطلاعات وتقارير متابعة. | وكيل التعليم والطلاب | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | نظام متكامل للدعم المادي والاجتماعي والصحي للطلاب.
E-0037 | INST | INST-09-03 | 9. الطلاب والخريجون | سياسات القبول والدعم؛ الإرشاد؛ الأنشطة؛ تمثيل الطلاب؛ قواعد بيانات الخريجين؛ استطلاعات وتقارير متابعة. | وكيل التعليم والطلاب | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | دمج ذوي الهمم وملاءمة الإنشاءات والتجهيزات.
E-0038 | INST | INST-09-04 | 9. الطلاب والخريجون | سياسات القبول والدعم؛ الإرشاد؛ الأنشطة؛ تمثيل الطلاب؛ قواعد بيانات الخريجين؛ استطلاعات وتقارير متابعة. | وكيل التعليم والطلاب | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | تمثيل الطلاب في اللجان ذات الصلة.
E-0039 | INST | INST-09-05 | 9. الطلاب والخريجون | سياسات القبول والدعم؛ الإرشاد؛ الأنشطة؛ تمثيل الطلاب؛ قواعد بيانات الخريجين؛ استطلاعات وتقارير متابعة. | وكيل التعليم والطلاب | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | أنشطة طلابية متنوعة بموارد وإشراف مناسبين.
E-0040 | INST | INST-09-06 | 9. الطلاب والخريجون | سياسات القبول والدعم؛ الإرشاد؛ الأنشطة؛ تمثيل الطلاب؛ قواعد بيانات الخريجين؛ استطلاعات وتقارير متابعة. | وكيل التعليم والطلاب | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | قواعد بيانات للخريجين وبرامج للتنمية المهنية والتعليم المستمر.
E-0041 | INST | INST-10-01 | 10. البحث العلمي والأنشطة العلمية | الخطة البحثية؛ لجنة الأخلاقيات؛ تمويل ومشروعات؛ نشر ومؤتمرات؛ قواعد بيانات الإنتاج البحثي. | وكيل الدراسات العليا والبحوث | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | خطة بحثية مرتبطة بخطة الجامعة والأولويات القومية والمجتمعية.
E-0042 | INST | INST-10-02 | 10. البحث العلمي والأنشطة العلمية | الخطة البحثية؛ لجنة الأخلاقيات؛ تمويل ومشروعات؛ نشر ومؤتمرات؛ قواعد بيانات الإنتاج البحثي. | وكيل الدراسات العليا والبحوث | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | آليات لأخلاقيات البحث العلمي ومراقبة تطبيقها.
E-0043 | INST | INST-10-03 | 10. البحث العلمي والأنشطة العلمية | الخطة البحثية؛ لجنة الأخلاقيات؛ تمويل ومشروعات؛ نشر ومؤتمرات؛ قواعد بيانات الإنتاج البحثي. | وكيل الدراسات العليا والبحوث | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | موارد وتمويل كافيان ومشروعات بحثية ممولة.
E-0044 | INST | INST-10-04 | 10. البحث العلمي والأنشطة العلمية | الخطة البحثية؛ لجنة الأخلاقيات؛ تمويل ومشروعات؛ نشر ومؤتمرات؛ قواعد بيانات الإنتاج البحثي. | وكيل الدراسات العليا والبحوث | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | دعم وتحفيز البحث وتنمية قدرات الباحثين والبحوث المشتركة والتطبيقية.
E-0045 | INST | INST-10-05 | 10. البحث العلمي والأنشطة العلمية | الخطة البحثية؛ لجنة الأخلاقيات؛ تمويل ومشروعات؛ نشر ومؤتمرات؛ قواعد بيانات الإنتاج البحثي. | وكيل الدراسات العليا والبحوث | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | نمو الإنتاج البحثي وتناسبه مع أعداد أعضاء هيئة التدريس.
E-0046 | INST | INST-10-06 | 10. البحث العلمي والأنشطة العلمية | الخطة البحثية؛ لجنة الأخلاقيات؛ تمويل ومشروعات؛ نشر ومؤتمرات؛ قواعد بيانات الإنتاج البحثي. | وكيل الدراسات العليا والبحوث | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | مشاركة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في الأنشطة والمؤتمرات والمشروعات.
E-0047 | INST | INST-11-01 | 11. الدراسات العليا | لوائح وبرامج الدراسات العليا؛ التسجيل والإشراف؛ الموارد؛ الاستطلاعات؛ تقارير التحسين. | وكيل الدراسات العليا والبحوث | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | تنوع برامج الدراسات العليا واتساقها مع الرسالة وسوق العمل والترويج لها.
E-0048 | INST | INST-11-02 | 11. الدراسات العليا | لوائح وبرامج الدراسات العليا؛ التسجيل والإشراف؛ الموارد؛ الاستطلاعات؛ تقارير التحسين. | وكيل الدراسات العليا والبحوث | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | ملاءمة الموارد والتسهيلات لتحقيق مخرجات برامج الدراسات العليا.
E-0049 | INST | INST-11-03 | 11. الدراسات العليا | لوائح وبرامج الدراسات العليا؛ التسجيل والإشراف؛ الموارد؛ الاستطلاعات؛ تقارير التحسين. | وكيل الدراسات العليا والبحوث | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | وضوح وعدالة آليات التسجيل والإشراف ومراجعتها دوريًا.
E-0050 | INST | INST-11-04 | 11. الدراسات العليا | لوائح وبرامج الدراسات العليا؛ التسجيل والإشراف؛ الموارد؛ الاستطلاعات؛ تقارير التحسين. | وكيل الدراسات العليا والبحوث | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | قياس آراء طلاب الدراسات العليا والاستفادة من النتائج.
E-0051 | INST | INST-12-01 | 12. المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة | خطة خدمة المجتمع؛ قرارات الكيانات؛ اتفاقيات وأنشطة؛ مشاركة الأطراف؛ استطلاعات وقياس أثر. | وكيل خدمة المجتمع | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | وجود كيانات فاعلة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.
E-0052 | INST | INST-12-02 | 12. المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة | خطة خدمة المجتمع؛ قرارات الكيانات؛ اتفاقيات وأنشطة؛ مشاركة الأطراف؛ استطلاعات وقياس أثر. | وكيل خدمة المجتمع | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | أنشطة متنوعة تلبي احتياجات وأولويات المجتمع.
E-0053 | INST | INST-12-03 | 12. المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة | خطة خدمة المجتمع؛ قرارات الكيانات؛ اتفاقيات وأنشطة؛ مشاركة الأطراف؛ استطلاعات وقياس أثر. | وكيل خدمة المجتمع | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | تمثيل فاعل للأطراف المجتمعية في القرار ودعم الموارد وتنفيذ البرامج.
E-0054 | INST | INST-12-04 | 12. المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة | خطة خدمة المجتمع؛ قرارات الكيانات؛ اتفاقيات وأنشطة؛ مشاركة الأطراف؛ استطلاعات وقياس أثر. | وكيل خدمة المجتمع | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | قياس آراء المجتمع والاستفادة منها في الإجراءات التصحيحية.
E-0055 | CS | CS-01-01 | 1. رسالة وإدارة البرنامج | رسالة البرنامج وقرار اعتمادها؛ محاضر أصحاب المصلحة؛ قرار المنسق؛ تقييم القيادة؛ الموقع والتسويق؛ الشراكات. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 1 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | رسالة البرنامج واضحة ومعتمدة ومعلنة ومتسقة مع رسالة المؤسسة واحتياجات المجتمع ومراجعة دوريًا.
E-0056 | CS | CS-01-02 | 1. رسالة وإدارة البرنامج | رسالة البرنامج وقرار اعتمادها؛ محاضر أصحاب المصلحة؛ قرار المنسق؛ تقييم القيادة؛ الموقع والتسويق؛ الشراكات. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 1 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | قيادة البرنامج مؤهلة وتُختار وتُقيّم وفق معايير معتمدة وتدير البرنامج من خلال المجالس واللجان.
E-0057 | CS | CS-01-03 | 1. رسالة وإدارة البرنامج | رسالة البرنامج وقرار اعتمادها؛ محاضر أصحاب المصلحة؛ قرار المنسق؛ تقييم القيادة؛ الموقع والتسويق؛ الشراكات. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 1 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | إتاحة معلومات شاملة ومحدثة عن البرنامج وتسويقه محليًا وإقليميًا ودوليًا.
E-0058 | CS | CS-01-04 | 1. رسالة وإدارة البرنامج | رسالة البرنامج وقرار اعتمادها؛ محاضر أصحاب المصلحة؛ قرار المنسق؛ تقييم القيادة؛ الموقع والتسويق؛ الشراكات. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 1 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | تحديد أدوار ومسؤوليات الشراكات الدولية ورصد أوجه الاستفادة عند انطباقها.
E-0059 | CS | CS-02-01 | 2. تصميم البرنامج | NARS/ARS؛ قرارات التبني؛ اللائحة؛ توصيف البرنامج والمقررات؛ مصفوفات الاتساق؛ مراجعات داخلية وخارجية. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 2 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | تبني أحدث NARS أو معايير مرجعية تقرها الهيئة واعتمادها والتوعية بها.
E-0060 | CS | CS-02-02 | 2. تصميم البرنامج | NARS/ARS؛ قرارات التبني؛ اللائحة؛ توصيف البرنامج والمقررات؛ مصفوفات الاتساق؛ مراجعات داخلية وخارجية. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 2 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | تكامل هيكل البرنامج وتوازنه ومواكبته للمستجدات وتحقيق أهداف البرنامج.
E-0061 | CS | CS-02-03 | 2. تصميم البرنامج | NARS/ARS؛ قرارات التبني؛ اللائحة؛ توصيف البرنامج والمقررات؛ مصفوفات الاتساق؛ مراجعات داخلية وخارجية. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 2 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | وجود توصيف معتمد ومعلن للبرنامج وفق اللائحة.
E-0062 | CS | CS-02-04 | 2. تصميم البرنامج | NARS/ARS؛ قرارات التبني؛ اللائحة؛ توصيف البرنامج والمقررات؛ مصفوفات الاتساق؛ مراجعات داخلية وخارجية. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 2 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | وجود توصيفات معتمدة ومعلنة لجميع مقررات البرنامج.
E-0063 | CS | CS-03-01 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | استراتيجية التعليم والتقييم؛ الجداول؛ ملفات المقررات؛ نماذج امتحانات وBlueprint/Rubrics؛ تقارير النتائج والتدريب. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 3 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | تطبيق طرق متنوعة للتعليم والتعلم تحقق مخرجات المقررات.
E-0064 | CS | CS-03-02 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | استراتيجية التعليم والتقييم؛ الجداول؛ ملفات المقررات؛ نماذج امتحانات وBlueprint/Rubrics؛ تقارير النتائج والتدريب. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 3 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | طرق تعلم نشط وتعلم ذاتي وتفكير عليا وتوظف وريادة أعمال.
E-0065 | CS | CS-03-03 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | استراتيجية التعليم والتقييم؛ الجداول؛ ملفات المقررات؛ نماذج امتحانات وBlueprint/Rubrics؛ تقارير النتائج والتدريب. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 3 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | تنفيذ التدريب الميداني بالشراكة مع جهات مناسبة وفق آليات معلنة وتقييمه.
E-0066 | CS | CS-03-04 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | استراتيجية التعليم والتقييم؛ الجداول؛ ملفات المقررات؛ نماذج امتحانات وBlueprint/Rubrics؛ تقارير النتائج والتدريب. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 3 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | تنوع أساليب تقييم الطلاب وتوازن الدرجات مع المخرجات.
E-0067 | CS | CS-03-05 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | استراتيجية التعليم والتقييم؛ الجداول؛ ملفات المقررات؛ نماذج امتحانات وBlueprint/Rubrics؛ تقارير النتائج والتدريب. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 3 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | آليات معتمدة لوضع الامتحانات والتحقق من تغطية المحتوى والمخرجات.
E-0068 | CS | CS-03-06 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | استراتيجية التعليم والتقييم؛ الجداول؛ ملفات المقررات؛ نماذج امتحانات وBlueprint/Rubrics؛ تقارير النتائج والتدريب. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 3 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | آليات معلنة لضمان عدالة وسرية التقييم والكنترول وتوثيق النتائج.
E-0069 | CS | CS-03-07 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | استراتيجية التعليم والتقييم؛ الجداول؛ ملفات المقررات؛ نماذج امتحانات وBlueprint/Rubrics؛ تقارير النتائج والتدريب. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 3 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | تحليل نتائج الطلاب ومناقشتها والاستفادة منها في تطوير البرنامج.
E-0070 | CS | CS-03-08 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | استراتيجية التعليم والتقييم؛ الجداول؛ ملفات المقررات؛ نماذج امتحانات وBlueprint/Rubrics؛ تقارير النتائج والتدريب. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 3 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | تقديم تغذية راجعة للطلاب تدعم تعلمهم.
E-0071 | CS | CS-04-01 | 4. الطلاب والخريجون | سياسات القبول والدعم؛ الإرشاد؛ الأنشطة؛ تمثيل الطلاب؛ قواعد بيانات الخريجين؛ استطلاعات وتقارير متابعة. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 4 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | نظام معلن وفعال للدعم والإرشاد الأكاديمي ومتابعة المتفوقين والمتعثرين والموهوبين.
E-0072 | CS | CS-04-02 | 4. الطلاب والخريجون | سياسات القبول والدعم؛ الإرشاد؛ الأنشطة؛ تمثيل الطلاب؛ قواعد بيانات الخريجين؛ استطلاعات وتقارير متابعة. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 4 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | مشاركة الطلاب في أنشطة بحثية ومجتمعية وتوفير التوجيه المهني.
E-0073 | CS | CS-04-03 | 4. الطلاب والخريجون | سياسات القبول والدعم؛ الإرشاد؛ الأنشطة؛ تمثيل الطلاب؛ قواعد بيانات الخريجين؛ استطلاعات وتقارير متابعة. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 4 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | إجراءات مفعلة للتواصل مع الخريجين ودعمهم ومتابعة تقدمهم المهني.
E-0074 | CS | CS-05-01 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | قواعد بيانات الهيئة؛ نسب الطلاب/الهيئة؛ الجداول والأعباء؛ خطط التدريب؛ تقييم الأداء؛ الإنتاج البحثي. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 5 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | كفاية أعداد أعضاء هيئة التدريس لتنفيذ الأنشطة وتحقيق الجودة.
E-0075 | CS | CS-05-02 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | قواعد بيانات الهيئة؛ نسب الطلاب/الهيئة؛ الجداول والأعباء؛ خطط التدريب؛ تقييم الأداء؛ الإنتاج البحثي. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 5 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | كفاية أعداد الهيئة المعاونة وفق المعدلات المرجعية والأعباء.
E-0076 | CS | CS-05-03 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | قواعد بيانات الهيئة؛ نسب الطلاب/الهيئة؛ الجداول والأعباء؛ خطط التدريب؛ تقييم الأداء؛ الإنتاج البحثي. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 5 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | تناسب مؤهلات وخبرات وكفاءات الهيئة التدريسية مع المقررات.
E-0077 | CS | CS-05-04 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | قواعد بيانات الهيئة؛ نسب الطلاب/الهيئة؛ الجداول والأعباء؛ خطط التدريب؛ تقييم الأداء؛ الإنتاج البحثي. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 5 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | معايير وإجراءات عادلة وشفافة للاختيار ومعالجة العجز والفائض.
E-0078 | CS | CS-05-05 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | قواعد بيانات الهيئة؛ نسب الطلاب/الهيئة؛ الجداول والأعباء؛ خطط التدريب؛ تقييم الأداء؛ الإنتاج البحثي. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 5 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | مشاركة دورية في التنمية المهنية المستمرة وتوثيقها.
E-0079 | CS | CS-05-06 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | قواعد بيانات الهيئة؛ نسب الطلاب/الهيئة؛ الجداول والأعباء؛ خطط التدريب؛ تقييم الأداء؛ الإنتاج البحثي. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 5 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | مشاركة الهيئة التدريسية في الأنشطة البحثية والمجتمعية والمهنية وتوثيقها.
E-0080 | CS | CS-06-01 | 6. الموارد ومصادر التعلم والتسهيلات الداعمة | الموازنات؛ خطط تنمية الموارد؛ سجلات الأصول؛ الطاقة الاستيعابية؛ الصيانة؛ السلامة؛ البنية الرقمية؛ المكتبة. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 6 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | موارد مالية كافية ومتنوعة لتحقيق رسالة وأهداف البرنامج.
E-0081 | CS | CS-06-02 | 6. الموارد ومصادر التعلم والتسهيلات الداعمة | الموازنات؛ خطط تنمية الموارد؛ سجلات الأصول؛ الطاقة الاستيعابية؛ الصيانة؛ السلامة؛ البنية الرقمية؛ المكتبة. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 6 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | أماكن وتجهيزات وتسهيلات تعليمية ملائمة لطبيعة البرنامج وأعداد الطلاب.
E-0082 | CS | CS-06-03 | 6. الموارد ومصادر التعلم والتسهيلات الداعمة | الموازنات؛ خطط تنمية الموارد؛ سجلات الأصول؛ الطاقة الاستيعابية؛ الصيانة؛ السلامة؛ البنية الرقمية؛ المكتبة. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 6 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | متطلبات الأمن والصحة والسلامة المهنية وإجراءات الطوارئ متوافرة ومطبقة.
E-0083 | CS | CS-06-04 | 6. الموارد ومصادر التعلم والتسهيلات الداعمة | الموازنات؛ خطط تنمية الموارد؛ سجلات الأصول؛ الطاقة الاستيعابية؛ الصيانة؛ السلامة؛ البنية الرقمية؛ المكتبة. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 6 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | بنية رقمية وتقنية مناسبة وكافية للهيئة التدريسية والطلاب.
E-0084 | CS | CS-07-01 | 7. ضمان الجودة وتقييم البرنامج | لائحة وقرار تشكيل الوحدة؛ خطط وتقارير الجودة؛ مؤشرات الأداء؛ محاضر المجالس؛ خطط التحسين وتقارير الإغلاق. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 7 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | تغذية راجعة دورية من الطلاب والهيئة التدريسية وتحليلها للتطوير.
E-0085 | CS | CS-07-02 | 7. ضمان الجودة وتقييم البرنامج | لائحة وقرار تشكيل الوحدة؛ خطط وتقارير الجودة؛ مؤشرات الأداء؛ محاضر المجالس؛ خطط التحسين وتقارير الإغلاق. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 7 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | تغذية راجعة من الخريجين وجهات التوظيف عن ملاءمة البرنامج لسوق العمل.
E-0086 | CS | CS-07-03 | 7. ضمان الجودة وتقييم البرنامج | لائحة وقرار تشكيل الوحدة؛ خطط وتقارير الجودة؛ مؤشرات الأداء؛ محاضر المجالس؛ خطط التحسين وتقارير الإغلاق. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 7 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | تقارير دورية للمقررات تشمل النتائج والتغذية الراجعة وخطط التحسين.
E-0087 | CS | CS-07-04 | 7. ضمان الجودة وتقييم البرنامج | لائحة وقرار تشكيل الوحدة؛ خطط وتقارير الجودة؛ مؤشرات الأداء؛ محاضر المجالس؛ خطط التحسين وتقارير الإغلاق. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 7 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | تقرير سنوي للبرنامج يقيس التنفيذ واكتساب المخرجات وخطط التطوير.
E-0088 | CS | CS-07-05 | 7. ضمان الجودة وتقييم البرنامج | لائحة وقرار تشكيل الوحدة؛ خطط وتقارير الجودة؛ مؤشرات الأداء؛ محاضر المجالس؛ خطط التحسين وتقارير الإغلاق. | منسق علوم الحاسب / فريق المعيار 7 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | مناقشة ومتابعة مردود التحسين والتقييم الذاتي دوريًا.
E-0089 | IS | IS-01-01 | 1. رسالة وإدارة البرنامج | رسالة البرنامج وقرار اعتمادها؛ محاضر أصحاب المصلحة؛ قرار المنسق؛ تقييم القيادة؛ الموقع والتسويق؛ الشراكات. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 1 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | رسالة البرنامج واضحة ومعتمدة ومعلنة ومتسقة مع رسالة المؤسسة واحتياجات المجتمع ومراجعة دوريًا.
E-0090 | IS | IS-01-02 | 1. رسالة وإدارة البرنامج | رسالة البرنامج وقرار اعتمادها؛ محاضر أصحاب المصلحة؛ قرار المنسق؛ تقييم القيادة؛ الموقع والتسويق؛ الشراكات. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 1 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | قيادة البرنامج مؤهلة وتُختار وتُقيّم وفق معايير معتمدة وتدير البرنامج من خلال المجالس واللجان.
E-0091 | IS | IS-01-03 | 1. رسالة وإدارة البرنامج | رسالة البرنامج وقرار اعتمادها؛ محاضر أصحاب المصلحة؛ قرار المنسق؛ تقييم القيادة؛ الموقع والتسويق؛ الشراكات. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 1 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | إتاحة معلومات شاملة ومحدثة عن البرنامج وتسويقه محليًا وإقليميًا ودوليًا.
E-0092 | IS | IS-01-04 | 1. رسالة وإدارة البرنامج | رسالة البرنامج وقرار اعتمادها؛ محاضر أصحاب المصلحة؛ قرار المنسق؛ تقييم القيادة؛ الموقع والتسويق؛ الشراكات. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 1 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | تحديد أدوار ومسؤوليات الشراكات الدولية ورصد أوجه الاستفادة عند انطباقها.
E-0093 | IS | IS-02-01 | 2. تصميم البرنامج | NARS/ARS؛ قرارات التبني؛ اللائحة؛ توصيف البرنامج والمقررات؛ مصفوفات الاتساق؛ مراجعات داخلية وخارجية. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 2 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | تبني أحدث NARS أو معايير مرجعية تقرها الهيئة واعتمادها والتوعية بها.
E-0094 | IS | IS-02-02 | 2. تصميم البرنامج | NARS/ARS؛ قرارات التبني؛ اللائحة؛ توصيف البرنامج والمقررات؛ مصفوفات الاتساق؛ مراجعات داخلية وخارجية. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 2 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | تكامل هيكل البرنامج وتوازنه ومواكبته للمستجدات وتحقيق أهداف البرنامج.
E-0095 | IS | IS-02-03 | 2. تصميم البرنامج | NARS/ARS؛ قرارات التبني؛ اللائحة؛ توصيف البرنامج والمقررات؛ مصفوفات الاتساق؛ مراجعات داخلية وخارجية. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 2 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | وجود توصيف معتمد ومعلن للبرنامج وفق اللائحة.
E-0096 | IS | IS-02-04 | 2. تصميم البرنامج | NARS/ARS؛ قرارات التبني؛ اللائحة؛ توصيف البرنامج والمقررات؛ مصفوفات الاتساق؛ مراجعات داخلية وخارجية. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 2 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | وجود توصيفات معتمدة ومعلنة لجميع مقررات البرنامج.
E-0097 | IS | IS-03-01 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | استراتيجية التعليم والتقييم؛ الجداول؛ ملفات المقررات؛ نماذج امتحانات وBlueprint/Rubrics؛ تقارير النتائج والتدريب. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 3 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | تطبيق طرق متنوعة للتعليم والتعلم تحقق مخرجات المقررات.
E-0098 | IS | IS-03-02 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | استراتيجية التعليم والتقييم؛ الجداول؛ ملفات المقررات؛ نماذج امتحانات وBlueprint/Rubrics؛ تقارير النتائج والتدريب. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 3 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | طرق تعلم نشط وتعلم ذاتي وتفكير عليا وتوظف وريادة أعمال.
E-0099 | IS | IS-03-03 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | استراتيجية التعليم والتقييم؛ الجداول؛ ملفات المقررات؛ نماذج امتحانات وBlueprint/Rubrics؛ تقارير النتائج والتدريب. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 3 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | تنفيذ التدريب الميداني بالشراكة مع جهات مناسبة وفق آليات معلنة وتقييمه.
E-0100 | IS | IS-03-04 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | استراتيجية التعليم والتقييم؛ الجداول؛ ملفات المقررات؛ نماذج امتحانات وBlueprint/Rubrics؛ تقارير النتائج والتدريب. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 3 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | تنوع أساليب تقييم الطلاب وتوازن الدرجات مع المخرجات.
E-0101 | IS | IS-03-05 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | استراتيجية التعليم والتقييم؛ الجداول؛ ملفات المقررات؛ نماذج امتحانات وBlueprint/Rubrics؛ تقارير النتائج والتدريب. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 3 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | آليات معتمدة لوضع الامتحانات والتحقق من تغطية المحتوى والمخرجات.
E-0102 | IS | IS-03-06 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | استراتيجية التعليم والتقييم؛ الجداول؛ ملفات المقررات؛ نماذج امتحانات وBlueprint/Rubrics؛ تقارير النتائج والتدريب. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 3 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | آليات معلنة لضمان عدالة وسرية التقييم والكنترول وتوثيق النتائج.
E-0103 | IS | IS-03-07 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | استراتيجية التعليم والتقييم؛ الجداول؛ ملفات المقررات؛ نماذج امتحانات وBlueprint/Rubrics؛ تقارير النتائج والتدريب. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 3 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | تحليل نتائج الطلاب ومناقشتها والاستفادة منها في تطوير البرنامج.
E-0104 | IS | IS-03-08 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | استراتيجية التعليم والتقييم؛ الجداول؛ ملفات المقررات؛ نماذج امتحانات وBlueprint/Rubrics؛ تقارير النتائج والتدريب. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 3 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | تقديم تغذية راجعة للطلاب تدعم تعلمهم.
E-0105 | IS | IS-04-01 | 4. الطلاب والخريجون | سياسات القبول والدعم؛ الإرشاد؛ الأنشطة؛ تمثيل الطلاب؛ قواعد بيانات الخريجين؛ استطلاعات وتقارير متابعة. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 4 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | نظام معلن وفعال للدعم والإرشاد الأكاديمي ومتابعة المتفوقين والمتعثرين والموهوبين.
E-0106 | IS | IS-04-02 | 4. الطلاب والخريجون | سياسات القبول والدعم؛ الإرشاد؛ الأنشطة؛ تمثيل الطلاب؛ قواعد بيانات الخريجين؛ استطلاعات وتقارير متابعة. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 4 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | مشاركة الطلاب في أنشطة بحثية ومجتمعية وتوفير التوجيه المهني.
E-0107 | IS | IS-04-03 | 4. الطلاب والخريجون | سياسات القبول والدعم؛ الإرشاد؛ الأنشطة؛ تمثيل الطلاب؛ قواعد بيانات الخريجين؛ استطلاعات وتقارير متابعة. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 4 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | إجراءات مفعلة للتواصل مع الخريجين ودعمهم ومتابعة تقدمهم المهني.
E-0108 | IS | IS-05-01 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | قواعد بيانات الهيئة؛ نسب الطلاب/الهيئة؛ الجداول والأعباء؛ خطط التدريب؛ تقييم الأداء؛ الإنتاج البحثي. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 5 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | كفاية أعداد أعضاء هيئة التدريس لتنفيذ الأنشطة وتحقيق الجودة.
E-0109 | IS | IS-05-02 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | قواعد بيانات الهيئة؛ نسب الطلاب/الهيئة؛ الجداول والأعباء؛ خطط التدريب؛ تقييم الأداء؛ الإنتاج البحثي. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 5 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | كفاية أعداد الهيئة المعاونة وفق المعدلات المرجعية والأعباء.
E-0110 | IS | IS-05-03 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | قواعد بيانات الهيئة؛ نسب الطلاب/الهيئة؛ الجداول والأعباء؛ خطط التدريب؛ تقييم الأداء؛ الإنتاج البحثي. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 5 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | تناسب مؤهلات وخبرات وكفاءات الهيئة التدريسية مع المقررات.
E-0111 | IS | IS-05-04 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | قواعد بيانات الهيئة؛ نسب الطلاب/الهيئة؛ الجداول والأعباء؛ خطط التدريب؛ تقييم الأداء؛ الإنتاج البحثي. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 5 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | معايير وإجراءات عادلة وشفافة للاختيار ومعالجة العجز والفائض.
E-0112 | IS | IS-05-05 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | قواعد بيانات الهيئة؛ نسب الطلاب/الهيئة؛ الجداول والأعباء؛ خطط التدريب؛ تقييم الأداء؛ الإنتاج البحثي. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 5 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | مشاركة دورية في التنمية المهنية المستمرة وتوثيقها.
E-0113 | IS | IS-05-06 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | قواعد بيانات الهيئة؛ نسب الطلاب/الهيئة؛ الجداول والأعباء؛ خطط التدريب؛ تقييم الأداء؛ الإنتاج البحثي. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 5 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | مشاركة الهيئة التدريسية في الأنشطة البحثية والمجتمعية والمهنية وتوثيقها.
E-0114 | IS | IS-06-01 | 6. الموارد ومصادر التعلم والتسهيلات الداعمة | الموازنات؛ خطط تنمية الموارد؛ سجلات الأصول؛ الطاقة الاستيعابية؛ الصيانة؛ السلامة؛ البنية الرقمية؛ المكتبة. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 6 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | موارد مالية كافية ومتنوعة لتحقيق رسالة وأهداف البرنامج.
E-0115 | IS | IS-06-02 | 6. الموارد ومصادر التعلم والتسهيلات الداعمة | الموازنات؛ خطط تنمية الموارد؛ سجلات الأصول؛ الطاقة الاستيعابية؛ الصيانة؛ السلامة؛ البنية الرقمية؛ المكتبة. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 6 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | أماكن وتجهيزات وتسهيلات تعليمية ملائمة لطبيعة البرنامج وأعداد الطلاب.
E-0116 | IS | IS-06-03 | 6. الموارد ومصادر التعلم والتسهيلات الداعمة | الموازنات؛ خطط تنمية الموارد؛ سجلات الأصول؛ الطاقة الاستيعابية؛ الصيانة؛ السلامة؛ البنية الرقمية؛ المكتبة. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 6 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | متطلبات الأمن والصحة والسلامة المهنية وإجراءات الطوارئ متوافرة ومطبقة.
E-0117 | IS | IS-06-04 | 6. الموارد ومصادر التعلم والتسهيلات الداعمة | الموازنات؛ خطط تنمية الموارد؛ سجلات الأصول؛ الطاقة الاستيعابية؛ الصيانة؛ السلامة؛ البنية الرقمية؛ المكتبة. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 6 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | بنية رقمية وتقنية مناسبة وكافية للهيئة التدريسية والطلاب.
E-0118 | IS | IS-07-01 | 7. ضمان الجودة وتقييم البرنامج | لائحة وقرار تشكيل الوحدة؛ خطط وتقارير الجودة؛ مؤشرات الأداء؛ محاضر المجالس؛ خطط التحسين وتقارير الإغلاق. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 7 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | تغذية راجعة دورية من الطلاب والهيئة التدريسية وتحليلها للتطوير.
E-0119 | IS | IS-07-02 | 7. ضمان الجودة وتقييم البرنامج | لائحة وقرار تشكيل الوحدة؛ خطط وتقارير الجودة؛ مؤشرات الأداء؛ محاضر المجالس؛ خطط التحسين وتقارير الإغلاق. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 7 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | تغذية راجعة من الخريجين وجهات التوظيف عن ملاءمة البرنامج لسوق العمل.
E-0120 | IS | IS-07-03 | 7. ضمان الجودة وتقييم البرنامج | لائحة وقرار تشكيل الوحدة؛ خطط وتقارير الجودة؛ مؤشرات الأداء؛ محاضر المجالس؛ خطط التحسين وتقارير الإغلاق. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 7 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | تقارير دورية للمقررات تشمل النتائج والتغذية الراجعة وخطط التحسين.
E-0121 | IS | IS-07-04 | 7. ضمان الجودة وتقييم البرنامج | لائحة وقرار تشكيل الوحدة؛ خطط وتقارير الجودة؛ مؤشرات الأداء؛ محاضر المجالس؛ خطط التحسين وتقارير الإغلاق. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 7 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | تقرير سنوي للبرنامج يقيس التنفيذ واكتساب المخرجات وخطط التطوير.
E-0122 | IS | IS-07-05 | 7. ضمان الجودة وتقييم البرنامج | لائحة وقرار تشكيل الوحدة؛ خطط وتقارير الجودة؛ مؤشرات الأداء؛ محاضر المجالس؛ خطط التحسين وتقارير الإغلاق. | منسق نظم المعلومات / فريق المعيار 7 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | مناقشة ومتابعة مردود التحسين والتقييم الذاتي دوريًا.
E-0123 | SE | SE-01-01 | 1. رسالة وإدارة البرنامج | رسالة البرنامج وقرار اعتمادها؛ محاضر أصحاب المصلحة؛ قرار المنسق؛ تقييم القيادة؛ الموقع والتسويق؛ الشراكات. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 1 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | رسالة البرنامج واضحة ومعتمدة ومعلنة ومتسقة مع رسالة المؤسسة واحتياجات المجتمع ومراجعة دوريًا.
E-0124 | SE | SE-01-02 | 1. رسالة وإدارة البرنامج | رسالة البرنامج وقرار اعتمادها؛ محاضر أصحاب المصلحة؛ قرار المنسق؛ تقييم القيادة؛ الموقع والتسويق؛ الشراكات. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 1 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | قيادة البرنامج مؤهلة وتُختار وتُقيّم وفق معايير معتمدة وتدير البرنامج من خلال المجالس واللجان.
E-0125 | SE | SE-01-03 | 1. رسالة وإدارة البرنامج | رسالة البرنامج وقرار اعتمادها؛ محاضر أصحاب المصلحة؛ قرار المنسق؛ تقييم القيادة؛ الموقع والتسويق؛ الشراكات. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 1 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | إتاحة معلومات شاملة ومحدثة عن البرنامج وتسويقه محليًا وإقليميًا ودوليًا.
E-0126 | SE | SE-01-04 | 1. رسالة وإدارة البرنامج | رسالة البرنامج وقرار اعتمادها؛ محاضر أصحاب المصلحة؛ قرار المنسق؛ تقييم القيادة؛ الموقع والتسويق؛ الشراكات. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 1 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | تحديد أدوار ومسؤوليات الشراكات الدولية ورصد أوجه الاستفادة عند انطباقها.
E-0127 | SE | SE-02-01 | 2. تصميم البرنامج | NARS/ARS؛ قرارات التبني؛ اللائحة؛ توصيف البرنامج والمقررات؛ مصفوفات الاتساق؛ مراجعات داخلية وخارجية. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 2 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | تبني أحدث NARS أو معايير مرجعية تقرها الهيئة واعتمادها والتوعية بها.
E-0128 | SE | SE-02-02 | 2. تصميم البرنامج | NARS/ARS؛ قرارات التبني؛ اللائحة؛ توصيف البرنامج والمقررات؛ مصفوفات الاتساق؛ مراجعات داخلية وخارجية. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 2 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | تكامل هيكل البرنامج وتوازنه ومواكبته للمستجدات وتحقيق أهداف البرنامج.
E-0129 | SE | SE-02-03 | 2. تصميم البرنامج | NARS/ARS؛ قرارات التبني؛ اللائحة؛ توصيف البرنامج والمقررات؛ مصفوفات الاتساق؛ مراجعات داخلية وخارجية. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 2 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | وجود توصيف معتمد ومعلن للبرنامج وفق اللائحة.
E-0130 | SE | SE-02-04 | 2. تصميم البرنامج | NARS/ARS؛ قرارات التبني؛ اللائحة؛ توصيف البرنامج والمقررات؛ مصفوفات الاتساق؛ مراجعات داخلية وخارجية. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 2 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | وجود توصيفات معتمدة ومعلنة لجميع مقررات البرنامج.
E-0131 | SE | SE-03-01 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | استراتيجية التعليم والتقييم؛ الجداول؛ ملفات المقررات؛ نماذج امتحانات وBlueprint/Rubrics؛ تقارير النتائج والتدريب. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 3 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | تطبيق طرق متنوعة للتعليم والتعلم تحقق مخرجات المقررات.
E-0132 | SE | SE-03-02 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | استراتيجية التعليم والتقييم؛ الجداول؛ ملفات المقررات؛ نماذج امتحانات وBlueprint/Rubrics؛ تقارير النتائج والتدريب. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 3 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | طرق تعلم نشط وتعلم ذاتي وتفكير عليا وتوظف وريادة أعمال.
E-0133 | SE | SE-03-03 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | استراتيجية التعليم والتقييم؛ الجداول؛ ملفات المقررات؛ نماذج امتحانات وBlueprint/Rubrics؛ تقارير النتائج والتدريب. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 3 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | تنفيذ التدريب الميداني بالشراكة مع جهات مناسبة وفق آليات معلنة وتقييمه.
E-0134 | SE | SE-03-04 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | استراتيجية التعليم والتقييم؛ الجداول؛ ملفات المقررات؛ نماذج امتحانات وBlueprint/Rubrics؛ تقارير النتائج والتدريب. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 3 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | تنوع أساليب تقييم الطلاب وتوازن الدرجات مع المخرجات.
E-0135 | SE | SE-03-05 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | استراتيجية التعليم والتقييم؛ الجداول؛ ملفات المقررات؛ نماذج امتحانات وBlueprint/Rubrics؛ تقارير النتائج والتدريب. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 3 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | آليات معتمدة لوضع الامتحانات والتحقق من تغطية المحتوى والمخرجات.
E-0136 | SE | SE-03-06 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | استراتيجية التعليم والتقييم؛ الجداول؛ ملفات المقررات؛ نماذج امتحانات وBlueprint/Rubrics؛ تقارير النتائج والتدريب. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 3 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | آليات معلنة لضمان عدالة وسرية التقييم والكنترول وتوثيق النتائج.
E-0137 | SE | SE-03-07 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | استراتيجية التعليم والتقييم؛ الجداول؛ ملفات المقررات؛ نماذج امتحانات وBlueprint/Rubrics؛ تقارير النتائج والتدريب. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 3 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | تحليل نتائج الطلاب ومناقشتها والاستفادة منها في تطوير البرنامج.
E-0138 | SE | SE-03-08 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | استراتيجية التعليم والتقييم؛ الجداول؛ ملفات المقررات؛ نماذج امتحانات وBlueprint/Rubrics؛ تقارير النتائج والتدريب. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 3 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | تقديم تغذية راجعة للطلاب تدعم تعلمهم.
E-0139 | SE | SE-04-01 | 4. الطلاب والخريجون | سياسات القبول والدعم؛ الإرشاد؛ الأنشطة؛ تمثيل الطلاب؛ قواعد بيانات الخريجين؛ استطلاعات وتقارير متابعة. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 4 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | نظام معلن وفعال للدعم والإرشاد الأكاديمي ومتابعة المتفوقين والمتعثرين والموهوبين.
E-0140 | SE | SE-04-02 | 4. الطلاب والخريجون | سياسات القبول والدعم؛ الإرشاد؛ الأنشطة؛ تمثيل الطلاب؛ قواعد بيانات الخريجين؛ استطلاعات وتقارير متابعة. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 4 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | مشاركة الطلاب في أنشطة بحثية ومجتمعية وتوفير التوجيه المهني.
E-0141 | SE | SE-04-03 | 4. الطلاب والخريجون | سياسات القبول والدعم؛ الإرشاد؛ الأنشطة؛ تمثيل الطلاب؛ قواعد بيانات الخريجين؛ استطلاعات وتقارير متابعة. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 4 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | إجراءات مفعلة للتواصل مع الخريجين ودعمهم ومتابعة تقدمهم المهني.
E-0142 | SE | SE-05-01 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | قواعد بيانات الهيئة؛ نسب الطلاب/الهيئة؛ الجداول والأعباء؛ خطط التدريب؛ تقييم الأداء؛ الإنتاج البحثي. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 5 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | كفاية أعداد أعضاء هيئة التدريس لتنفيذ الأنشطة وتحقيق الجودة.
E-0143 | SE | SE-05-02 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | قواعد بيانات الهيئة؛ نسب الطلاب/الهيئة؛ الجداول والأعباء؛ خطط التدريب؛ تقييم الأداء؛ الإنتاج البحثي. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 5 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | كفاية أعداد الهيئة المعاونة وفق المعدلات المرجعية والأعباء.
E-0144 | SE | SE-05-03 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | قواعد بيانات الهيئة؛ نسب الطلاب/الهيئة؛ الجداول والأعباء؛ خطط التدريب؛ تقييم الأداء؛ الإنتاج البحثي. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 5 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | تناسب مؤهلات وخبرات وكفاءات الهيئة التدريسية مع المقررات.
E-0145 | SE | SE-05-04 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | قواعد بيانات الهيئة؛ نسب الطلاب/الهيئة؛ الجداول والأعباء؛ خطط التدريب؛ تقييم الأداء؛ الإنتاج البحثي. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 5 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | معايير وإجراءات عادلة وشفافة للاختيار ومعالجة العجز والفائض.
E-0146 | SE | SE-05-05 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | قواعد بيانات الهيئة؛ نسب الطلاب/الهيئة؛ الجداول والأعباء؛ خطط التدريب؛ تقييم الأداء؛ الإنتاج البحثي. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 5 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | مشاركة دورية في التنمية المهنية المستمرة وتوثيقها.
E-0147 | SE | SE-05-06 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | قواعد بيانات الهيئة؛ نسب الطلاب/الهيئة؛ الجداول والأعباء؛ خطط التدريب؛ تقييم الأداء؛ الإنتاج البحثي. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 5 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | مشاركة الهيئة التدريسية في الأنشطة البحثية والمجتمعية والمهنية وتوثيقها.
E-0148 | SE | SE-06-01 | 6. الموارد ومصادر التعلم والتسهيلات الداعمة | الموازنات؛ خطط تنمية الموارد؛ سجلات الأصول؛ الطاقة الاستيعابية؛ الصيانة؛ السلامة؛ البنية الرقمية؛ المكتبة. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 6 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | موارد مالية كافية ومتنوعة لتحقيق رسالة وأهداف البرنامج.
E-0149 | SE | SE-06-02 | 6. الموارد ومصادر التعلم والتسهيلات الداعمة | الموازنات؛ خطط تنمية الموارد؛ سجلات الأصول؛ الطاقة الاستيعابية؛ الصيانة؛ السلامة؛ البنية الرقمية؛ المكتبة. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 6 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | أماكن وتجهيزات وتسهيلات تعليمية ملائمة لطبيعة البرنامج وأعداد الطلاب.
E-0150 | SE | SE-06-03 | 6. الموارد ومصادر التعلم والتسهيلات الداعمة | الموازنات؛ خطط تنمية الموارد؛ سجلات الأصول؛ الطاقة الاستيعابية؛ الصيانة؛ السلامة؛ البنية الرقمية؛ المكتبة. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 6 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | متطلبات الأمن والصحة والسلامة المهنية وإجراءات الطوارئ متوافرة ومطبقة.
E-0151 | SE | SE-06-04 | 6. الموارد ومصادر التعلم والتسهيلات الداعمة | الموازنات؛ خطط تنمية الموارد؛ سجلات الأصول؛ الطاقة الاستيعابية؛ الصيانة؛ السلامة؛ البنية الرقمية؛ المكتبة. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 6 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | بنية رقمية وتقنية مناسبة وكافية للهيئة التدريسية والطلاب.
E-0152 | SE | SE-07-01 | 7. ضمان الجودة وتقييم البرنامج | لائحة وقرار تشكيل الوحدة؛ خطط وتقارير الجودة؛ مؤشرات الأداء؛ محاضر المجالس؛ خطط التحسين وتقارير الإغلاق. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 7 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | تغذية راجعة دورية من الطلاب والهيئة التدريسية وتحليلها للتطوير.
E-0153 | SE | SE-07-02 | 7. ضمان الجودة وتقييم البرنامج | لائحة وقرار تشكيل الوحدة؛ خطط وتقارير الجودة؛ مؤشرات الأداء؛ محاضر المجالس؛ خطط التحسين وتقارير الإغلاق. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 7 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | تغذية راجعة من الخريجين وجهات التوظيف عن ملاءمة البرنامج لسوق العمل.
E-0154 | SE | SE-07-03 | 7. ضمان الجودة وتقييم البرنامج | لائحة وقرار تشكيل الوحدة؛ خطط وتقارير الجودة؛ مؤشرات الأداء؛ محاضر المجالس؛ خطط التحسين وتقارير الإغلاق. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 7 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | تقارير دورية للمقررات تشمل النتائج والتغذية الراجعة وخطط التحسين.
E-0155 | SE | SE-07-04 | 7. ضمان الجودة وتقييم البرنامج | لائحة وقرار تشكيل الوحدة؛ خطط وتقارير الجودة؛ مؤشرات الأداء؛ محاضر المجالس؛ خطط التحسين وتقارير الإغلاق. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 7 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | تقرير سنوي للبرنامج يقيس التنفيذ واكتساب المخرجات وخطط التطوير.
E-0156 | SE | SE-07-05 | 7. ضمان الجودة وتقييم البرنامج | لائحة وقرار تشكيل الوحدة؛ خطط وتقارير الجودة؛ مؤشرات الأداء؛ محاضر المجالس؛ خطط التحسين وتقارير الإغلاق. | منسق هندسة البرمجيات / فريق المعيار 7 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | مناقشة ومتابعة مردود التحسين والتقييم الذاتي دوريًا.
E-0157 | AI | AI-01-01 | 1. رسالة وإدارة البرنامج | رسالة البرنامج وقرار اعتمادها؛ محاضر أصحاب المصلحة؛ قرار المنسق؛ تقييم القيادة؛ الموقع والتسويق؛ الشراكات. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 1 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | رسالة البرنامج واضحة ومعتمدة ومعلنة ومتسقة مع رسالة المؤسسة واحتياجات المجتمع ومراجعة دوريًا.
E-0158 | AI | AI-01-02 | 1. رسالة وإدارة البرنامج | رسالة البرنامج وقرار اعتمادها؛ محاضر أصحاب المصلحة؛ قرار المنسق؛ تقييم القيادة؛ الموقع والتسويق؛ الشراكات. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 1 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | قيادة البرنامج مؤهلة وتُختار وتُقيّم وفق معايير معتمدة وتدير البرنامج من خلال المجالس واللجان.
E-0159 | AI | AI-01-03 | 1. رسالة وإدارة البرنامج | رسالة البرنامج وقرار اعتمادها؛ محاضر أصحاب المصلحة؛ قرار المنسق؛ تقييم القيادة؛ الموقع والتسويق؛ الشراكات. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 1 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | إتاحة معلومات شاملة ومحدثة عن البرنامج وتسويقه محليًا وإقليميًا ودوليًا.
E-0160 | AI | AI-01-04 | 1. رسالة وإدارة البرنامج | رسالة البرنامج وقرار اعتمادها؛ محاضر أصحاب المصلحة؛ قرار المنسق؛ تقييم القيادة؛ الموقع والتسويق؛ الشراكات. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 1 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | تحديد أدوار ومسؤوليات الشراكات الدولية ورصد أوجه الاستفادة عند انطباقها.
E-0161 | AI | AI-02-01 | 2. تصميم البرنامج | NARS/ARS؛ قرارات التبني؛ اللائحة؛ توصيف البرنامج والمقررات؛ مصفوفات الاتساق؛ مراجعات داخلية وخارجية. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 2 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | تبني أحدث NARS أو معايير مرجعية تقرها الهيئة واعتمادها والتوعية بها.
E-0162 | AI | AI-02-02 | 2. تصميم البرنامج | NARS/ARS؛ قرارات التبني؛ اللائحة؛ توصيف البرنامج والمقررات؛ مصفوفات الاتساق؛ مراجعات داخلية وخارجية. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 2 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | تكامل هيكل البرنامج وتوازنه ومواكبته للمستجدات وتحقيق أهداف البرنامج.
E-0163 | AI | AI-02-03 | 2. تصميم البرنامج | NARS/ARS؛ قرارات التبني؛ اللائحة؛ توصيف البرنامج والمقررات؛ مصفوفات الاتساق؛ مراجعات داخلية وخارجية. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 2 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | وجود توصيف معتمد ومعلن للبرنامج وفق اللائحة.
E-0164 | AI | AI-02-04 | 2. تصميم البرنامج | NARS/ARS؛ قرارات التبني؛ اللائحة؛ توصيف البرنامج والمقررات؛ مصفوفات الاتساق؛ مراجعات داخلية وخارجية. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 2 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | وجود توصيفات معتمدة ومعلنة لجميع مقررات البرنامج.
E-0165 | AI | AI-03-01 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | استراتيجية التعليم والتقييم؛ الجداول؛ ملفات المقررات؛ نماذج امتحانات وBlueprint/Rubrics؛ تقارير النتائج والتدريب. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 3 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | تطبيق طرق متنوعة للتعليم والتعلم تحقق مخرجات المقررات.
E-0166 | AI | AI-03-02 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | استراتيجية التعليم والتقييم؛ الجداول؛ ملفات المقررات؛ نماذج امتحانات وBlueprint/Rubrics؛ تقارير النتائج والتدريب. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 3 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | طرق تعلم نشط وتعلم ذاتي وتفكير عليا وتوظف وريادة أعمال.
E-0167 | AI | AI-03-03 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | استراتيجية التعليم والتقييم؛ الجداول؛ ملفات المقررات؛ نماذج امتحانات وBlueprint/Rubrics؛ تقارير النتائج والتدريب. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 3 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | تنفيذ التدريب الميداني بالشراكة مع جهات مناسبة وفق آليات معلنة وتقييمه.
E-0168 | AI | AI-03-04 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | استراتيجية التعليم والتقييم؛ الجداول؛ ملفات المقررات؛ نماذج امتحانات وBlueprint/Rubrics؛ تقارير النتائج والتدريب. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 3 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | تنوع أساليب تقييم الطلاب وتوازن الدرجات مع المخرجات.
E-0169 | AI | AI-03-05 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | استراتيجية التعليم والتقييم؛ الجداول؛ ملفات المقررات؛ نماذج امتحانات وBlueprint/Rubrics؛ تقارير النتائج والتدريب. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 3 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | آليات معتمدة لوضع الامتحانات والتحقق من تغطية المحتوى والمخرجات.
E-0170 | AI | AI-03-06 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | استراتيجية التعليم والتقييم؛ الجداول؛ ملفات المقررات؛ نماذج امتحانات وBlueprint/Rubrics؛ تقارير النتائج والتدريب. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 3 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | آليات معلنة لضمان عدالة وسرية التقييم والكنترول وتوثيق النتائج.
E-0171 | AI | AI-03-07 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | استراتيجية التعليم والتقييم؛ الجداول؛ ملفات المقررات؛ نماذج امتحانات وBlueprint/Rubrics؛ تقارير النتائج والتدريب. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 3 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | تحليل نتائج الطلاب ومناقشتها والاستفادة منها في تطوير البرنامج.
E-0172 | AI | AI-03-08 | 3. التعليم والتعلم والتقييم | استراتيجية التعليم والتقييم؛ الجداول؛ ملفات المقررات؛ نماذج امتحانات وBlueprint/Rubrics؛ تقارير النتائج والتدريب. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 3 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | تقديم تغذية راجعة للطلاب تدعم تعلمهم.
E-0173 | AI | AI-04-01 | 4. الطلاب والخريجون | سياسات القبول والدعم؛ الإرشاد؛ الأنشطة؛ تمثيل الطلاب؛ قواعد بيانات الخريجين؛ استطلاعات وتقارير متابعة. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 4 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | نظام معلن وفعال للدعم والإرشاد الأكاديمي ومتابعة المتفوقين والمتعثرين والموهوبين.
E-0174 | AI | AI-04-02 | 4. الطلاب والخريجون | سياسات القبول والدعم؛ الإرشاد؛ الأنشطة؛ تمثيل الطلاب؛ قواعد بيانات الخريجين؛ استطلاعات وتقارير متابعة. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 4 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | مشاركة الطلاب في أنشطة بحثية ومجتمعية وتوفير التوجيه المهني.
E-0175 | AI | AI-04-03 | 4. الطلاب والخريجون | سياسات القبول والدعم؛ الإرشاد؛ الأنشطة؛ تمثيل الطلاب؛ قواعد بيانات الخريجين؛ استطلاعات وتقارير متابعة. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 4 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | إجراءات مفعلة للتواصل مع الخريجين ودعمهم ومتابعة تقدمهم المهني.
E-0176 | AI | AI-05-01 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | قواعد بيانات الهيئة؛ نسب الطلاب/الهيئة؛ الجداول والأعباء؛ خطط التدريب؛ تقييم الأداء؛ الإنتاج البحثي. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 5 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | كفاية أعداد أعضاء هيئة التدريس لتنفيذ الأنشطة وتحقيق الجودة.
E-0177 | AI | AI-05-02 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | قواعد بيانات الهيئة؛ نسب الطلاب/الهيئة؛ الجداول والأعباء؛ خطط التدريب؛ تقييم الأداء؛ الإنتاج البحثي. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 5 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | كفاية أعداد الهيئة المعاونة وفق المعدلات المرجعية والأعباء.
E-0178 | AI | AI-05-03 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | قواعد بيانات الهيئة؛ نسب الطلاب/الهيئة؛ الجداول والأعباء؛ خطط التدريب؛ تقييم الأداء؛ الإنتاج البحثي. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 5 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | تناسب مؤهلات وخبرات وكفاءات الهيئة التدريسية مع المقررات.
E-0179 | AI | AI-05-04 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | قواعد بيانات الهيئة؛ نسب الطلاب/الهيئة؛ الجداول والأعباء؛ خطط التدريب؛ تقييم الأداء؛ الإنتاج البحثي. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 5 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | معايير وإجراءات عادلة وشفافة للاختيار ومعالجة العجز والفائض.
E-0180 | AI | AI-05-05 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | قواعد بيانات الهيئة؛ نسب الطلاب/الهيئة؛ الجداول والأعباء؛ خطط التدريب؛ تقييم الأداء؛ الإنتاج البحثي. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 5 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | مشاركة دورية في التنمية المهنية المستمرة وتوثيقها.
E-0181 | AI | AI-05-06 | 5. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة | قواعد بيانات الهيئة؛ نسب الطلاب/الهيئة؛ الجداول والأعباء؛ خطط التدريب؛ تقييم الأداء؛ الإنتاج البحثي. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 5 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | مشاركة الهيئة التدريسية في الأنشطة البحثية والمجتمعية والمهنية وتوثيقها.
E-0182 | AI | AI-06-01 | 6. الموارد ومصادر التعلم والتسهيلات الداعمة | الموازنات؛ خطط تنمية الموارد؛ سجلات الأصول؛ الطاقة الاستيعابية؛ الصيانة؛ السلامة؛ البنية الرقمية؛ المكتبة. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 6 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | موارد مالية كافية ومتنوعة لتحقيق رسالة وأهداف البرنامج.
E-0183 | AI | AI-06-02 | 6. الموارد ومصادر التعلم والتسهيلات الداعمة | الموازنات؛ خطط تنمية الموارد؛ سجلات الأصول؛ الطاقة الاستيعابية؛ الصيانة؛ السلامة؛ البنية الرقمية؛ المكتبة. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 6 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | أماكن وتجهيزات وتسهيلات تعليمية ملائمة لطبيعة البرنامج وأعداد الطلاب.
E-0184 | AI | AI-06-03 | 6. الموارد ومصادر التعلم والتسهيلات الداعمة | الموازنات؛ خطط تنمية الموارد؛ سجلات الأصول؛ الطاقة الاستيعابية؛ الصيانة؛ السلامة؛ البنية الرقمية؛ المكتبة. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 6 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | متطلبات الأمن والصحة والسلامة المهنية وإجراءات الطوارئ متوافرة ومطبقة.
E-0185 | AI | AI-06-04 | 6. الموارد ومصادر التعلم والتسهيلات الداعمة | الموازنات؛ خطط تنمية الموارد؛ سجلات الأصول؛ الطاقة الاستيعابية؛ الصيانة؛ السلامة؛ البنية الرقمية؛ المكتبة. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 6 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | بنية رقمية وتقنية مناسبة وكافية للهيئة التدريسية والطلاب.
E-0186 | AI | AI-07-01 | 7. ضمان الجودة وتقييم البرنامج | لائحة وقرار تشكيل الوحدة؛ خطط وتقارير الجودة؛ مؤشرات الأداء؛ محاضر المجالس؛ خطط التحسين وتقارير الإغلاق. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 7 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | تغذية راجعة دورية من الطلاب والهيئة التدريسية وتحليلها للتطوير.
E-0187 | AI | AI-07-02 | 7. ضمان الجودة وتقييم البرنامج | لائحة وقرار تشكيل الوحدة؛ خطط وتقارير الجودة؛ مؤشرات الأداء؛ محاضر المجالس؛ خطط التحسين وتقارير الإغلاق. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 7 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | تغذية راجعة من الخريجين وجهات التوظيف عن ملاءمة البرنامج لسوق العمل.
E-0188 | AI | AI-07-03 | 7. ضمان الجودة وتقييم البرنامج | لائحة وقرار تشكيل الوحدة؛ خطط وتقارير الجودة؛ مؤشرات الأداء؛ محاضر المجالس؛ خطط التحسين وتقارير الإغلاق. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 7 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | تقارير دورية للمقررات تشمل النتائج والتغذية الراجعة وخطط التحسين.
E-0189 | AI | AI-07-04 | 7. ضمان الجودة وتقييم البرنامج | لائحة وقرار تشكيل الوحدة؛ خطط وتقارير الجودة؛ مؤشرات الأداء؛ محاضر المجالس؛ خطط التحسين وتقارير الإغلاق. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 7 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | تقرير سنوي للبرنامج يقيس التنفيذ واكتساب المخرجات وخطط التطوير.
E-0190 | AI | AI-07-05 | 7. ضمان الجودة وتقييم البرنامج | لائحة وقرار تشكيل الوحدة؛ خطط وتقارير الجودة؛ مؤشرات الأداء؛ محاضر المجالس؛ خطط التحسين وتقارير الإغلاق. | منسق الذكاء الاصطناعي / فريق المعيار 7 | غير متوفر |  |  |  |  | داخلي | مناقشة ومتابعة مردود التحسين والتقييم الذاتي دوريًا.

## 06-مؤشرات الأداء
كتالوج مؤشرات الأداء المقترحة
كود KPI | المسار | المؤشر | طريقة الحساب | مصدر البيانات | الدورية | خط الأساس | المستهدف | الفعلي | المسؤول | الإجراء عند الانحراف
KPI-01 | ALL | نسبة المؤشرات المستوفاة | عدد المؤشرات المستوفاة ÷ إجمالي المؤشرات القابلة للتطبيق ×100 | سجلات التقييم | شهري |  | 90% |  | مدير وحدة الجودة | خطة إغلاق للمؤشرات غير المستوفاة
KPI-02 | ALL | نسبة الأدلة المعتمدة | الأدلة المعتمدة ÷ الأدلة المطلوبة ×100 | مكتبة الأدلة | شهري |  | 95% |  | مسؤول الأدلة | إشعار المالك وتحديد موعد اعتماد
KPI-03 | ALL | نسبة المهام المنجزة في موعدها | المهام المكتملة في موعدها ÷ المهام المستحقة ×100 | خطة العمل | شهري |  | 85% |  | مدير المشروع | تصعيد المهام المتأخرة
KPI-04 | ALL | نسبة إغلاق ملاحظات المراجعة | الملاحظات المغلقة ÷ إجمالي الملاحظات ×100 | تقارير المراجعة | بعد كل مراجعة |  | 100% |  | المراجع الداخلي | إعادة فتح الملاحظة وخطة عاجلة
KPI-05 | Programs | اكتمال توصيفات المقررات | التوصيفات المعتمدة ÷ مقررات البرنامج ×100 | ملفات البرامج | فصلي |  | 100% |  | منسق البرنامج | استكمال واعتماد النواقص
KPI-06 | Programs | اكتمال تقارير المقررات | التقارير المعتمدة ÷ المقررات المطروحة ×100 | ملفات المقررات | فصلي |  | 100% |  | منسق البرنامج | إخطار منسقي المقررات
KPI-07 | Programs | تحقق مخرجات التعلم | المخرجات المحققة للمستهدف ÷ إجمالي المخرجات ×100 | تقارير القياس | سنوي |  | 80% |  | لجنة القياس والتقويم | خطة تحسين للمخرجات المنخفضة
KPI-08 | Programs | رضا الطلاب عن البرنامج | متوسط نتائج الاستبيان | الاستبيانات | سنوي |  | 75% |  | منسق البرنامج | تحليل الأسباب وتنفيذ تحسين
KPI-09 | Programs | رضا الخريجين وجهات التوظيف | متوسط نتائج استطلاعات الفئتين | الاستبيانات | سنوي |  | 75% |  | وحدة الخريجين | مراجعة البرنامج ومهارات الخريج
KPI-10 | INST | نسبة تنفيذ الخطة الاستراتيجية | الأنشطة المنفذة ÷ الأنشطة المخططة ×100 | تقارير الخطة | ربع سنوي |  | 85% |  | فريق التخطيط | إجراءات تصحيحية وإعادة جدولة
KPI-11 | INST | نسبة تنفيذ خطة التدريب | البرامج المنفذة ÷ المخطط ×100 | مركز التدريب | سنوي |  | 90% |  | منسق التدريب | إعادة تخطيط البرامج
KPI-12 | INST | معدل تحديث الأدلة قبل انتهاء الصلاحية | الأدلة المحدثة في الموعد ÷ الأدلة المستحقة ×100 | مكتبة الأدلة | شهري |  | 95% |  | مسؤول الأدلة | تنبيه وتصعيد للمالك

## 07-RACI
مصفوفة المسؤوليات RACI
النشاط | عميد الكلية | مدير الجودة | منسق المسار | منسق المعيار | مالك الدليل | المراجع الداخلي | مجلس الكلية
اعتماد خطة مشروع الاعتماد | A | R | C | I | I | C | A
تقييم المؤشرات | I | A | R | R | C | C | I
رفع وتحديث الأدلة | I | A | C | R | R | C | I
اعتماد الأدلة | I | A/R | C | C | I | C | I
إعداد خطة إغلاق الفجوة | I | A | R | R | C | C | I
اعتماد إغلاق الملاحظات | I | A | C | C | I | R | I
اعتماد الدراسة الذاتية | A | R | R | C | I | C | A
قرار التقدم للاعتماد | A | R | C | I | I | C | A